## форма 1
Приложение к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 29.12.2020 № 49
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 1312182.53 | 1101665.32 | 41749 | 970091339.78 | 0 | 0 | 0 | 942619552.82 | 27471786.96 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 1087.2 | 985.5 | 56 | 1186798.42 | 0 | 0 | 0 | 1049709.21 | 137089.21 | Х | Х | Х | Х
1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | СМР | 366.6 | 330.2 | 14 | 977819.92 | 0 | 0 | 0 | 865751.01 | 112068.91 | 2961.3 | 3661 | 2020 | 1
2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 1967 | К | ПСД | 358 | 325.2 | 18 | 67567.6 | 0 | 0 | 0 | 58690.43 | 8877.17 | 207.77 | 259 | 2020 | 1
3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | ПСД | 362.6 | 330.1 | 24 | 141410.9 | 0 | 0 | 0 | 125267.77 | 16143.13 | 428.39 | 464 | 2020 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 15225.26 | 12287.33 | 367 | 34125387.56 | 0 | 0 | 0 | 33465411.04 | 659976.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | СМР | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 7206813.88 | 0 | 0 | 0 | 7070826.09 | 135987.79 | 4081.03 | 5144 | 2020 | 1
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | СМР | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 10662580.62 | 0 | 0 | 0 | 10468313.75 | 194266.87 | 2449.47 | 3878 | 2020 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | СМР | 818.97 | 726.63 | 20 | 3434149.4 | 0 | 0 | 0 | 3356882.85 | 77266.55 | 4726.13 | 7688 | 2020 | 1
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | СМР | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 10320593.36 | 0 | 0 | 0 | 10125922.95 | 194670.41 | 2550.56 | 3878 | 2020 | 1
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | ПСД | 425.58 | 325.16 | 12 | 44546.92 | 0 | 0 | 0 | 43720.74 | 826.18 | 137 | 137 | 2020 | 1
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | ПСД | 426.1 | 385 | 16 | 67454.87 | 0 | 0 | 0 | 65691.22 | 1763.65 | 175.21 | 247 | 2020 | 1
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | ПСД | 347 | 317.3 | 19 | 53169.84 | 0 | 0 | 0 | 52116.48 | 1053.36 | 167.57 | 179 | 2020 | 1
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 1969 | К | ПСД, СМР | 591.8 | 367.9 | 15 | 2336078.67 | 0 | 0 | 0 | 2281936.96 | 54141.71 | 6349.77 | 7935 | 2020 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 424.3 | 381.3 | 12 | 73356.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73356.19 | Х | Х | Х | Х
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 1962 | К | ПСД | 424.3 | 381.3 | 12 | 73356.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73356.19 | 192.38 | 250 | 2020 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 2450.6 | 2243 | 102 | 6812332.63 | 0 | 0 | 0 | 6733653.5 | 78679.13 | Х | Х | Х | Х
1 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 1968 | ЭС К | СМР | 364.7 | 332.7 | 20 | 2005019.09 | 0 | 0 | 0 | 1983862.54 | 21156.55 | 6026.51 | 8931 | 2020 | 1
2 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 1979 | К | СМР | 527.1 | 481.9 | 17 | 2959854.86 | 0 | 0 | 0 | 2928854.96 | 30999.9 | 6142.05 | 8203 | 2020 | 1
3 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 1974 | ТС ХВС | СМР | 774.7 | 706.7 | 21 | 1735758.53 | 0 | 0 | 0 | 1710436.64 | 25321.89 | 2456.15 | 3661 | 2020 | 1
4 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 1976 | ТС ВО | ПСД | 784.1 | 721.7 | 44 | 111700.15 | 0 | 0 | 0 | 110499.36 | 1200.79 | 154.77 | 170 | 2020 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 298767.28 | 243021.7 | 9129 | 188772208.57 | 0 | 0 | 0 | 183564694.57 | 5207514 | Х | Х | Х | Х
1 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 1982 | К | ПСД, СМР (н) | 3706.7 | 2728.7 | 103 | 2934280.57 | 0 | 0 | 0 | 2852220.26 | 82060.31 | 1075.34 | 3966 | 2021 | 1
2 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 1974 | К | СМР (н) | 17546.48 | 16127.59 | 458 | 4533752.47 | 0 | 0 | 0 | 4404572.14 | 129180.33 | 281.12 | 2440 | 2021 | 1
3 | 6039 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 112 | 1973 | ЛО | ПСД | 10649.7 | 6661.52 | 252 | 27116.04 | 0 | 0 | 0 | 27116.04 | 0 | 4.07 | 4.85 | 2020 | 1
4 | 6058 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 4869.7 | 4746.3 | 179 | 5253840.43 | 0 | 0 | 0 | 5115286.05 | 138554.38 | 1106.93 | 1203.74 | 2020 | 1
5 | 6059 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147а | 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 6497.05 | 5817.85 | 144 | 4120117.13 | 0 | 0 | 0 | 3981562.75 | 138554.38 | 708.19 | 982.03 | 2020 | 1
6 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ЛО | ПСД, СМР | 46580.1 | 43711.7 | 1568 | 2398299.6 | 0 | 0 | 0 | 2341987.34 | 56312.26 | 54.87 | 56.82 | 2020 | 1
7 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 1959 | К | СМР (н) | 3876.9 | 2829 | 107 | 2691115.91 | 0 | 0 | 0 | 2614484.74 | 76631.17 | 951.26 | 5036 | 2021 | 1
8 | 5920 | г. Северск, ул. Калинина, д. 92 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 13263.1 | 11783.6 | 445 | 12438504.54 | 0 | 0 | 0 | 12123935.18 | 314569.36 | 1055.58 | 1182.27 | 2020 | 1
9 | 5926 | г. Северск, ул. Калинина, д. 100 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 9610.2 | 8565.3 | 324 | 9034319.06 | 0 | 0 | 0 | 8809070.04 | 225249.02 | 1054.76 | 1084.33 | 2020 | 1
10 | 5937 | г. Северск, ул. Калинина, д. 133 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 15633.2 | 10637.8 | 402 | 13540878.59 | 0 | 0 | 0 | 13203005.07 | 337873.52 | 1272.9 | 1309.62 | 2020 | 1
11 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 1968 | РУФ | СМР (з) | 6041.6 | 3856.6 | 209 | 7805280.68 | 0 | 0 | 0 | 7724711.55 | 80569.13 | 2023.88 | 6136 | 2020 | 1
12 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 1967 | РУФ | СМР (з) | 6049.4 | 3853.4 | 192 | 7950222.52 | 0 | 0 | 0 | 7864974.65 | 85247.87 | 2063.17 | 6136 | 2020 | 1
13 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 | ХВС, ГВС, ВО, ТС | СМР (з) | 4009.9 | 2459.1 | 221 | 5828539.48 | 0 | 0 | 0 | 5684199.73 | 144339.75 | 2370.19 | 5271 | 2020 | 1
14 | 6120 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 13 | 1971 | ЛО | ПСД | 3182.7 | 2259.1 | 85 | 31801 | 0 | 0 | 0 | 31801 | 0 | 14.08 | 14.29 | 2020 | 1
15 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 1969 | ЛО | ПСД, СМР | 2916.2 | 2272.8 | 86 | 2262719.76 | 0 | 0 | 0 | 2206407.5 | 56312.26 | 995.56 | 1021.61 | 2020 | 1
16 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | К, НОК | СМР | 2169.7 | 1897.7 | 76 | 8398898.95 | 0 | 0 | 0 | 8107707.86 | 291191.09 | 4425.83 | 9490 | 2020 | 1
17 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 1957 | К | СМР (з) | 2850.4 | 2611.6 | 115 | 4992672.33 | 0 | 0 | 0 | 4845717.45 | 146954.88 | 1911.73 | 5144 | 2020 | 1
18 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 1973 | К | СМР | 14775.36 | 10924.18 | 413 | 11232106.05 | 0 | 0 | 0 | 11034078.26 | 198027.79 | 1028.19 | 2492 | 2020 | 1
19 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 2009 | К | ПСД, СМР (н) | 13239.2 | 9992 | 378 | 6219893.07 | 0 | 0 | 0 | 5998182.37 | 221710.7 | 622.49 | 2604 | 2021 | 1
20 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 2008 | К | СМР (н) | 13239.2 | 10125.5 | 378 | 5490887.77 | 0 | 0 | 0 | 5354209.23 | 136678.54 | 542.28 | 2440 | 2021 | 1
21 | 6193 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 12 | 1990 | ЛО | ПСД | 12387.7 | 11067.6 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2020 | 1
22 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 1953 | К, НОК | СМР | 588.7 | 542.7 | 25 | 4083295 | 0 | 0 | 0 | 3975824.35 | 107470.65 | 7524.04 | 12034 | 2020 | 1
23 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1954 | К | СМР | 1891.2 | 1500.8 | 76 | 5106318.45 | 0 | 0 | 0 | 4934231.37 | 172087.08 | 3402.4 | 5144 | 2020 | 1
24 | 6324 | г. Северск, ул. Победы, д. 17 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 7539.3 | 6717.2 | 254 | 4776846.99 | 0 | 0 | 0 | 4607910.22 | 168936.77 | 711.14 | 1037.01 | 2020 | 1
25 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 1996 | ЛО | ПСД | 11732.1 | 10514.2 | 397 | 54232.08 | 0 | 0 | 0 | 54232.08 | 0 | 5.16 | 6.14 | 2020 | 1
26 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3412.3 | 2466.5 | 93 | 2628448.65 | 0 | 0 | 0 | 2623648.12 | 4800.53 | 1065.66 | 3966 | 2021 | 1
27 | 6373 | г. Северск, ул. Северная, д. 30 | 1990 | ЛО | ПСД | 11155.32 | 8155.3 | 308 | 108464.16 | 0 | 0 | 0 | 108464.16 | 0 | 13.3 | 15.83 | 2020 | 1
28 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 1994, 1995 | ЛО | ПСД, СМР (н) | 12629.25 | 9480 | 358 | 3463850.81 | 0 | 0 | 0 | 3182289.53 | 281561.28 | 365.39 | 1199.33 | 2021 | 1
29 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 1955 | К | ПСД, СМР (н) | 1507 | 880 | 33 | 1610218 | 0 | 0 | 0 | 1555342.07 | 54875.93 | 1829.79 | 7787 | 2021 | 1
30 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 1978 | К | СМР | 3604.6 | 2722 | 103 | 8106371.83 | 0 | 0 | 0 | 7850421.95 | 255949.88 | 2978.09 | 3878 | 2020 | 1
31 | 6408 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 8 | 1994 | ЛО | ПСД | 4545.7 | 3930.3 | 102 | 62882 | 0 | 0 | 0 | 62882 | 0 | 16 | 16.42 | 2020 | 1
32 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 1980 | К | СМР | 11003.22 | 8338.86 | 315 | 23261796.94 | 0 | 0 | 0 | 22477693.27 | 784103.67 | 2789.57 | 3878 | 2020 | 1
33 | 8214 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 2010 | К | СМР | 10767.5 | 7976.7 | 254 | 4786703 | 0 | 0 | 0 | 4721724.82 | 64978.18 | 600.09 | 3878 | 2020 | 1
34 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 1954 | К, НОК | СМР | 434.6 | 402.4 | 24 | 2711787.73 | 0 | 0 | 0 | 2626319.12 | 85468.61 | 6739.04 | 12034 | 2020 | 1
35 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 1966 | К | СМР | 3827.5 | 3518.3 | 190 | 9584212 | 0 | 0 | 0 | 9253385.98 | 330826.02 | 2724.1 | 3878 | 2020 | 1
36 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | Ф | СМР | 531.6 | 485.6 | 27 | 958673.6 | 0 | 0 | 0 | 935980.47 | 22693.13 | 1974.2 | 5668 | 2020 | 1
37 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 1930 | ТС, ХВС | ПСД, СМР (н) | 502.9 | 461.9 | 17 | 282861.38 | 0 | 0 | 0 | 269115.85 | 13745.53 | 612.39 | 3603 | 2021 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 81961.7 | 66514.4 | 2870 | 66654757.59 | 0 | 0 | 0 | 64966843.43 | 1687914.16 | Х | Х | Х | Х
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 2778.4 | 2556 | 159 | 6505232.87 | 0 | 0 | 0 | 6373395.17 | 131837.7 | 2545.08 | 4813 | 2020 | 1
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1002.9 | 909.6 | 56 | 2610366.55 | 0 | 0 | 0 | 2551917.96 | 58448.59 | 2869.8 | 4813 | 2020 | 1
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | ПСД | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 385319.1 | 0 | 0 | 0 | 378256.69 | 7062.41 | 167 | 167 | 2020 | 1
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР (н) | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 2795970.22 | 0 | 0 | 0 | 2621502.91 | 174467.31 | 854.07 | 4073 | 2021 | 1
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3176.8 | 3054.1 | 97 | 5439901.84 | 0 | 0 | 0 | 5323165.27 | 116736.57 | 1781.18 | 4160 | 2020 | 1
6 | 5133 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 | 1979 | К | СМР (з) | 10531.4 | 8595.5 | 406 | 10781438.14 | 0 | 0 | 0 | 10587332.69 | 194105.45 | 1254.31 | 2914 | 2020 | 1
7 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 1981 | К | СМР (н) | 4631 | 3986 | 223 | 4231288.51 | 0 | 0 | 0 | 3966160.06 | 265128.45 | 1061.54 | 3559 | 2021 | 1
8 | 5195 | г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 | 1990 | ЛО | ПСД | 6814.4 | 6541.2 | 247 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 96843 | 0 | 14.81 | 14.81 | 2020 | 1
9 | 5221 | г. Стрежевой, ул. Коммунальная, д. 61 | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 3619.6 | 3149 | 119 | 1864588.6 | 0 | 0 | 0 | 1822031.17 | 42557.43 | 592.12 | 737.34 | 2020 | 1
10 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 1978 | К | СМР | 713.8 | 576.6 | 22 | 3853825.52 | 0 | 0 | 0 | 3775803.95 | 78021.57 | 6683.71 | 8203 | 2020 | 1
11 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 1978 | К | СМР | 696.4 | 565.6 | 21 | 3850338.9 | 0 | 0 | 0 | 3773805.77 | 76533.13 | 6807.53 | 8203 | 2020 | 1
12 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 1978 | К | СМР | 697.8 | 560.6 | 21 | 3962971.53 | 0 | 0 | 0 | 3888087.72 | 74883.81 | 7069.16 | 8203 | 2020 | 1
13 | 5285 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 22218.4 | 16283.9 | 690 | 7401832.61 | 0 | 0 | 0 | 7231602.89 | 170229.72 | 454.55 | 570.35 | 2020 | 1
14 | 5288 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 18526.1 | 14155.3 | 535 | 12874840.2 | 0 | 0 | 0 | 12576938.18 | 297902.02 | 909.54 | 1148.17 | 2020 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 856969.52 | 728238.82 | 27311 | 601611526.9 | 0 | 0 | 0 | 584800837.74 | 16810689.16 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 153468.83 | 136623.87 | 4868 | 150386185.58 | 0 | 0 | 0 | 145207808.9 | 5178376.68 | Х | Х | Х | Х
1 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 1946 | ГС | ПСД | 896.3 | 821.3 | 31 | 57758 | 0 | 0 | 0 | 57758 | 0 | 70.33 | 73 | 2020 | 1
2 | 123 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 1946 | ГС | ПСД | 893.8 | 824.1 | 31 | 57926 | 0 | 0 | 0 | 57926 | 0 | 70.29 | 73 | 2020 | 1
3 | 131 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/4 | 1948 | ГС | ПСД | 904.3 | 829.3 | 39 | 58238 | 0 | 0 | 0 | 58238 | 0 | 70.23 | 73 | 2020 | 1
4 | 481 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 54 | 1964 | ГС | ПСД, СМР | 1718.2 | 1590.2 | 60 | 366387.44 | 0 | 0 | 0 | 347703.24 | 18684.2 | 230.4 | 409 | 2020 | 1
5 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 1961 | ГС | ПСД | 3911.9 | 3670.2 | 122 | 88084.8 | 0 | 0 | 0 | 85554.33 | 2530.47 | 24 | 24 | 2020 | 1
6 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная,д. 3 | 1989 | К | СМР | 4334.5 | 4014.5 | 192 | 4699894.47 | 0 | 0 | 0 | 4539641.01 | 160253.46 | 1170.73 | 3878 | 2020 | 1
7 | 743 | г. Томск, тракт Московский, д. 70/1 | 1982 | К | СМР | 4507 | 3996.6 | 186 | 14158021.7 | 0 | 0 | 0 | 13754150.79 | 403870.91 | 3542.52 | 3878 | 2020 | 1
8 | 8171 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 56 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 4951.2 | 4315.4 | 163 | 3623759.74 | 0 | 0 | 0 | 3477613.54 | 146146.2 | 839.73 | 1178.86 | 2020 | 1
9 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 1973 | К | СМР | 6175.82 | 5825.7 | 127 | 14707949.59 | 0 | 0 | 0 | 14271384.9 | 436564.69 | 2524.67 | 3878 | 2020 | 1
10 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 1980 | К | СМР | 3065.92 | 2621.92 | 99 | 7929872.72 | 0 | 0 | 0 | 7717888.21 | 211984.51 | 3024.45 | 3878 | 2020 | 1
11 | 537 | г. Томск, ул. Карташова, д. 70 | 1968 | ГС | ПСД, СМР | 4350.35 | 3760.57 | 124 | 817302.3 | 0 | 0 | 0 | 770740.43 | 46561.87 | 217.33 | 431 | 2020 | 1
12 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 1981 | К | СМР | 5256 | 5022 | 190 | 15787523.72 | 0 | 0 | 0 | 15370063.97 | 417459.75 | 3143.67 | 3878 | 2020 | 1
13 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1960 | ГС | ПСД | 2175.4 | 1260.4 | 48 | 50933.6 | 0 | 0 | 0 | 49231.81 | 1701.79 | 40.41 | 47 | 2020 | 1
14 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 1971 | ГС | СМР | 6624.2 | 6074.2 | 221 | 1599653.2 | 0 | 0 | 0 | 1550115.29 | 49537.91 | 263.35 | 407 | 2020 | 1
15 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 1974 | ГС | СМР | 6336.5 | 4862.5 | 172 | 1191100.4 | 0 | 0 | 0 | 1153033.19 | 38067.21 | 244.96 | 407 | 2020 | 1
16 | 436 | г. Томск, ул. Котовского, д. 28 | 1962 | ГС | ПСД, СМР | 3420.51 | 3187.95 | 120 | 753109.5 | 0 | 0 | 0 | 713637.58 | 39471.92 | 236.24 | 431 | 2020 | 1
17 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 1972 | ЭС | СМР | 5877.2 | 5442.2 | 144 | 2143906.52 | 0 | 0 | 0 | 2078239.3 | 65667.22 | 393.94 | 655 | 2020 | 1
18 | 464 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 101 | 1963 | ГС | ПСД, СМР | 3976.25 | 3691.3 | 96 | 644747.49 | 0 | 0 | 0 | 601376.22 | 43371.27 | 174.67 | 431 | 2020 | 1
19 | 589 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 103 | 1972 | ГС | ПСД, СМР | 3857.4 | 3398 | 128 | 726016.72 | 0 | 0 | 0 | 683944.04 | 42072.68 | 213.66 | 431 | 2020 | 1
20 | 510 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 105 | 1965 | ГС | ПСД | 4570.54 | 3566.5 | 135 | 85596 | 0 | 0 | 0 | 41437.02 | 44158.98 | 24 | 24 | 2020 | 1
21 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 1960 | РУФ К | СМР | 3250.08 | 2588.57 | 82 | 13200682.69 | 0 | 0 | 0 | 12801440.02 | 399242.67 | 5099.6 | 11280 | 2020 | 1
22 | 809 | г. Томск, ул. Кулева, д. 3 | 1986 | ЛО | ПСД, СМР | 21764.1 | 19009.8 | 581 | 3084601.03 | 0 | 0 | 0 | 2938454.83 | 146146.2 | 162.26 | 267.63 | 2020 | 1
23 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 1971 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 5679.3 | 5283.3 | 169 | 11201779.6 | 0 | 0 | 0 | 10783378.73 | 418400.87 | 2120.22 | 4074 | 2020 | 1
24 | 853 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 16 | 1990 | ЛО | СМР | 10478.4 | 9128.6 | 416 | 7042411.54 | 0 | 0 | 0 | 6839486.44 | 202925.1 | 771.47 | 1003.27 | 2020 | 1
25 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 1982, 1983, 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР (н) | 15418.66 | 14583.46 | 518 | 24536312.62 | 0 | 0 | 0 | 23402639.47 | 1133673.15 | 1682.48 | 2683 | 2021 | 1
26 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | К | СМР | 2721.1 | 2506.3 | 90 | 4950299.2 | 0 | 0 | 0 | 4791328.72 | 158970.48 | 1975.14 | 3878 | 2020 | 1
27 | 157 | г. Томск, ул. Усова, д. 12 | 1951 | ГС | ПСД | 523.4 | 482.4 | 31 | 35215.2 | 0 | 0 | 0 | 35215.2 | 0 | 73 | 73 | 2020 | 1
28 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1989 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР | 2018.5 | 1771.5 | 78 | 4608728.65 | 0 | 0 | 0 | 4437671.11 | 171057.54 | 2601.6 | 5349 | 2020 | 1
29 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 1991 | К ЛО | ПСД, СМР | 2842.9 | 2713.5 | 103 | 2086316.4 | 0 | 0 | 0 | 2007756.96 | 78559.44 | 768.87 | 1019.69 | 2020 | 1
30 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 | ГС | СМР | 2721.2 | 2510.5 | 95 | 723771 | 0 | 0 | 0 | 700679.58 | 23091.42 | 288.3 | 362 | 2020 | 1
31 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 1973 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 3244 | 2902 | 112 | 9311103.74 | 0 | 0 | 0 | 9032898.97 | 278204.77 | 3208.51 | 4706 | 2020 | 1
32 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 1946 | ГС | ПСД | 833.1 | 811.7 | 31 | 57182 | 0 | 0 | 0 | 57182 | 0 | 70.45 | 73 | 2020 | 1
33 | 888 | г. Томск, ул. Учебная, д. 1/1 | 1992 | ЛО | ПСД | 4170.8 | 3557.4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 2020 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 110239.22 | 90462.62 | 3902 | 92960032.93 | 0 | 0 | 0 | 90044524.48 | 2915508.45 | Х | Х | Х | Х
34 | 1804 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26А | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 8332.9 | 6579.5 | 183 | 5170441.33 | 0 | 0 | 0 | 4951222.03 | 219219.3 | 785.84 | 1159.83 | 2020 | 1
35 | 1687 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 3 | 1993 | ЛО | СМР | 11194.48 | 9731 | 401 | 8380545.19 | 0 | 0 | 0 | 8137167.33 | 243377.86 | 861.22 | 941.16 | 2020 | 1
36 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 1974 | К | СМР | 4377.6 | 3561.2 | 159 | 5195930.85 | 0 | 0 | 0 | 5028007.71 | 167923.14 | 1459.04 | 3878 | 2020 | 1
37 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1975 | РУФ К | СМР | 2221.5 | 1477.5 | 108 | 12679903.94 | 0 | 0 | 0 | 12281428.03 | 398475.91 | 8582 | 12079 | 2020 | 1
38 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1962 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 1721.16 | 1618 | 50 | 322804 | 0 | 0 | 0 | 322804 | 0 | 199.51 | 223 | 2020 | 1
39 | 1021 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 193 | 1993 | ЛО | ПСД | 8742.6 | 8061.42 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 2020 | 1
40 | 1284 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 210 | 1995 | ЛО | ПСД | 4536.2 | 3691.9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 2020 | 1
41 | 1292 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 224 | 1992, 1994 | ЛО | ПСД | 11836 | 9049.9 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 2020 | 1
42 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 1990, 1991, 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 20649.8 | 15850.4 | 599 | 5170957.38 | 0 | 0 | 0 | 4970849.56 | 200107.82 | 326.24 | 439.47 | 2020 | 1
43 | 1605 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 7 | 1991 | ЛО | СМР | 5583 | 4850.9 | 183 | 4189663.37 | 0 | 0 | 0 | 4068006.55 | 121656.82 | 863.69 | 944 | 2020 | 1
44 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1991 | К | СМР (з) | 1572.4 | 1372.4 | 52 | 2437382.68 | 0 | 0 | 0 | 2379628.3 | 57754.38 | 1776 | 3878 | 2020 | 1
45 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 1973 | К | СМР | 3610.9 | 2815.6 | 263 | 7342655.51 | 0 | 0 | 0 | 7114954.03 | 227701.48 | 2607.85 | 3878 | 2020 | 1
46 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 1976 | К | СМР | 5331.1 | 3945.3 | 183 | 5368959.23 | 0 | 0 | 0 | 5201765.58 | 167193.65 | 1360.85 | 3878 | 2020 | 1
47 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 1384.48 | 1284.2 | 73 | 262107.6 | 0 | 0 | 0 | 262107.6 | 0 | 204.1 | 223 | 2020 | 1
48 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 1977 | К | СМР | 6535.4 | 6067.1 | 200 | 12980844.72 | 0 | 0 | 0 | 12549934.12 | 430910.6 | 2139.55 | 3878 | 2020 | 1
49 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 1975 | К | СМР | 4175.4 | 3047.8 | 230 | 6964368.92 | 0 | 0 | 0 | 6751162.25 | 213206.67 | 2285.05 | 3878 | 2020 | 1
50 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 1975 | К | СМР | 3613.8 | 3118 | 206 | 7557784.97 | 0 | 0 | 0 | 7335117.36 | 222667.61 | 2423.92 | 3878 | 2020 | 1
51 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 1975 | К | СМР | 4820.5 | 4340.5 | 235 | 8935683.24 | 0 | 0 | 0 | 8690370.03 | 245313.21 | 2058.68 | 3878 | 2020 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 350988.53 | 302277.54 | 11100 | 278555790.59 | 0 | 0 | 0 | 271000772.97 | 7555017.62 | Х | Х | Х | Х
52 | 3345 | г. Томск, п. Светлый, д. 23 | 1993 | ЛО | ПСД | 5751.94 | 4732.19 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 2020 | 1
53 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 1991 | ЛО | СМР | 10373.61 | 8994.61 | 340 | 4195085.97 | 0 | 0 | 0 | 4074571.18 | 120514.79 | 466.4 | 509.1 | 2020 | 1
54 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 1976 | К | СМР | 2977.1 | 2619.1 | 99 | 7373396.3 | 0 | 0 | 0 | 7155001.63 | 218394.67 | 2815.24 | 3878 | 2020 | 1
55 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 10/3 | 1976 | К | СМР | 2920.3 | 2626.3 | 99 | 6844077 | 0 | 0 | 0 | 6625634.67 | 218442.33 | 2605.98 | 3878 | 2020 | 1
56 | 4069 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 13 | 1988 | К | СМР | 12269.93 | 11279.7 | 430 | 15381608.28 | 0 | 0 | 0 | 14959164.61 | 422443.67 | 1363.65 | 2492 | 2020 | 1
57 | 3120 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 72а | 1973 | К | СМР | 3548.7 | 2596.1 | 88 | 6216049.4 | 0 | 0 | 0 | 6029263.35 | 186786.05 | 2394.38 | 3878 | 2020 | 1
58 | 3445 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 102 | 1974 | К | СМР | 6406.9 | 5942.4 | 224 | 14622260.46 | 0 | 0 | 0 | 14110578.29 | 511682.17 | 2460.67 | 3878 | 2020 | 1
59 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 1993 | ЛО | ПСД | 5107.1 | 4426.4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 2020 | 1
60 | 4054 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 120 | 1972 | К | СМР | 3751.5 | 2911 | 100 | 7885398.74 | 0 | 0 | 0 | 7657074.69 | 228324.05 | 2708.83 | 3878 | 2020 | 1
61 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 1972 | К | СМР (н) | 3101.4 | 2891.1 | 124 | 2369613.9 | 0 | 0 | 0 | 2369613.9 | 0 | 819.62 | 3797 | 2021 | 1
62 | 3877 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 194 | 1990, 1991, 1993 | ЛО | ПСД | 15313.39 | 14684.6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2020 | 1
63 | 3082 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 212 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 9404.8 | 8596.6 | 325 | 11102394.47 | 0 | 0 | 0 | 10780351.86 | 322042.61 | 1291.49 | 1350.48 | 2020 | 1
64 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 1969 | К | СМР | 3795.2 | 3598 | 136 | 5690870.11 | 0 | 0 | 0 | 5521810.12 | 169059.99 | 1581.68 | 3878 | 2020 | 1
65 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 1978 | К | СМР | 4824.5 | 4404.5 | 224 | 12102095.69 | 0 | 0 | 0 | 11733415.97 | 368679.72 | 2747.67 | 3878 | 2020 | 1
66 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 1978 | К | СМР | 4732.6 | 4328.8 | 224 | 12117854.29 | 0 | 0 | 0 | 11755285.28 | 362569.01 | 2799.36 | 3878 | 2020 | 1
67 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 1972 | К | СМР | 4029.4 | 3631.8 | 137 | 9534896.96 | 0 | 0 | 0 | 9214989.79 | 319907.17 | 2625.39 | 3878 | 2020 | 1
68 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 1972 | К | СМР (з) | 4460.8 | 3622.5 | 126 | 6291826.55 | 0 | 0 | 0 | 6090190.07 | 201636.48 | 1736.87 | 3878 | 2020 | 1
69 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 1972 | К | СМР | 3853.6 | 3572.1 | 135 | 8985458.74 | 0 | 0 | 0 | 8710945.54 | 274513.2 | 2515.46 | 3878 | 2020 | 1
70 | 4060 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 10 | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 13074.4 | 11300 | 380 | 4371245.93 | 0 | 0 | 0 | 4371245.93 | 0 | 386.84 | 616.47 | 2020 | 1
71 | 4061 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 12 | 1994 | ЛО | ПСД | 8770 | 7554 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 2020 | 1
72 | 8191 | г. Томск, ул. Больничная, д. 4/1 | 1992 | ЛО | СМР | 8376.51 | 7694.91 | 291 | 7185883.93 | 0 | 0 | 0 | 6978749.01 | 207134.92 | 933.85 | 1190.2 | 2020 | 1
73 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 1992, 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 18666.39 | 16244.29 | 614 | 4184123.77 | 0 | 0 | 0 | 4063209.63 | 120914.14 | 257.58 | 291.85 | 2020 | 1
74 | 4358 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 20 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 7037.5 | 5129.5 | 194 | 1945583.34 | 0 | 0 | 0 | 1878880.73 | 66702.61 | 379.29 | 452.66 | 2020 | 1
75 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 1993, 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 23779.8 | 18536.9 | 519 | 6221434.71 | 0 | 0 | 0 | 6039206.52 | 182228.19 | 335.62 | 374.03 | 2020 | 1
76 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 1983 | К | СМР | 3560 | 2647.9 | 88 | 4742805.82 | 0 | 0 | 0 | 4742805.82 | 0 | 1791.16 | 3878 | 2020 | 1
77 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 1973 | К | СМР | 3087 | 2878.8 | 109 | 7431616.52 | 0 | 0 | 0 | 7190428.96 | 241187.56 | 2581.5 | 3878 | 2020 | 1
78 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 1972 | К | СМР | 3837.1 | 3558.7 | 134 | 9750668.77 | 0 | 0 | 0 | 9461223.89 | 289444.88 | 2739.95 | 3878 | 2020 | 1
79 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 1973 | К | СМР | 2995.8 | 2717.8 | 103 | 7342228.86 | 0 | 0 | 0 | 7111224.6 | 231004.26 | 2701.53 | 3878 | 2020 | 1
80 | 3171 | г. Томск, ул. Иртышская, д. 21 | 1992, 1995 | ЛО | СМР | 9302.3 | 8269.5 | 312 | 3822512.28 | 0 | 0 | 0 | 3699952.72 | 122559.56 | 462.24 | 553.75 | 2020 | 1
81 | 4261 | г. Томск, ул. Клюева, д. 2 | 1995 | ЛО | ПСД | 3560.1 | 3106.9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 2020 | 1
82 | 4378 | г. Томск, ул. Клюева, д. 3 | 1994 | ЛО | ПСД | 4584 | 3900.4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 2020 | 1
83 | 4243 | г. Томск, ул. Клюева, д. 4 | 1994 | ЛО | ПСД | 4356.18 | 3950.38 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 2020 | 1
84 | 4379 | г. Томск, ул. Клюева, д. 5 | 1994 | ЛО | ПСД | 4563.1 | 3914.2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2020 | 1
85 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 1973 | К | СМР | 3909.4 | 3573 | 135 | 9374140.52 | 0 | 0 | 0 | 9085271.31 | 288869.21 | 2623.6 | 3878 | 2020 | 1
86 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 1974 | К | СМР | 5793.55 | 4412.15 | 167 | 12160086.77 | 0 | 0 | 0 | 11799634.35 | 360452.42 | 2756.05 | 3878 | 2020 | 1
87 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 1981 | К | СМР (н) | 3624.8 | 2708.3 | 102 | 2362990.17 | 0 | 0 | 0 | 2362990.17 | 0 | 872.5 | 3670 | 2021 | 1
88 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 1974 | К | СМР | 4367.7 | 3205.5 | 121 | 6209810.65 | 0 | 0 | 0 | 6021942.3 | 187868.35 | 1937.24 | 3878 | 2020 | 1
89 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 1976 | К | СМР | 3018 | 2666 | 101 | 7221900.86 | 0 | 0 | 0 | 7004000.1 | 217900.76 | 2708.89 | 3878 | 2020 | 1
90 | 4244 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 20 | 1992 | ЛО | СМР | 10030.63 | 9070.63 | 343 | 8370242.77 | 0 | 0 | 0 | 8128412.24 | 241830.53 | 922.79 | 1009.68 | 2020 | 1
91 | 3172 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 1994 | ЛО | ПСД | 11811.72 | 9843.1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 2020 | 1
92 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 1992 | ЭС ТС ХВС ГВС | ПСД | 4578.6 | 3939 | 149 | 513445.23 | 0 | 0 | 0 | 497014.78 | 16430.45 | 130.35 | 188 | 2020 | 1
93 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 1976 | К | СМР | 2921 | 2633.8 | 99 | 6454686.99 | 0 | 0 | 0 | 6261355.46 | 193331.53 | 2450.71 | 3878 | 2020 | 1
94 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 1969 | ГС | ПСД | 6170 | 5742.5 | 217 | 134815 | 0 | 0 | 0 | 130855.76 | 3959.24 | 23.48 | 24 | 2020 | 1
95 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 1994, 2001 | ЛО | ПСД | 11490.4 | 8978.6 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2020 | 1
96 | 4303 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 | 1987 | Кчс | СМР | 15111.46 | 13539.46 | 511 | 4443922.59 | 0 | 0 | 0 | 4443922.59 | 0 | 328.22 | 2492 | 2020 | 1
97 | 4122 | г. Томск, ул. Обручева, д. 20 | 1994 | ЛО | ПСД | 3846 | 3489.9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 2020 | 1
98 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 1973 | К | СМР | 4538.4 | 3969.6 | 150 | 6240218.68 | 0 | 0 | 0 | 6056080.78 | 184137.9 | 1572 | 3878 | 2020 | 1
99 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1979 | К | СМР | 1603.3 | 1492.8 | 56 | 4572495.85 | 0 | 0 | 0 | 4450283.55 | 122212.3 | 3063.03 | 3878 | 2020 | 1
100 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 1977 | К | СМР | 4923.7 | 2693 | 102 | 8989079.21 | 0 | 0 | 0 | 8989079.21 | 0 | 3337.94 | 4448 | 2020 | 1
101 | 3403 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52 | 1940 | ГС | ПСД | 902.03 | 812.03 | 31 | 57041.8 | 0 | 0 | 0 | 57041.8 | 0 | 70.25 | 73 | 2020 | 1
102 | 3404 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52а | 1951 | ГС | ПСД | 1279.28 | 1165.78 | 52 | 47956.52 | 0 | 0 | 0 | 47956.52 | 0 | 41.14 | 47 | 2020 | 1
103 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | К, РУФ, НОК | СМР (з) | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 7706906.8 | 0 | 0 | 0 | 7414956.72 | 291950.08 | 6265.98 | 17763 | 2020 | 1
104 | 3409 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54 | 1939 | ГС | ПСД | 1900.24 | 1702.64 | 64 | 66529.76 | 0 | 0 | 0 | 66529.76 | 0 | 39.07 | 47 | 2020 | 1
105 | 3411 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 56 | 1939 | ГС | ПСД | 2227 | 1713.6 | 62 | 64484.66 | 0 | 0 | 0 | 64484.66 | 0 | 37.63 | 47 | 2020 | 1
106 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | РУФ | СМР | 941 | 887 | 34 | 1947000.45 | 0 | 0 | 0 | 1917620.41 | 29380.04 | 2195.04 | 2283 | 2020 | 1
107 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | РУФ | СМР | 975.5 | 921.5 | 35 | 1857478.12 | 0 | 0 | 0 | 1826955.34 | 30522.78 | 2015.71 | 2283 | 2020 | 1
108 | 4314 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4 | 1995 | ЛО | ПСД | 5431.51 | 4047.51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 2020 | 1
109 | 4105 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/1 | 1994 | ЛО | ПСД | 6081.4 | 5483.6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 2020 | 1
110 | 3421 | г. Томск, ул. Якимовича, д. 6 | 1989 | ЛО | СМР | 5994 | 5494.6 | 208 | 2049566.4 | 0 | 0 | 0 | 2049566.4 | 0 | 373.01 | 447.49 | 2020 | 2
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 242272.94 | 198874.79 | 7441 | 79709517.8 | 0 | 0 | 0 | 78547731.39 | 1161786.41 | Х | Х | Х | Х
111 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 1966 | ГС | ПСД | 3317.9 | 2580.7 | 94 | 96130.6 | 0 | 0 | 0 | 92659.38 | 3471.22 | 37.25 | 47 | 2020 | 1
112 | 3011 | г. Томск, пр-кт Академический, д. 15 | 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 17282.2 | 13855.7 | 523 | 9221665.68 | 0 | 0 | 0 | 8821450.03 | 400215.65 | 665.55 | 1005.46 | 2020 | 1
113 | 2255 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39 | 1994 | ЛО | ПСД | 5784 | 4870 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 2020 | 1
114 | 2257 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/2 | 1971 | ГС | ПСД, СМР | 4962.2 | 4524.2 | 181 | 1093388.23 | 0 | 0 | 0 | 1037371.4 | 56016.83 | 241.68 | 431 | 2020 | 1
115 | 2473 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 1966 | ГС | ПСД, СМР | 4575 | 3525.89 | 125 | 782337.14 | 0 | 0 | 0 | 738680.86 | 43656.28 | 221.88 | 431 | 2020 | 1
116 | 2980 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 218 | 1962 | Кчс | СМР | 4042.4 | 3135.7 | 90 | 3977487.73 | 0 | 0 | 0 | 3977487.73 | 0 | 1268.45 | 3878 | 2020 | 1
117 | 3048 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 1991 | ЛО | ПСД | 12899.3 | 11324.3 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 2020 | 1
118 | 2406 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 135 | 1994 | ЛО | ПСД | 4598 | 3371 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 2020 | 1
119 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 1971 | ГС | ПСД | 3617.3 | 3373.3 | 132 | 80959.2 | 0 | 0 | 0 | 78633.44 | 2325.76 | 24 | 24 | 2020 | 1
120 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 1965 | ГС | ПСД | 4119.5 | 3170.6 | 111 | 114080.4 | 0 | 0 | 0 | 109801.76 | 4278.64 | 35.98 | 47 | 2020 | 1
121 | 2415 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 40 | 1967 | ГС | ПСД, СМР | 4166.3 | 3171.86 | 131 | 779658.86 | 0 | 0 | 0 | 741907.42 | 37751.44 | 245.8 | 409 | 2020 | 1
122 | 2245 | г. Томск, ул. Киевская, д. 11 | 1994 | ЛО | ПСД | 8632.8 | 7261.8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 2020 | 1
123 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 1966 | ГС | ПСД | 3830.95 | 3594.95 | 136 | 86278.8 | 0 | 0 | 0 | 41767.57 | 44511.23 | 24 | 24 | 2020 | 1
124 | 2436 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 45 | 1966 | ГС | ПСД, СМР | 3432.9 | 2593.5 | 92 | 679379.51 | 0 | 0 | 0 | 648906.94 | 30472.57 | 261.95 | 409 | 2020 | 1
125 | 2289 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 76/1 | 1994 | ЛО | ПСД | 4595.9 | 3975.9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 2020 | 1
126 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 1992, 1995, 2001 | ЛО | ПСД | 14853.3 | 13205.4 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 2020 | 1
127 | 2164 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87/1 | 1990 | ЛО | СМР | 2570.5 | 2540.5 | 96 | 3793764 | 0 | 0 | 0 | 3793764 | 0 | 1493.31 | 1764.72 | 2020 | 2
128 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 1981 | К | СМР (н) | 2923.7 | 2631.7 | 90 | 2060833.03 | 0 | 0 | 0 | 2060833.03 | 0 | 783.08 | 3670 | 2021 | 1
129 | 2297 | г. Томск, ул. Никитина, д. 12 | 1995 | ЛО | ПСД | 6636.5 | 6000.5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 2020 | 1
130 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 1980 | К | СМР (н) | 5451.1 | 3959.3 | 178 | 3230714.81 | 0 | 0 | 0 | 3230714.81 | 0 | 815.98 | 3797 | 2021 | 1
131 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 1979 | К | СМР | 3521.2 | 2587.9 | 131 | 6962753.73 | 0 | 0 | 0 | 6750612.48 | 212141.25 | 2690.5 | 3878 | 2020 | 1
132 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 1979 | К | СМР | 5288.2 | 3935.2 | 209 | 11223977.34 | 0 | 0 | 0 | 10898990.09 | 324987.25 | 2852.2 | 3878 | 2020 | 1
133 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 1976 | Кчс | СМР | 14384.1 | 12308.1 | 520 | 25124163.89 | 0 | 0 | 0 | 25124163.89 | 0 | 2041.27 | 2492 | 2020 | 1
134 | 2309 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 33 | 1995 | ЛО | ПСД, СМР | 10815.4 | 8987.4 | 340 | 5257862.99 | 0 | 0 | 0 | 5257862.99 | 0 | 585.03 | 775.05 | 2020 | 1
135 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 1961 | ГС | ПСД | 974 | 933.8 | 37 | 64428 | 0 | 0 | 0 | 62469.71 | 1958.29 | 69 | 73 | 2020 | 1
136 | 2374 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/1 | 1993 | ЛО | ПСД | 19028.7 | 16028.7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 2020 | 1
137 | 2389 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/3 | 1996 | ЛО | ПСД | 13756.89 | 11256.89 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 2020 | 1
138 | 2392 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 104 | 1993 | ЛО | ПСД | 31834.1 | 24130 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 2020 | 1
139 | 2393 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 106 | 1994 | ЛО | ПСД, СМР | 8268.3 | 6768.3 | 194 | 5079653.86 | 0 | 0 | 0 | 5079653.86 | 0 | 750.51 | 1029.18 | 2020 | 1
140 | 2394 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 108 | 1994 | ЛО | ПСД | 6001.5 | 4486.8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 2020 | 1
141 | 2395 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 110 | 1994 | ЛО | ПСД | 6108.8 | 4784.9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 2020 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 2683.8 | 1928 | 73 | 5340360.78 | 0 | 0 | 0 | 5271033.26 | 69327.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 1970 | ХВС | ПСД | 360 | 336 | 12 | 13582.8 | 0 | 0 | 0 | 13582.8 | 0 | 40.43 | 42 | 2020 | 1
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 1960 | К | ПСД | 340 | 325 | 12 | 80502.5 | 0 | 0 | 0 | 80502.5 | 0 | 247.7 | 260 | 2020 | 1
3 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1988 | К | СМР | 1983.8 | 1267 | 49 | 5246275.48 | 0 | 0 | 0 | 5176947.96 | 69327.52 | 4140.71 | 5144 | 2020 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 2572.49 | 2314.64 | 95 | 2506510.5 | 0 | 0 | 0 | 2396313.52 | 110196.98 | Х | Х | Х | Х
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 1969 | К | ПСД | 362.6 | 335.8 | 14 | 64556.85 | 0 | 0 | 0 | 60909.1 | 3647.75 | 192.25 | 259 | 2020 | 1
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 1969 | К | ПСД | 376.32 | 344.04 | 12 | 63331.74 | 0 | 0 | 0 | 59586.76 | 3744.98 | 184.08 | 259 | 2020 | 1
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 1971 | РУФ | ПСД | 408.72 | 365.5 | 14 | 154685.34 | 0 | 0 | 0 | 147563.51 | 7121.83 | 423.22 | 464 | 2020 | 1
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | ПСД | 585.54 | 520.9 | 19 | 93693.64 | 0 | 0 | 0 | 88043.22 | 5650.42 | 179.87 | 259 | 2020 | 1
5 | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д. 29 | 1965 | РУФ | СМР | 406.72 | 363.2 | 22 | 2009044.51 | 0 | 0 | 0 | 1924681.53 | 84362.98 | 5531.51 | 7493 | 2020 | 1
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 1968 | РУФ | ПСД | 432.59 | 385.2 | 14 | 121198.42 | 0 | 0 | 0 | 115529.4 | 5669.02 | 314.64 | 349 | 2020 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 6652.6 | 5288.8 | 184 | 932223.77 | 0 | 0 | 0 | 792923.75 | 139300.02 | Х | Х | Х | Х
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 914.5 | 699.5 | 26 | 111911.5 | 0 | 0 | 0 | 39665.82 | 72245.68 | 159.99 | 179 | 2020 | 1
2 | 6719 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9 | 1972 | ГС | СМР | 4410 | 3419.4 | 114 | 541273.77 | 0 | 0 | 0 | 541273.77 | 0 | 158.29 | 407 | 2020 | 1
3 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 1966 | ХВС | ПСД | 348.7 | 288.7 | 11 | 34355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34355.3 | 119 | 119 | 2020 | 1
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 346.6 | 316.6 | 12 | 56671.4 | 0 | 0 | 0 | 23972.36 | 32699.04 | 179 | 179 | 2020 | 1
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 319.5 | 291.3 | 11 | 97002.9 | 0 | 0 | 0 | 97002.9 | 0 | 333 | 333 | 2020 | 1
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 313.3 | 273.3 | 10 | 91008.9 | 0 | 0 | 0 | 91008.9 | 0 | 333 | 333 | 2020 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 10674.7 | 9857 | 384 | 9671163.18 | 0 | 0 | 0 | 8645577.83 | 1025585.35 | Х | Х | Х | Х
1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | ПСД | 340 | 327.6 | 18 | 235281 | 0 | 0 | 0 | 213286.51 | 21994.49 | 718.2 | 838 | 2020 | 1
2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 542.7 | 519.4 | 17 | 88153.6 | 0 | 0 | 0 | 80413.6 | 7740 | 169.72 | 186 | 2020 | 1
3 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 | РУФ | ПСД, СМР | 497.2 | 458.4 | 27 | 2994926.82 | 0 | 0 | 0 | 2594212.17 | 400714.65 | 6533.44 | 10911 | 2020 | 1
4 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | ПСД | 592.5 | 524.3 | 18 | 87802.95 | 0 | 0 | 0 | 76923.53 | 10879.42 | 167.47 | 259 | 2020 | 1
5 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | ПСД | 775.7 | 705.5 | 23 | 290592 | 0 | 0 | 0 | 243225.96 | 47366.04 | 411.9 | 838 | 2020 | 1
6 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 1958 | К | СМР | 441.6 | 381.8 | 25 | 1984973.45 | 0 | 0 | 0 | 1822464.99 | 162508.46 | 5198.99 | 8203 | 2020 | 1
7 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | ПСД | 440.9 | 404 | 13 | 170319.27 | 0 | 0 | 0 | 155300.81 | 15018.46 | 421.58 | 464 | 2020 | 1
8 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | ПСД | 354.7 | 327.9 | 11 | 245104 | 0 | 0 | 0 | 223089.37 | 22014.63 | 747.5 | 838 | 2020 | 1
9 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | ПСД | 348.8 | 321.4 | 10 | 64926.26 | 0 | 0 | 0 | 58257.09 | 6669.17 | 202.01 | 259 | 2020 | 1
10 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | ПСД | 438.1 | 403.1 | 13 | 77216.77 | 0 | 0 | 0 | 68852.3 | 8364.47 | 191.56 | 259 | 2020 | 1
11 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | ПСД | 687 | 639.5 | 22 | 105167.7 | 0 | 0 | 0 | 92358.95 | 12808.75 | 164.45 | 250 | 2020 | 1
12 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | ПСД | 1610.4 | 1503.6 | 48 | 150488.22 | 0 | 0 | 0 | 121335.86 | 29152.36 | 100.09 | 242 | 2020 | 1
13 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | ПСД | 1580.9 | 1504.3 | 56 | 148948.17 | 0 | 0 | 0 | 119782.24 | 29165.93 | 99.01 | 242 | 2020 | 1
14 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | ПСД | 354.3 | 323.6 | 10 | 63116.7 | 0 | 0 | 0 | 56401.88 | 6714.82 | 195.05 | 259 | 2020 | 1
15 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | ПСД | 429.1 | 394.2 | 16 | 18133.2 | 0 | 0 | 0 | 16680.42 | 1452.78 | 46 | 46 | 2020 | 1
16 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | ПСД | 401.2 | 356.8 | 24 | 69872.46 | 0 | 0 | 0 | 62726 | 7146.46 | 195.83 | 250 | 2020 | 1
17 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 1958 | К | СМР | 440.5 | 409.2 | 19 | 2808351.01 | 0 | 0 | 0 | 2579534.88 | 228816.13 | 6863.03 | 8203 | 2020 | 1
18 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | ПСД | 399.1 | 352.4 | 14 | 67789.6 | 0 | 0 | 0 | 60731.27 | 7058.33 | 192.37 | 250 | 2020 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 3949.7 | 3139.9 | 125 | 3171446.73 | 0 | 0 | 0 | 3114108.35 | 57338.38 | Х | Х | Х | Х
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1974 | ТС ХВС | ПСД | 1572 | 1060.7 | 36 | 140593.84 | 0 | 0 | 0 | 140593.84 | 0 | 132.55 | 180 | 2020 | 1
2 | 4915 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 61 | 1973 | ВО ХВС | СМР | 771.3 | 713.5 | 27 | 448421.37 | 0 | 0 | 0 | 439548.69 | 8872.68 | 628.48 | 1169 | 2020 | 1
3 | 4916 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 63 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 440.9 | 338.2 | 25 | 840464.25 | 0 | 0 | 0 | 827293.22 | 13171.03 | 2485.11 | 3661 | 2020 | 1
4 | 4918 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 71 | 1970 | ТС | СМР | 403.4 | 324.2 | 11 | 692482.13 | 0 | 0 | 0 | 679856.32 | 12625.81 | 2135.97 | 3030 | 2020 | 1
5 | 4927 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 26 | 1973 | ТС | СМР | 762.1 | 703.3 | 26 | 1049485.14 | 0 | 0 | 0 | 1026816.28 | 22668.86 | 1492.23 | 3030 | 2020 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 1116.29 | 992.9 | 43 | 2859115.75 | 0 | 0 | 0 | 2797452.03 | 61663.72 | Х | Х | Х | Х
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 240.45 | 229.4 | 14 | 42502.8 | 0 | 0 | 0 | 40915.88 | 1586.92 | 185.28 | 340 | 2020 | 1
2 | 6789 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 73 | 1958 | К | СМР | 512.54 | 417.5 | 17 | 2754808.95 | 0 | 0 | 0 | 2696043.84 | 58765.11 | 6598.34 | 8203 | 2020 | 1
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 363.3 | 346 | 12 | 61804 | 0 | 0 | 0 | 60492.31 | 1311.69 | 178.62 | 186 | 2020 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 2585.81 | 2363.2 | 71 | 3383634.06 | 0 | 0 | 0 | 3312328.28 | 71305.78 | Х | Х | Х | Х
1 | 4965 | с. Парабель, ул. Советская, д. 27 | 1966 | РУФ | СМР | 548.21 | 485.7 | 20 | 1232294.99 | 0 | 0 | 0 | 1207640.09 | 24654.9 | 2537.15 | 2977 | 2020 | 1
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 1967 | РУФ | СМР (з) | 685.5 | 643.9 | 21 | 1790774.62 | 0 | 0 | 0 | 1753334.49 | 37440.13 | 2781.14 | 7493 | 2020 | 1
3 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 1971 | РУФ | ПСД | 780.9 | 719.4 | 17 | 186171.85 | 0 | 0 | 0 | 181418.38 | 4753.47 | 258.79 | 349 | 2020 | 1
4 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 1974 | РУФ | ПСД | 571.2 | 514.2 | 13 | 174392.6 | 0 | 0 | 0 | 169935.32 | 4457.28 | 339.15 | 464 | 2020 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 2217.7 | 1810.3 | 56 | 7561272.21 | 0 | 0 | 0 | 7475793.47 | 85478.74 | Х | Х | Х | Х
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | ПСД | 363.7 | 358.5 | 16 | 47287.8 | 0 | 0 | 0 | 46348.29 | 939.51 | 131.9 | 247 | 2020 | 1
2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1969 | ХВС ВО | СМР | 460 | 358.9 | 10 | 214395.99 | 0 | 0 | 0 | 210515.73 | 3880.26 | 597.37 | 1019 | 2020 | 1
3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 1969 | К | СМР | 467 | 360 | 10 | 2445227.92 | 0 | 0 | 0 | 2417997.8 | 27230.12 | 6792.3 | 7688 | 2020 | 1
4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 1969 | К | СМР | 465 | 367.7 | 10 | 2455303.73 | 0 | 0 | 0 | 2428401.44 | 26902.29 | 6677.46 | 7688 | 2020 | 1
5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 1969 | К | СМР | 462 | 365.2 | 10 | 2399056.77 | 0 | 0 | 0 | 2372530.21 | 26526.56 | 6569.16 | 7688 | 2020 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 19581.88 | 17332.03 | 754 | 24731084.98 | 0 | 0 | 0 | 23801943.7 | 929141.28 | Х | Х | Х | Х
1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 1990 | К | СМР | 4598.5 | 4223.5 | 181 | 9721378.16 | 0 | 0 | 0 | 9365885.32 | 355492.84 | 2301.74 | 3878 | 2020 | 1
2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1995 | К | СМР | 1641 | 1423 | 49 | 4322587.23 | 0 | 0 | 0 | 4165809.98 | 156777.25 | 3037.66 | 3878 | 2020 | 1
3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 414.9 | 376.1 | 15 | 78599.9 | 0 | 0 | 0 | 75641.48 | 2958.42 | 208.99 | 220 | 2020 | 1
4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 432.5 | 393.8 | 16 | 81334.2 | 0 | 0 | 0 | 78236.55 | 3097.65 | 206.54 | 220 | 2020 | 1
5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 370.3 | 340.5 | 13 | 72939.5 | 0 | 0 | 0 | 70261.11 | 2678.39 | 214.21 | 220 | 2020 | 1
6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438.08 | 399.28 | 16 | 82045.52 | 0 | 0 | 0 | 78904.77 | 3140.75 | 205.48 | 220 | 2020 | 1
7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 695.93 | 637.93 | 25 | 125270.86 | 0 | 0 | 0 | 120252.88 | 5017.98 | 196.37 | 220 | 2020 | 1
8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | СМР | 4579.9 | 3583.3 | 203 | 9542092.5 | 0 | 0 | 0 | 9183173.68 | 358918.82 | 2662.93 | 3878 | 2020 | 1
9 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 390.72 | 339.62 | 14 | 56527.94 | 0 | 0 | 0 | 54354.34 | 2173.6 | 166.44 | 179 | 2020 | 1
10 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | ПСД | 471.95 | 460 | 18 | 73020 | 0 | 0 | 0 | 70075.96 | 2944.04 | 158.74 | 179 | 2020 | 1
11 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2690.4 | 2499.2 | 99 | 257393.82 | 0 | 0 | 0 | 239968.97 | 17424.85 | 102.99 | 195 | 2020 | 1
12 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 2857.7 | 2655.8 | 105 | 317895.35 | 0 | 0 | 0 | 299378.66 | 18516.69 | 119.7 | 195 | 2020 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 3261.7 | 2966.5 | 117 | 10698159.96 | 0 | 0 | 0 | 10430929.14 | 267230.82 | Х | Х | Х | Х
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1971 | К | СМР | 1370.7 | 1275.3 | 52 | 4358223.92 | 0 | 0 | 0 | 4251128.62 | 107095.3 | 3417.41 | 5144 | 2020 | 1
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 1969 | К | СМР | 469.9 | 412.9 | 16 | 3135383.76 | 0 | 0 | 0 | 3058046.73 | 77337.03 | 7593.57 | 7688 | 2020 | 1
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 1969 | К | СМР | 471.3 | 414.3 | 16 | 3090991.08 | 0 | 0 | 0 | 3013391.83 | 77599.25 | 7460.76 | 7688 | 2020 | 1
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | ПСД | 949.8 | 864 | 33 | 113561.2 | 0 | 0 | 0 | 108361.96 | 5199.24 | 131.44 | 247 | 2020 | 1
2021 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 1439656.25 | 1202982.73 | 44734 | 1219069024.71 | 0 | 0 | 0 | 1198022876.12 | 21046148.59 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 691 | 561.8 | 26 | 145506.2 | 0 | 0 | 0 | 82596.5 | 62909.7 | Х | Х | Х | Х
1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 1971 | К | ПСД | 361.4 | 334.8 | 12 | 86713.2 | 0 | 0 | 0 | 49222.69 | 37490.51 | 259 | 259 | 2021 | 1
2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 1974 | К | ПСД | 329.6 | 227 | 14 | 58793 | 0 | 0 | 0 | 33373.81 | 25419.19 | 259 | 259 | 2021 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 15280.82 | 12182.09 | 430 | 27225520.65 | 0 | 0 | 0 | 26667531.91 | 557988.74 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1076.2 | 998.1 | 33 | 168404.42 | 0 | 0 | 0 | 164952.96 | 3451.46 | 168.72 | 179 | 2021 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | ПСД | 325.86 | 301.46 | 15 | 71046.59 | 0 | 0 | 0 | 69590.49 | 1456.1 | 235.68 | 247 | 2021 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 327.91 | 304.41 | 21 | 1115883.34 | 0 | 0 | 0 | 1093013.24 | 22870.1 | 3665.72 | 3676 | 2021 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 308.44 | 285.2 | 13 | 92041.17 | 0 | 0 | 0 | 90154.78 | 1886.39 | 322.73 | 333 | 2021 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | ПСД | 443.28 | 404.18 | 13 | 95255.12 | 0 | 0 | 0 | 93302.86 | 1952.26 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | ПСД | 374.4 | 351 | 12 | 82721.93 | 0 | 0 | 0 | 81026.54 | 1695.39 | 235.68 | 247 | 2021 | 1
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 1983 | К | СМР | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 7100735.63 | 0 | 0 | 0 | 6955205.61 | 145530.02 | 2697.1 | 3878 | 2021 | 1
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 1037 | 965.1 | 33 | 227449.94 | 0 | 0 | 0 | 222788.34 | 4661.6 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
9 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | К | ПСД | 1061.2 | 986.2 | 42 | 243591.4 | 0 | 0 | 0 | 238598.98 | 4992.42 | 247 | 247 | 2021 | 1
10 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | СМР | 425.58 | 325.16 | 12 | 686791.35 | 0 | 0 | 0 | 672715.52 | 14075.83 | 2112.16 | 2973 | 2021 | 1
11 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | СМР | 3780 | 2933.1 | 96 | 10979952.14 | 0 | 0 | 0 | 10754917.33 | 225034.81 | 3743.46 | 7631 | 2021 | 1
12 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | К | ПСД, СМР | 427.77 | 386.57 | 8 | 3063055.04 | 0 | 0 | 0 | 3000277.54 | 62777.5 | 7923.67 | 7935 | 2021 | 1
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | СМР | 426.1 | 385 | 16 | 2544589.55 | 0 | 0 | 0 | 2492438.03 | 52151.52 | 6609.32 | 7688 | 2021 | 1
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | ПСД | 451.5 | 388.18 | 12 | 91484.32 | 0 | 0 | 0 | 89609.34 | 1874.98 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | СМР | 347 | 317.3 | 19 | 608573.91 | 0 | 0 | 0 | 596101.15 | 12472.76 | 1917.98 | 3497 | 2021 | 1
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 1984 | К | ПСД | 839.5 | 218.4 | 10 | 53944.8 | 0 | 0 | 0 | 52839.2 | 1105.6 | 247 | 247 | 2021 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 839.3 | 757.6 | 28 | 3002380.03 | 0 | 0 | 0 | 2968753.33 | 33626.7 | Х | Х | Х | Х
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 1962 | К | СМР | 424.3 | 381.3 | 12 | 2912651.29 | 0 | 0 | 0 | 2880029.55 | 32621.74 | 7638.74 | 8203 | 2021 | 1
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 1965 | К | ПСД | 415 | 376.3 | 16 | 89728.74 | 0 | 0 | 0 | 88723.78 | 1004.96 | 238.45 | 250 | 2021 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 1528.3 | 1400.2 | 71 | 1918152.99 | 0 | 0 | 0 | 1852941.41 | 65211.58 | Х | Х | Х | Х
1 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 1976 | ТС ВО | СМР | 784.1 | 721.7 | 44 | 1748527.99 | 0 | 0 | 0 | 1689083.16 | 59444.83 | 2422.79 | 3568 | 2021 | 1
2 | 6712 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 | К | ПСД | 744.2 | 678.5 | 27 | 169625 | 0 | 0 | 0 | 163858.25 | 5766.75 | 250 | 250 | 2021 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 337634.84 | 276871.33 | 10236 | 237266285.27 | 0 | 0 | 0 | 233147060.27 | 4119225 | Х | Х | Х | Х
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 1328.5 | 1225.2 | 46 | 1696656.96 | 0 | 0 | 0 | 1667200.98 | 29455.98 | 1384.8 | 4161 | 2022 | 1
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 3890.8 | 3134 | 117 | 3997602.75 | 0 | 0 | 0 | 3928199.61 | 69403.14 | 1275.56 | 3966 | 2022 | 1
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 1962 | К | ПСД | 4486.8 | 3458.9 | 131 | 584554.1 | 0 | 0 | 0 | 574405.55 | 10148.55 | 169 | 169 | 2021 | 1
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 1961 | К | ПСД | 4050.5 | 3159.5 | 121 | 434435.47 | 0 | 0 | 0 | 426893.15 | 7542.32 | 137.5 | 169 | 2021 | 1
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 1966 | К | ПСД | 2982.4 | 2445.6 | 98 | 401078.4 | 0 | 0 | 0 | 394115.2 | 6963.2 | 164 | 164 | 2021 | 1
6 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 1982 | К | СМР (з) | 3706.7 | 2728.7 | 103 | 6428255.99 | 0 | 0 | 0 | 6316653.82 | 111602.17 | 2355.79 | 3878 | 2021 | 1
7 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 1974 | К | СМР (з) | 17546.48 | 16127.59 | 458 | 10578755.75 | 0 | 0 | 0 | 10395095.96 | 183659.79 | 655.94 | 2492 | 2021 | 1
8 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 1970, 1971 | К | ПСД | 7107.46 | 5197.39 | 196 | 553549.34 | 0 | 0 | 0 | 543939.06 | 9610.28 | 106.51 | 169 | 2021 | 1
9 | 6039 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 112 | 1973 | ЛО | СМР | 10649.7 | 6661.52 | 252 | 2458756 | 0 | 0 | 0 | 2416069.07 | 42686.93 | 369.1 | 377 | 2021 | 1
10 | 6045 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 120 | 1983, 1984, 1985 | ЛО | ПСД | 39009.9 | 34688.3 | 1375 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 31720.56 | 560.44 | 0.93 | 0.93 | 2021 | 1
11 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ЛО | ПСД, СМР | 46580.1 | 43711.7 | 1568 | 11369640 | 0 | 0 | 0 | 11172249.52 | 197390.48 | 260.11 | 265.61 | 2021 | 1
12 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 4087.2 | 3133.1 | 118 | 3997122.8 | 0 | 0 | 0 | 3927727.99 | 69394.81 | 1275.77 | 3966 | 2022 | 1
13 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 1657.2 | 1222.1 | 46 | 2138430.58 | 0 | 0 | 0 | 2101304.88 | 37125.7 | 1749.8 | 5275 | 2022 | 1
14 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 4420.6 | 3433.2 | 130 | 4353954.02 | 0 | 0 | 0 | 4278364.2 | 75589.82 | 1268.19 | 3966 | 2022 | 1
15 | 5851 | г. Северск, ул. Горького, д. 14 | 1951 | К | ПСД | 969 | 878.68 | 33 | 228456.8 | 0 | 0 | 0 | 224490.52 | 3966.28 | 260 | 260 | 2021 | 1
16 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 1959 | К | СМР (з) | 3876.9 | 2829 | 107 | 6279270.47 | 0 | 0 | 0 | 6170254.86 | 109015.61 | 2219.61 | 5144 | 2021 | 1
17 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 1968 | К | ПСД, СМР | 6820.4 | 5449.1 | 196 | 21274453.17 | 0 | 0 | 0 | 20905103.36 | 369349.81 | 3904.21 | 4047 | 2021 | 1
18 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 4607.9 | 3413.9 | 129 | 4325282.45 | 0 | 0 | 0 | 4250190.4 | 75092.05 | 1266.96 | 3966 | 2022 | 1
19 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 1968 | К | ПСД, СМР (н) | 6751.7 | 5262.7 | 199 | 6566241.52 | 0 | 0 | 0 | 6452243.76 | 113997.76 | 1247.69 | 3966 | 2022 | 1
20 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 1961 | К | ПСД | 3234.2 | 2511.4 | 95 | 366807.82 | 0 | 0 | 0 | 360439.6 | 6368.22 | 146.06 | 169 | 2021 | 1
21 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 1962 | К | ПСД | 4386.9 | 3430.2 | 129 | 579703.8 | 0 | 0 | 0 | 569639.45 | 10064.35 | 169 | 169 | 2021 | 1
22 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 1970, 1971 | К | ПСД | 5741 | 4372.33 | 165 | 481754 | 0 | 0 | 0 | 473390.18 | 8363.82 | 110.18 | 169 | 2021 | 1
23 | 6120 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 13 | 1971 | ЛО | СМР | 3182.7 | 2259.1 | 85 | 1894191.72 | 0 | 0 | 0 | 1861306.3 | 32885.42 | 838.47 | 1013.5 | 2021 | 1
24 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1954 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1799.8 | 1653.94 | 68 | 322518.3 | 0 | 0 | 0 | 316919 | 5599.3 | 195 | 195 | 2021 | 1
25 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 1962 | К | ПСД | 3301.2 | 2535.1 | 96 | 428431.9 | 0 | 0 | 0 | 420993.81 | 7438.09 | 169 | 169 | 2021 | 1
26 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | К | ПСД | 3173.8 | 2467.5 | 93 | 377868.87 | 0 | 0 | 0 | 371308.62 | 6560.25 | 153.14 | 169 | 2021 | 1
27 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 2009 | К | СМР (з) | 13239.2 | 9992 | 378 | 12500227.42 | 0 | 0 | 0 | 12283208.6 | 217018.82 | 1251.02 | 2492 | 2021 | 1
28 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 2008 | К | СМР (з) | 13239.2 | 10125.5 | 378 | 12812071.47 | 0 | 0 | 0 | 12589638.67 | 222432.8 | 1265.33 | 2492 | 2021 | 1
29 | 6193 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 12 | 1990 | ЛО | СМР | 12387.7 | 11067.6 | 418 | 2241647 | 0 | 0 | 0 | 2202729.34 | 38917.66 | 202.54 | 206.87 | 2021 | 1
30 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 1969 | К | ПСД | 4221.48 | 3493.48 | 132 | 444118.28 | 0 | 0 | 0 | 436407.86 | 7710.42 | 127.13 | 169 | 2021 | 1
31 | 6320 | г. Северск, ул. Победы, д. 13 | 1995 | ЛО | ПСД | 7526 | 6684.9 | 253 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95161.69 | 1681.31 | 14.49 | 14.49 | 2021 | 1
32 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 1996 | ЛО | ПСД, СМР | 11732.1 | 10514.2 | 397 | 4580137 | 0 | 0 | 0 | 4500620.37 | 79516.63 | 435.61 | 444.73 | 2021 | 1
33 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 1959 | К | ПСД, СМР | 4856 | 3142.8 | 119 | 14118727.6 | 0 | 0 | 0 | 13873609.69 | 245117.91 | 4492.4 | 4617 | 2021 | 1
34 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 1959 | К | ПСД, СМР | 3876 | 2816.3 | 106 | 14782891.41 | 0 | 0 | 0 | 14526242.84 | 256648.57 | 5249.05 | 5383 | 2021 | 1
35 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 1967 | К | ПСД, СМР | 2695.4 | 2513.9 | 95 | 9917545.92 | 0 | 0 | 0 | 9745365.52 | 172180.4 | 3945.08 | 4047 | 2021 | 1
36 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 1967 | К | СМР (з) | 3412.3 | 2466.5 | 93 | 5734299.31 | 0 | 0 | 0 | 5634745.05 | 99554.26 | 2324.87 | 3878 | 2021 | 1
37 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 1967 | К | ПСД, СМР | 3334.2 | 2488.5 | 94 | 9824585.46 | 0 | 0 | 0 | 9654018.97 | 170566.49 | 3947.99 | 4047 | 2021 | 1
38 | 6373 | г. Северск, ул. Северная, д. 30 | 1990 | ЛО | СМР | 11155.32 | 8155.3 | 308 | 8966588 | 0 | 0 | 0 | 8810917.36 | 155670.64 | 1099.48 | 1123 | 2021 | 1
39 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 1994, 1995 | ЛО | СМР (з) | 12629.25 | 9480 | 358 | 7845764.5 | 0 | 0 | 0 | 7709552.69 | 136211.81 | 827.61 | 1207.61 | 2021 | 1
40 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 1955 | К | СМР (з) | 1507 | 880 | 33 | 3384402 | 0 | 0 | 0 | 3325644.75 | 58757.25 | 3845.91 | 7688 | 2021 | 1
41 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 1959 | К | ПСД, СМР | 3874.4 | 2820.2 | 107 | 14811096.71 | 0 | 0 | 0 | 14553958.46 | 257138.25 | 5251.79 | 5383 | 2021 | 1
42 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 4252.9 | 3130.7 | 118 | 4095268.67 | 0 | 0 | 0 | 4024169.93 | 71098.74 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
43 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 3898.9 | 2810.7 | 106 | 3802459.75 | 0 | 0 | 0 | 3736444.52 | 66015.23 | 1352.85 | 4161 | 2022 | 1
44 | 6408 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 8 | 1994 | ЛО | СМР | 4545.7 | 3930.3 | 102 | 5448774.46 | 0 | 0 | 0 | 5354177.25 | 94597.21 | 1386.35 | 1437.23 | 2021 | 1
45 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 1961 | К | ПСД | 3270.4 | 2506.4 | 95 | 368846.81 | 0 | 0 | 0 | 362443.19 | 6403.62 | 147.16 | 169 | 2021 | 1
46 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 3979.8 | 3100.3 | 114 | 3957286.96 | 0 | 0 | 0 | 3888583.75 | 68703.21 | 1276.42 | 3966 | 2022 | 1
47 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 3245 | 3038.5 | 115 | 3974661.85 | 0 | 0 | 0 | 3905656.99 | 69004.86 | 1308.1 | 3966 | 2022 | 1
48 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 1961 | К | ПСД | 4438.4 | 3449.6 | 130 | 429269.19 | 0 | 0 | 0 | 421816.57 | 7452.62 | 124.44 | 169 | 2021 | 1
49 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 465.45 | 412 | 16 | 580837.6 | 0 | 0 | 0 | 570753.57 | 10084.03 | 1409.8 | 4186 | 2022 | 1
50 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 1930 | ТС, ХВС | СМР (з) | 502.9 | 461.9 | 17 | 397880.92 | 0 | 0 | 0 | 390973.23 | 6907.69 | 861.4 | 3497 | 2021 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 96678.2 | 81271.21 | 3440 | 84401816.37 | 0 | 0 | 0 | 83030607.75 | 1371208.62 | Х | Х | Х | Х
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3478.9 | 3100.9 | 117 | 8557567.92 | 0 | 0 | 0 | 8418539.98 | 139027.94 | 2759.7 | 4160 | 2021 | 1
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 772.9 | 712.3 | 27 | 163116.7 | 0 | 0 | 0 | 160466.67 | 2650.03 | 229 | 229 | 2021 | 1
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 761.2 | 704 | 27 | 161216 | 0 | 0 | 0 | 158596.85 | 2619.15 | 229 | 229 | 2021 | 1
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 1981 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3753.6 | 3129.5 | 118 | 11193817.49 | 0 | 0 | 0 | 11011960.51 | 181856.98 | 3576.87 | 4160 | 2021 | 1
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3043.3 | 2620.2 | 179 | 8911964.4 | 0 | 0 | 0 | 8767178.86 | 144785.54 | 3401.25 | 4813 | 2021 | 1
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | ПСД | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 382020.2 | 0 | 0 | 0 | 375813.82 | 6206.38 | 166.44 | 167 | 2021 | 1
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 395.6 | 371 | 34 | 84959 | 0 | 0 | 0 | 83578.74 | 1380.26 | 229 | 229 | 2021 | 1
8 | 5100 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3099.7 | 2705.3 | 139 | 633040.2 | 0 | 0 | 0 | 622755.7 | 10284.5 | 234 | 234 | 2021 | 1
9 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 804.2 | 743 | 43 | 170147 | 0 | 0 | 0 | 167382.76 | 2764.24 | 229 | 229 | 2021 | 1
10 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 4436.5 | 4156.4 | 157 | 494665.3 | 0 | 0 | 0 | 486628.87 | 8036.43 | 119.01 | 193 | 2021 | 1
11 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 806.9 | 745.9 | 48 | 170811.1 | 0 | 0 | 0 | 168036.07 | 2775.03 | 229 | 229 | 2021 | 1
12 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 941.4 | 860.4 | 57 | 193220.29 | 0 | 0 | 0 | 190081.19 | 3139.1 | 224.57 | 229 | 2021 | 1
13 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 1976 | К | СМР | 2810.3 | 2307.3 | 87 | 6411380.4 | 0 | 0 | 0 | 6307219.84 | 104160.56 | 2778.74 | 2914 | 2021 | 1
14 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 1975 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 2906.9 | 2573.4 | 97 | 399119.02 | 0 | 0 | 0 | 392634.85 | 6484.17 | 155.09 | 234 | 2021 | 1
15 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР (з) | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 6723376.42 | 0 | 0 | 0 | 6614147.12 | 109229.3 | 2053.75 | 4160 | 2021 | 1
16 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 1981 | К | СМР | 9374.3 | 7548.1 | 323 | 21957422.9 | 0 | 0 | 0 | 21600698.27 | 356724.63 | 2909 | 2914 | 2021 | 1
17 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 1981 | К | СМР (з) | 4631 | 3986 | 223 | 10152026.53 | 0 | 0 | 0 | 9987094.71 | 164931.82 | 2546.92 | 3635 | 2021 | 1
18 | 5184 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 | 1988 | К | ПСД | 3126.8 | 2757.5 | 104 | 482562.5 | 0 | 0 | 0 | 474722.69 | 7839.81 | 175 | 175 | 2021 | 1
19 | 5187 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 | 1992 | ЛО | ПСД | 17524.4 | 13834.8 | 523 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 63513.11 | 1048.89 | 4.67 | 4.67 | 2021 | 1
20 | 5195 | г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 | 1990 | ЛО | СМР | 6814.4 | 6541.2 | 247 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6757261.24 | 111592.76 | 1050.09 | 1050.09 | 2021 | 1
21 | 5291 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 | 1991 | ЛО | ПСД | 20621.9 | 16305.1 | 616 | 225967 | 0 | 0 | 0 | 222295.9 | 3671.1 | 13.86 | 13.86 | 2021 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 924083.37 | 776168.65 | 28390 | 741596515.02 | 0 | 0 | 0 | 728626569.67 | 12969945.35 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 100418.48 | 90347.05 | 3389 | 126708587.49 | 0 | 0 | 0 | 124492553.01 | 2216034.48 | Х | Х | Х | Х
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 1979 | РУФ | СМР | 4341.5 | 3916.7 | 191 | 17141887.22 | 0 | 0 | 0 | 16842088.97 | 299798.25 | 4376.61 | 7631 | 2021 | 1
2 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 1982 | РУФ К | СМР | 1017 | 930.1 | 35 | 8026009.37 | 0 | 0 | 0 | 7885640.72 | 140368.65 | 8629.19 | 9393 | 2021 | 1
3 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 1988 | РУФ К | СМР | 1037.9 | 898.3 | 37 | 7972472.35 | 0 | 0 | 0 | 7833040.02 | 139432.33 | 8875.07 | 9393 | 2021 | 1
4 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 1991 | РУФ К | СМР | 3020.2 | 2739.2 | 103 | 14820185.53 | 0 | 0 | 0 | 14560992.03 | 259193.5 | 5410.41 | 11509 | 2021 | 1
5 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 1991 | РУФ К | СМР | 3026.8 | 2745.8 | 104 | 18472773.67 | 0 | 0 | 0 | 18149699.25 | 323074.42 | 6727.65 | 11509 | 2021 | 1
6 | 504 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 10 | 1965 | К | ПСД | 3367.85 | 3172.4 | 120 | 536135.6 | 0 | 0 | 0 | 526759.01 | 9376.59 | 169 | 169 | 2021 | 1
7 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 1946 | ГС | СМР | 896.3 | 821.3 | 31 | 247260.93 | 0 | 0 | 0 | 242936.53 | 4324.4 | 301.06 | 362 | 2021 | 1
8 | 123 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 1946 | ГС | СМР | 893.8 | 824.1 | 31 | 240809.67 | 0 | 0 | 0 | 236598.1 | 4211.57 | 292.21 | 362 | 2021 | 1
9 | 131 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/4 | 1948 | ГС | СМР | 904.3 | 829.3 | 39 | 247260.93 | 0 | 0 | 0 | 242936.53 | 4324.4 | 298.16 | 362 | 2021 | 1
10 | 190 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/6 | 1953 | ГС | ПСД | 1211.6 | 1091.8 | 37 | 51314.6 | 0 | 0 | 0 | 50417.15 | 897.45 | 47 | 47 | 2021 | 1
11 | 197 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/7 | 1953 | ГС | ПСД | 1060.9 | 1027.9 | 39 | 48311.3 | 0 | 0 | 0 | 47466.37 | 844.93 | 47 | 47 | 2021 | 1
12 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 1960 | ГС | ПСД | 3366.7 | 3127.4 | 118 | 75057.6 | 0 | 0 | 0 | 73744.9 | 1312.7 | 24 | 24 | 2021 | 1
13 | 348 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 57 | 1960 | ГС | ПСД | 4148 | 3202.33 | 120 | 76855.92 | 0 | 0 | 0 | 75511.77 | 1344.15 | 24 | 24 | 2021 | 1
14 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 1961 | ГС | СМР | 3911.9 | 3670.2 | 122 | 832357.64 | 0 | 0 | 0 | 817800.35 | 14557.29 | 226.79 | 407 | 2021 | 1
15 | 234 | г. Томск, ул. Артема, д. 5 | 1956 | К | ПСД | 1463.3 | 1369.3 | 52 | 345063.6 | 0 | 0 | 0 | 339028.71 | 6034.89 | 252 | 252 | 2021 | 1
16 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 1988 | К | ПСД | 4656.7 | 4235.7 | 160 | 667864 | 0 | 0 | 0 | 656183.58 | 11680.42 | 157.68 | 169 | 2021 | 1
17 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 1973 | РУФ | СМР | 3290.6 | 3240.43 | 122 | 15444499.52 | 0 | 0 | 0 | 15174387.25 | 270112.27 | 4766.19 | 5861 | 2021 | 1
18 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1958 | ГС | ПСД | 1357.2 | 1262.1 | 61 | 59318.7 | 0 | 0 | 0 | 58281.26 | 1037.44 | 47 | 47 | 2021 | 1
19 | 471 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31 | 1964 | К | ПСД | 1675.3 | 1568.8 | 59 | 241399.37 | 0 | 0 | 0 | 237177.48 | 4221.89 | 153.88 | 169 | 2021 | 1
20 | 340 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42 | 1960 | ГС | ПСД | 1457.55 | 1359.55 | 51 | 63898.85 | 0 | 0 | 0 | 62781.31 | 1117.54 | 47 | 47 | 2021 | 1
21 | 341 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42а | 1960 | ГС | ПСД | 1366.6 | 1268.6 | 48 | 59624.2 | 0 | 0 | 0 | 58581.42 | 1042.78 | 47 | 47 | 2021 | 1
22 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1960 | ГС | СМР | 2175.4 | 1260.4 | 48 | 392726.37 | 0 | 0 | 0 | 385857.89 | 6868.48 | 311.59 | 362 | 2021 | 1
23 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 1986 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4962.1 | 4347.7 | 164 | 12098374.76 | 0 | 0 | 0 | 11886783.61 | 211591.15 | 2782.71 | 3419 | 2021 | 1
24 | 34 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 22 | 1900 | ЭС | ПСД | 323.3 | 257.7 | 18 | 19842.9 | 0 | 0 | 0 | 19495.86 | 347.04 | 77 | 77 | 2021 | 1
25 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 1986 | ТС ХВС ГВС | СМР | 3795.9 | 3238.46 | 122 | 8383041.35 | 0 | 0 | 0 | 8236428.49 | 146612.86 | 2588.59 | 3419 | 2021 | 1
26 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 1958 | ГС | ПСД | 4068.1 | 3808.2 | 77 | 91396.8 | 0 | 0 | 0 | 89798.34 | 1598.46 | 24 | 24 | 2021 | 1
27 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1959 | ГС | ПСД | 1992.7 | 1786.7 | 65 | 83974.9 | 0 | 0 | 0 | 82506.24 | 1468.66 | 47 | 47 | 2021 | 1
28 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 1982, 1983, 1985 | ХВС ГВС | СМР (з) | 15418.66 | 14583.46 | 518 | 4749700.64 | 0 | 0 | 0 | 4666632.08 | 83068.56 | 325.69 | 1078 | 2021 | 1
29 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1991 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1678.9 | 1533.7 | 58 | 5408916.33 | 0 | 0 | 0 | 5314318.6 | 94597.73 | 3526.71 | 4051 | 2021 | 1
30 | 169 | г. Томск, ул. Усова, д. 11а | 1952 | РУФ | ПСД | 2166.2 | 1896.3 | 92 | 542341.8 | 0 | 0 | 0 | 532856.66 | 9485.14 | 286 | 286 | 2021 | 1
31 | 157 | г. Томск, ул. Усова, д. 12 | 1951 | ГС | СМР | 523.4 | 482.4 | 31 | 174628.8 | 0 | 0 | 0 | 171574.68 | 3054.12 | 362 | 362 | 2021 | 1
32 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 1991 | К | СМР | 2842.9 | 2713.5 | 103 | 3875205.1 | 0 | 0 | 0 | 3807430.78 | 67774.32 | 1428.12 | 2492 | 2021 | 1
33 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 1946 | ГС | СМР | 833.1 | 811.7 | 31 | 247260.93 | 0 | 0 | 0 | 242936.53 | 4324.4 | 304.62 | 362 | 2021 | 1
34 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 1953 | ГС | ПСД | 910.9 | 840.9 | 32 | 61385.7 | 0 | 0 | 0 | 60312.11 | 1073.59 | 73 | 73 | 2021 | 1
35 | 262 | г. Томск, ул. Усова, д. 62 | 1956 | ГС | ПСД | 1047.7 | 990.5 | 37 | 72306.5 | 0 | 0 | 0 | 71041.92 | 1264.58 | 73 | 73 | 2021 | 1
36 | 263 | г. Томск, ул. Усова, д. 64 | 1957 | ГС | ПСД | 1381.7 | 994.7 | 34 | 72613.1 | 0 | 0 | 0 | 71343.15 | 1269.95 | 73 | 73 | 2021 | 1
37 | 888 | г. Томск, ул. Учебная, д. 1/1 | 1992 | ЛО | СМР | 4170.8 | 3557.4 | 134 | 4579236 | 0 | 0 | 0 | 4499148.73 | 80087.27 | 1287.24 | 1287.24 | 2021 | 1
38 | 245 | г. Томск, ул. Учебная, д. 42 | 1956 | ГС | ПСД | 2880.5 | 2691.8 | 95 | 126514.6 | 0 | 0 | 0 | 124301.96 | 2212.64 | 47 | 47 | 2021 | 1
39 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1960 | ГС | ПСД | 1774.22 | 1250.22 | 50 | 58760.34 | 0 | 0 | 0 | 57732.67 | 1027.67 | 47 | 47 | 2021 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 187910.45 | 153669.94 | 5740 | 121159497.42 | 0 | 0 | 0 | 119040512.17 | 2118985.25 | Х | Х | Х | Х
40 | 1239 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 31 | 1993 | ЛО | ПСД | 8398.3 | 6398.3 | 189 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 15.14 | 15.14 | 2021 | 1
41 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР (н) | 12311.8 | 10059.2 | 292 | 5701202.28 | 0 | 0 | 0 | 5601492.69 | 99709.59 | 566.76 | 3347 | 2022 | 1
42 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 1990 | К | СМР | 15387 | 10176.5 | 282 | 24983598.58 | 0 | 0 | 0 | 24546654.91 | 436943.67 | 2455.03 | 3749 | 2021 | 1
43 | 1397 | г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 21 | 1997 | ЛО | ПСД | 8350.8 | 7809.1 | 295 | 129124 | 0 | 0 | 0 | 126865.72 | 2258.28 | 16.54 | 16.54 | 2021 | 1
44 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1962 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1721.16 | 1618 | 50 | 5577318.48 | 0 | 0 | 0 | 5479775.52 | 97542.96 | 3447.04 | 4557 | 2021 | 1
45 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 1988 | ТС ХВС ГВС | СМР | 4216.2 | 3224.4 | 98 | 10093825.69 | 0 | 0 | 0 | 9917292.54 | 176533.15 | 3130.45 | 4051 | 2021 | 1
46 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 1995 | К | ПСД | 5034 | 4031.2 | 105 | 635619.46 | 0 | 0 | 0 | 624502.97 | 11116.49 | 157.68 | 169 | 2021 | 1
47 | 1021 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 193 | 1993 | ЛО | СМР | 8742.6 | 8061.42 | 254 | 6797832.27 | 0 | 0 | 0 | 6678943.48 | 118888.79 | 843.25 | 1246.12 | 2021 | 1
48 | 1284 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 210 | 1995 | ЛО | СМР | 4536.2 | 3691.9 | 165 | 3386311.03 | 0 | 0 | 0 | 3327087.09 | 59223.94 | 917.23 | 1240.35 | 2021 | 1
49 | 1292 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 224 | 1992, 1994 | ЛО | СМР | 11836 | 9049.9 | 358 | 2289618 | 0 | 0 | 0 | 2249574.36 | 40043.64 | 253 | 253 | 2021 | 1
50 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 1990, 1991, 1992 | К | ПСД | 20649.8 | 15850.4 | 599 | 2599465.6 | 0 | 0 | 0 | 2554002.97 | 45462.63 | 164 | 164 | 2021 | 1
51 | 1020 | г. Томск, ул. Войкова, д. 78 | 1958 | ГС | ПСД | 2254.01 | 2062.31 | 79 | 96928.57 | 0 | 0 | 0 | 95233.36 | 1695.21 | 47 | 47 | 2021 | 1
52 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 1988 | К | ПСД | 42248.3 | 37493.51 | 1666 | 2860252 | 0 | 0 | 0 | 2810228.42 | 50023.58 | 76.29 | 164 | 2021 | 1
53 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 1976 | К | СМР | 5398.8 | 4296 | 162 | 15043843.69 | 0 | 0 | 0 | 14780738.58 | 263105.11 | 3501.83 | 3749 | 2021 | 1
54 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 1983 | ТС | СМР (н) | 21732 | 16594.1 | 624 | 7935298.62 | 0 | 0 | 0 | 7796516.43 | 138782.19 | 478.2 | 1594 | 2022 | 1
55 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 1384.48 | 1284.2 | 73 | 4628548.52 | 0 | 0 | 0 | 4547598.81 | 80949.71 | 3604.23 | 4557 | 2021 | 1
56 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 1979 | К | СМР | 4605.1 | 4426.3 | 152 | 7692101.63 | 0 | 0 | 0 | 7557572.76 | 134528.87 | 1737.82 | 3878 | 2021 | 1
57 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 1982 | К | СМР | 5727.9 | 4418.2 | 179 | 12201956.78 | 0 | 0 | 0 | 11988554.06 | 213402.72 | 2761.75 | 3878 | 2021 | 1
58 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 1970 | К | СМР | 3376 | 3125 | 118 | 8409809.22 | 0 | 0 | 0 | 8262728.21 | 147081.01 | 2691.14 | 3878 | 2021 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 368719.2 | 310770.33 | 11198 | 284431356.67 | 0 | 0 | 0 | 279456873.82 | 4974482.85 | Х | Х | Х | Х
59 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 1986 | ХВС ГВС ВО | СМР | 7280.46 | 6156.86 | 233 | 4597789.51 | 0 | 0 | 0 | 4517377.75 | 80411.76 | 746.78 | 1573 | 2021 | 1
60 | 3345 | г. Томск, п. Светлый, д. 23 | 1993 | ЛО | СМР | 5751.94 | 4732.19 | 179 | 2289618 | 0 | 0 | 0 | 2249574.36 | 40043.64 | 483.84 | 483.84 | 2021 | 1
61 | 3130 | г. Томск, пер. Карский, д. 29 | 1969 | К | ПСД | 3981.3 | 3111.2 | 108 | 525792.8 | 0 | 0 | 0 | 516597.09 | 9195.71 | 169 | 169 | 2021 | 1
62 | 3379 | г. Томск, пер. Пушкина, д. 5 | 1956 | К | ПСД | 2034.36 | 1879.46 | 77 | 365133.05 | 0 | 0 | 0 | 358747.16 | 6385.89 | 194.28 | 252 | 2021 | 1
63 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 1979 | К | СМР | 4201.2 | 3374.1 | 122 | 7180978.97 | 0 | 0 | 0 | 7055389.24 | 125589.73 | 2128.27 | 2492 | 2021 | 1
64 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 1993 | РУФ, ЛО | СМР | 5107.1 | 4426.4 | 167 | 31465445.16 | 0 | 0 | 0 | 30915139.05 | 550306.11 | 7108.59 | 8765.74 | 2021 | 1
65 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 1972 | К | СМР (з) | 3101.4 | 2891.1 | 124 | 5698131.57 | 0 | 0 | 0 | 5598475.69 | 99655.88 | 1970.92 | 3878 | 2021 | 1
66 | 3309 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 128а | 1974 | ТС | СМР | 8625.4 | 7883.8 | 298 | 13472173.75 | 0 | 0 | 0 | 13236555.93 | 235617.82 | 1708.84 | 2341 | 2021 | 1
67 | 3053 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 138 | 1968 | К | ПСД | 3910.58 | 3625.88 | 137 | 612773.72 | 0 | 0 | 0 | 602056.78 | 10716.94 | 169 | 169 | 2021 | 1
68 | 3877 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 194 | 1990, 1991, 1993 | ЛО | СМР | 15313.39 | 14684.6 | 425 | 3545551.14 | 0 | 0 | 0 | 3483542.21 | 62008.93 | 241.45 | 342.04 | 2021 | 1
69 | 3081 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 204 | 1990 | ЛО | ПСД | 15156.7 | 12256.9 | 379 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 7.9 | 7.9 | 2021 | 1
70 | 3162 | г. Томск, ул. Беринга, д. 13/1 | 1973 | К | ПСД | 2906 | 2639.6 | 100 | 446092.4 | 0 | 0 | 0 | 438290.59 | 7801.81 | 169 | 169 | 2021 | 1
71 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 1987 | К | СМР | 5628.2 | 5017.7 | 190 | 7677191.24 | 0 | 0 | 0 | 7542923.15 | 134268.09 | 1530.02 | 2492 | 2021 | 1
72 | 4374 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 11 | 1995 | ЛО | ПСД | 8883.3 | 6931.5 | 262 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 13.97 | 13.97 | 2021 | 1
73 | 4061 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 12 | 1994 | ЛО | СМР | 8770 | 7554 | 316 | 9158472 | 0 | 0 | 0 | 8998297.46 | 160174.54 | 1212.4 | 1212.4 | 2021 | 1
74 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 1992, 1993 | К, ЛО | СМР | 18666.39 | 16244.29 | 614 | 32808511.55 | 0 | 0 | 0 | 32234716.25 | 573795.3 | 2019.7 | 3196.74 | 2021 | 1
75 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 1993 | К | СМР | 11323.6 | 8925.1 | 337 | 14425451.37 | 0 | 0 | 0 | 14173161.46 | 252289.91 | 1616.28 | 2492 | 2021 | 1
76 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 1993, 1994 | ЛО | СМР | 23779.8 | 18536.9 | 519 | 4461790.63 | 0 | 0 | 0 | 4383757.39 | 78033.24 | 240.7 | 247.03 | 2021 | 1
77 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 1983 | К | ПСД | 21446.8 | 16849.1 | 546 | 1277782.9 | 0 | 0 | 0 | 1255435.47 | 22347.43 | 75.84 | 164 | 2021 | 1
78 | 3103 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 11 | 1960 | ГС | ПСД | 3257.1 | 2533.89 | 109 | 119092.83 | 0 | 0 | 0 | 117009.99 | 2082.84 | 47 | 47 | 2021 | 1
79 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 1995 | К, ЛО | ПСД, СМР | 14149.1 | 11658.1 | 440 | 14355919.6 | 0 | 0 | 0 | 14104845.75 | 251073.85 | 1231.41 | 2505.85 | 2021 | 1
80 | 4261 | г. Томск, ул. Клюева, д. 2 | 1995 | ЛО | СМР | 3560.1 | 3106.9 | 117 | 5022746 | 0 | 0 | 0 | 4934902.09 | 87843.91 | 1616.64 | 1616.64 | 2021 | 1
81 | 4378 | г. Томск, ул. Клюева, д. 3 | 1994 | ЛО | СМР | 4584 | 3900.4 | 147 | 2398348.61 | 0 | 0 | 0 | 2356403.36 | 41945.25 | 614.9 | 643.88 | 2021 | 1
82 | 4243 | г. Томск, ул. Клюева, д. 4 | 1994 | ЛО | СМР | 4356.18 | 3950.38 | 151 | 3458820.68 | 0 | 0 | 0 | 3398328.6 | 60492.08 | 875.57 | 1159.19 | 2021 | 1
83 | 4379 | г. Томск, ул. Клюева, д. 5 | 1994 | ЛО | СМР | 4563.1 | 3914.2 | 148 | 2398781.58 | 0 | 0 | 0 | 2356828.76 | 41952.82 | 612.84 | 641.6 | 2021 | 1
84 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 1989, 1990, 1991 | ТС | СМР | 16198.1 | 12715.9 | 410 | 20701485.2 | 0 | 0 | 0 | 20339432.35 | 362052.85 | 1628 | 1628 | 2021 | 1
85 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 1981 | К | СМР (з) | 3624.8 | 2708.3 | 102 | 5682203.7 | 0 | 0 | 0 | 5582826.38 | 99377.32 | 2098.07 | 3749 | 2021 | 1
86 | 3317 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6 | 1971 | К | ПСД | 3788.65 | 3508.25 | 133 | 631485 | 0 | 0 | 0 | 620440.82 | 11044.18 | 180 | 180 | 2021 | 1
87 | 3172 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 1994 | ЛО | СМР | 11811.72 | 9843.1 | 347 | 3641266.1 | 0 | 0 | 0 | 3577583.19 | 63682.91 | 369.93 | 510.28 | 2021 | 1
88 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 1988, 1989 | К | СМР | 14794.05 | 11758.85 | 474 | 24353354.45 | 0 | 0 | 0 | 23927433.26 | 425921.19 | 2071.07 | 2492 | 2021 | 1
89 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 1992 | ЭС ТС ХВС ГВС | СМР | 4578.6 | 3939 | 149 | 13490350.77 | 0 | 0 | 0 | 13254415.04 | 235935.73 | 3424.82 | 4074 | 2021 | 1
90 | 3184 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 65 | 1970 | К | ПСД | 3103 | 2888.5 | 109 | 519930 | 0 | 0 | 0 | 510836.83 | 9093.17 | 180 | 180 | 2021 | 1
91 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 1969 | ГС | СМР | 6170 | 5742.5 | 217 | 1378587.4 | 0 | 0 | 0 | 1354476.98 | 24110.42 | 240.07 | 407 | 2021 | 1
92 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 1994, 2001 | ЛО | СМР | 11490.4 | 8978.6 | 271 | 4579236 | 0 | 0 | 0 | 4499148.73 | 80087.27 | 510.02 | 510.02 | 2021 | 1
93 | 4375 | г. Томск, ул. Обручева, д. 14 | 1996, 1997 | ЛО | ПСД | 14326.5 | 11594.1 | 438 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 8.35 | 8.35 | 2021 | 1
94 | 4376 | г. Томск, ул. Обручева, д. 18 | 1994 | ЛО | ПСД | 4860.7 | 3878.2 | 147 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 63432.86 | 1129.14 | 16.65 | 16.65 | 2021 | 1
95 | 4122 | г. Томск, ул. Обручева, д. 20 | 1994 | ЛО | СМР | 3846 | 3489.9 | 143 | 4350205.16 | 0 | 0 | 0 | 4274123.46 | 76081.7 | 1246.51 | 1312.14 | 2021 | 1
96 | 3403 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52 | 1940 | ГС | СМР | 902.03 | 812.03 | 31 | 293954.86 | 0 | 0 | 0 | 288813.82 | 5141.04 | 362 | 362 | 2021 | 1
97 | 3404 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52а | 1951 | ГС | СМР | 1279.28 | 1165.78 | 52 | 422012.36 | 0 | 0 | 0 | 414631.69 | 7380.67 | 362 | 362 | 2021 | 1
98 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | ГС | ПСД | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 57808.12 | 0 | 0 | 0 | 56797.1 | 1011.02 | 47 | 47 | 2021 | 1
99 | 3407 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52г | 1957 | ГС | ПСД | 2119.12 | 2004.12 | 76 | 94193.64 | 0 | 0 | 0 | 92546.27 | 1647.37 | 47 | 47 | 2021 | 1
100 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 1959 | ГС | ПСД | 3389.51 | 3143.51 | 119 | 75444.24 | 0 | 0 | 0 | 74124.78 | 1319.46 | 24 | 24 | 2021 | 1
101 | 3409 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54 | 1939 | ГС | СМР | 1900.24 | 1702.64 | 64 | 616355.68 | 0 | 0 | 0 | 605576.1 | 10779.58 | 362 | 362 | 2021 | 1
102 | 3410 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54б | 1959 | ГС | ПСД | 3418.61 | 3172.61 | 138 | 76142.64 | 0 | 0 | 0 | 74810.96 | 1331.68 | 24 | 24 | 2021 | 1
103 | 3411 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 56 | 1939 | ГС | СМР | 2227 | 1713.6 | 62 | 620323.2 | 0 | 0 | 0 | 609474.23 | 10848.97 | 362 | 362 | 2021 | 1
104 | 3413 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 49 | 1917 | ГС | ПСД | 1289.38 | 1249.18 | 47 | 58711.46 | 0 | 0 | 0 | 57684.64 | 1026.82 | 47 | 47 | 2021 | 1
105 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1904 | ГС | ПСД | 1569 | 1319.4 | 51 | 62011.8 | 0 | 0 | 0 | 60927.26 | 1084.54 | 47 | 47 | 2021 | 1
106 | 3414 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 51 | 1917 | ГС | ПСД | 959.11 | 905.11 | 34 | 66073.03 | 0 | 0 | 0 | 64917.46 | 1155.57 | 73 | 73 | 2021 | 1
107 | 3415 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 57 | 1917 | ГС | ПСД | 721.9 | 667.9 | 25 | 48756.7 | 0 | 0 | 0 | 47903.98 | 852.72 | 73 | 73 | 2021 | 1
108 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | ГС | ПСД | 941 | 887 | 34 | 64751 | 0 | 0 | 0 | 63618.56 | 1132.44 | 73 | 73 | 2021 | 1
109 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | ГС | ПСД | 975.5 | 921.5 | 35 | 67269.5 | 0 | 0 | 0 | 66093.01 | 1176.49 | 73 | 73 | 2021 | 1
110 | 4314 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4 | 1995 | ЛО | СМР | 5431.51 | 4047.51 | 182 | 1808237.9 | 0 | 0 | 0 | 1776613.23 | 31624.67 | 446.75 | 565.68 | 2021 | 1
111 | 4105 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/1 | 1994 | ЛО | СМР | 6081.4 | 5483.6 | 167 | 1870335.57 | 0 | 0 | 0 | 1837624.86 | 32710.71 | 341.08 | 457.98 | 2021 | 1
112 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 1983 | К | СМР | 4327.4 | 3902.7 | 148 | 11610964.23 | 0 | 0 | 0 | 11407897.51 | 203066.72 | 2975.11 | 3878 | 2021 | 1
113 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 1980 | К | СМР | 11134.22 | 10071.02 | 380 | 18517782.13 | 0 | 0 | 0 | 18193920.55 | 323861.58 | 1838.72 | 2492 | 2021 | 1
114 | 4256 | г. Томск, ул. Циолковского, д. 24 | 1995, 1998 | ЛО | ПСД | 5910.2 | 5120 | 193 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 31716.43 | 564.57 | 6.3 | 6.3 | 2021 | 1
115 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 1997 | К | ПСД | 3867.81 | 3421.41 | 129 | 522363.77 | 0 | 0 | 0 | 513228.03 | 9135.74 | 152.67 | 164 | 2021 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 267035.24 | 221381.33 | 8063 | 209297073.44 | 0 | 0 | 0 | 205636630.67 | 3660442.77 | Х | Х | Х | Х
116 | 2292 | г. Томск, пер. Нечевский, д. 15 | 1993 | К | ПСД | 2801.2 | 2567.2 | 97 | 302584.57 | 0 | 0 | 0 | 297292.6 | 5291.97 | 117.87 | 169 | 2021 | 1
117 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 1966 | ГС | СМР | 3317.9 | 2580.7 | 94 | 728837.19 | 0 | 0 | 0 | 716090.4 | 12746.79 | 282.42 | 362 | 2021 | 1
118 | 2255 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39 | 1994 | ЛО | СМР | 5784 | 4870 | 184 | 3622071.99 | 0 | 0 | 0 | 3558724.77 | 63347.22 | 743.75 | 940.29 | 2021 | 1
119 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 1990, 1992, 1995 | ЛО | ПСД | 20736.3 | 16514.59 | 604 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 5.86 | 5.86 | 2021 | 1
120 | 3048 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 1991 | ЛО | СМР | 12899.3 | 11324.3 | 436 | 4579236 | 0 | 0 | 0 | 4499148.73 | 80087.27 | 404.37 | 404.37 | 2021 | 1
121 | 2405 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 105 | 1972 | К | ПСД | 4374.7 | 3319.7 | 126 | 597546 | 0 | 0 | 0 | 587095.39 | 10450.61 | 180 | 180 | 2021 | 1
122 | 2406 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 135 | 1994 | ЛО | СМР | 4598 | 3371 | 104 | 1818725.35 | 0 | 0 | 0 | 1786917.26 | 31808.09 | 539.52 | 679.21 | 2021 | 1
123 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 1985 | РУФ | СМР | 4453.7 | 4058.1 | 131 | 23889155.22 | 0 | 0 | 0 | 23471352.5 | 417802.72 | 5886.78 | 7631 | 2021 | 1
124 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 1971 | ГС | СМР | 3617.3 | 3373.3 | 132 | 885487.64 | 0 | 0 | 0 | 870001.15 | 15486.49 | 262.5 | 407 | 2021 | 1
125 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 1965 | ГС | СМР | 4119.5 | 3170.6 | 111 | 876109.93 | 0 | 0 | 0 | 860787.45 | 15322.48 | 276.32 | 362 | 2021 | 1
126 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 1984 | К | СМР | 6623.8 | 4971.4 | 153 | 8972618.79 | 0 | 0 | 0 | 8815694.68 | 156924.11 | 1804.85 | 2492 | 2021 | 1
127 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 1989 | РУФ К | СМР | 5087.6 | 4698.6 | 178 | 38222905.96 | 0 | 0 | 0 | 37554417.12 | 668488.84 | 8134.96 | 11509 | 2021 | 1
128 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 1987 | ТС | СМР | 7977.9 | 6824.1 | 297 | 14035558.97 | 0 | 0 | 0 | 13790087.98 | 245470.99 | 2056.76 | 2341 | 2021 | 1
129 | 2243 | г. Томск, ул. Жуковского, д. 35 | 1996 | ЛО | ПСД | 13863 | 13145.2 | 344 | 193686 | 0 | 0 | 0 | 190298.58 | 3387.42 | 14.73 | 14.73 | 2021 | 1
130 | 2245 | г. Томск, ул. Киевская, д. 11 | 1994 | ЛО | СМР | 8632.8 | 7261.8 | 274 | 5060082.86 | 0 | 0 | 0 | 4971585.95 | 88496.91 | 696.81 | 945.9 | 2021 | 1
131 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 1966 | К | ПСД | 3830.95 | 3594.95 | 136 | 647091 | 0 | 0 | 0 | 635773.88 | 11317.12 | 180 | 180 | 2021 | 1
132 | 2289 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 76/1 | 1994 | ЛО | СМР | 4595.9 | 3975.9 | 150 | 3544098.4 | 0 | 0 | 0 | 3482114.88 | 61983.52 | 891.4 | 1151.76 | 2021 | 1
133 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 1992, 1995, 2001 | ТС, ЛО | СМР | 14853.3 | 13205.4 | 689 | 18707576.39 | 0 | 0 | 0 | 18380395.45 | 327180.94 | 1416.66 | 2008.35 | 2021 | 1
134 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 1981 | К | СМР (з) | 2923.7 | 2631.7 | 90 | 4955616.49 | 0 | 0 | 0 | 4868946.62 | 86669.87 | 1883.05 | 3749 | 2021 | 1
135 | 2772 | г. Томск, ул. Мусы Джалиля, д. 32 | 1990 | ТС | ПСД | 1091.6 | 986.6 | 37 | 135164.2 | 0 | 0 | 0 | 132800.28 | 2363.92 | 137 | 137 | 2021 | 1
136 | 2297 | г. Томск, ул. Никитина, д. 12 | 1995 | ЛО | СМР | 6636.5 | 6000.5 | 227 | 3571996.09 | 0 | 0 | 0 | 3509524.66 | 62471.43 | 595.28 | 763.14 | 2021 | 1
137 | 2450 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 1968 | ГС | ПСД | 4774.5 | 3907 | 105 | 93768 | 0 | 0 | 0 | 92128.07 | 1639.93 | 24 | 24 | 2021 | 1
138 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 1980 | К | СМР (з) | 5451.1 | 3959.3 | 178 | 7768792.21 | 0 | 0 | 0 | 7632922.09 | 135870.12 | 1962.16 | 3878 | 2021 | 1
139 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 1976 | К | СМР | 14384.1 | 12308.1 | 520 | 5412242.38 | 0 | 0 | 0 | 5317586.48 | 94655.9 | 439.73 | 2492 | 2021 | 1
140 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 1961 | ГС | СМР | 974 | 933.8 | 37 | 338035.6 | 0 | 0 | 0 | 332123.62 | 5911.98 | 362 | 362 | 2021 | 1
141 | 2374 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/1 | 1993 | ЛО | СМР | 19028.7 | 16028.7 | 568 | 16027326 | 0 | 0 | 0 | 15747020.55 | 280305.45 | 999.91 | 999.91 | 2021 | 1
142 | 2389 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/3 | 1996 | ЛО | СМР | 13756.89 | 11256.89 | 298 | 11448090 | 0 | 0 | 0 | 11247871.82 | 200218.18 | 1016.99 | 1016.99 | 2021 | 1
143 | 2375 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/10 | 2010 | К | ПСД | 4006.1 | 3026.3 | 114 | 550786.6 | 0 | 0 | 0 | 541153.77 | 9632.83 | 182 | 182 | 2021 | 1
144 | 2392 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 104 | 1993 | ЛО | СМР | 31834.1 | 24130 | 853 | 25185798 | 0 | 0 | 0 | 24745318.02 | 440479.98 | 1043.75 | 1043.75 | 2021 | 1
145 | 2394 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 108 | 1994 | ЛО | СМР | 6001.5 | 4486.8 | 131 | 3360342.55 | 0 | 0 | 0 | 3301572.78 | 58769.77 | 748.94 | 1020.59 | 2021 | 1
146 | 2395 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 110 | 1994 | ЛО | СМР | 6108.8 | 4784.9 | 117 | 3398102.56 | 0 | 0 | 0 | 3338672.39 | 59430.17 | 710.17 | 957.01 | 2021 | 1
147 | 2397 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 112 | 1995 | ЛО | ПСД | 6479.5 | 4512.4 | 135 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 63432.86 | 1129.14 | 14.31 | 14.31 | 2021 | 1
148 | 2379 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 114 | 1997 | ЛО | ПСД | 8774 | 7274 | 209 | 96843 | 0 | 0 | 0 | 95149.29 | 1693.71 | 13.31 | 13.31 | 2021 | 1
149 | 2954 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39в | 1959 | ГС | ПСД | 1298.2 | 1238.2 | 107 | 58195.4 | 0 | 0 | 0 | 57177.61 | 1017.79 | 47 | 47 | 2021 | 1
150 | 2955 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39л/2 | 1960 | ГС | ПСД | 1344.8 | 1089.3 | 97 | 51197.1 | 0 | 0 | 0 | 50301.7 | 895.4 | 47 | 47 | 2021 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 1110.7 | 1056.7 | 36 | 2770421.42 | 0 | 0 | 0 | 2710493.71 | 59927.71 | Х | Х | Х | Х
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 1970 | ХВС | СМР | 360 | 336 | 12 | 174068.16 | 0 | 0 | 0 | 170302.85 | 3765.31 | 518.06 | 524 | 2021 | 1
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 1960 | К | СМР | 340 | 325 | 12 | 2498338.37 | 0 | 0 | 0 | 2444296.16 | 54042.21 | 7687.19 | 7688 | 2021 | 1
3 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 1964 | К | ПСД | 410.7 | 395.7 | 12 | 98014.89 | 0 | 0 | 0 | 95894.7 | 2120.19 | 247.7 | 260 | 2021 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 2755.15 | 2478.04 | 92 | 10564625.18 | 0 | 0 | 0 | 10471445.79 | 93179.39 | Х | Х | Х | Х
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 1969 | К | СМР | 362.6 | 335.8 | 14 | 1980270.58 | 0 | 0 | 0 | 1962804.71 | 17465.87 | 5897.17 | 8203 | 2021 | 1
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 1969 | К | СМР | 376.32 | 344.04 | 12 | 1965701.91 | 0 | 0 | 0 | 1948364.53 | 17337.38 | 5713.59 | 8203 | 2021 | 1
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 1971 | РУФ | СМР | 408.72 | 365.5 | 14 | 2628758.42 | 0 | 0 | 0 | 2605572.92 | 23185.5 | 7192.23 | 10447 | 2021 | 1
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | СМР (н) | 585.54 | 520.9 | 19 | 1118505.38 | 0 | 0 | 0 | 1108640.23 | 9865.15 | 2147.26 | 8031 | 2022 | 1
5 | 7333 | с. Каргасок, ул. Лесная, д. 26 | 1968 | РУФ | ПСД | 589.38 | 526.6 | 19 | 244342.4 | 0 | 0 | 0 | 242187.31 | 2155.09 | 464 | 464 | 2021 | 1
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 1968 | РУФ | СМР | 432.59 | 385.2 | 14 | 2627046.49 | 0 | 0 | 0 | 2603876.09 | 23170.4 | 6819.95 | 7493 | 2021 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 1984 | 1779 | 67 | 4158657.55 | 0 | 0 | 0 | 4106540.25 | 52117.3 | Х | Х | Х | Х
1 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 1966 | ХВС | СМР | 348.7 | 288.7 | 11 | 150990.1 | 0 | 0 | 0 | 149097.86 | 1892.24 | 523 | 524 | 2021 | 1
2 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 346.6 | 316.6 | 12 | 1018843.86 | 0 | 0 | 0 | 1006075.46 | 12768.4 | 3218.08 | 3497 | 2021 | 1
3 | 6723 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 10 | 1967 | К | СМР (н) | 975.4 | 900.4 | 34 | 2033193.24 | 0 | 0 | 0 | 2007712.77 | 25480.47 | 2258.1 | 7527 | 2022 | 1
4 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 313.3 | 273.3 | 10 | 955630.35 | 0 | 0 | 0 | 943654.16 | 11976.19 | 3496.64 | 3497 | 2021 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 18367.3 | 16827.1 | 655 | 44077789.01 | 0 | 0 | 0 | 43473387.61 | 604401.4 | Х | Х | Х | Х
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | ПСД | 369.2 | 327.4 | 10 | 60896.4 | 0 | 0 | 0 | 60061.38 | 835.02 | 186 | 186 | 2021 | 1
2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | СМР | 340 | 327.6 | 18 | 1753971.61 | 0 | 0 | 0 | 1729920.88 | 24050.73 | 5354 | 6299 | 2021 | 1
3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 542.7 | 519.4 | 17 | 1901523.4 | 0 | 0 | 0 | 1875449.42 | 26073.98 | 3661 | 3661 | 2021 | 1
4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | ПСД | 313.7 | 293.4 | 16 | 75990.6 | 0 | 0 | 0 | 74948.61 | 1041.99 | 259 | 259 | 2021 | 1
5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | РУФ | ПСД | 407.4 | 380.2 | 11 | 176412.8 | 0 | 0 | 0 | 173993.8 | 2419 | 464 | 464 | 2021 | 1
6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | К | ПСД | 615.8 | 542.9 | 19 | 138489.95 | 0 | 0 | 0 | 136590.95 | 1899 | 255.09 | 259 | 2021 | 1
7 | 5595 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 27 | 1966 | ТС, ХВС | ПСД | 365.9 | 344 | 25 | 63984 | 0 | 0 | 0 | 63106.64 | 877.36 | 186 | 186 | 2021 | 1
8 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | СМР | 592.5 | 524.3 | 18 | 2715732.01 | 0 | 0 | 0 | 2678493.48 | 37238.53 | 5179.73 | 8203 | 2021 | 1
9 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 1970 | К | ПСД | 725 | 689.9 | 22 | 162752.63 | 0 | 0 | 0 | 160520.94 | 2231.69 | 235.91 | 250 | 2021 | 1
10 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | СМР | 775.7 | 705.5 | 23 | 3009285.75 | 0 | 0 | 0 | 2968021.96 | 41263.79 | 4265.47 | 6299 | 2021 | 1
11 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | К | ПСД | 755.5 | 695.7 | 27 | 158909.75 | 0 | 0 | 0 | 156730.76 | 2178.99 | 228.42 | 259 | 2021 | 1
12 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | СМР | 440.9 | 404 | 13 | 2141184.07 | 0 | 0 | 0 | 2111823.83 | 29360.24 | 5299.96 | 10447 | 2021 | 1
13 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | СМР | 354.7 | 327.9 | 11 | 1807361.29 | 0 | 0 | 0 | 1782578.47 | 24782.82 | 5511.93 | 6299 | 2021 | 1
14 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | СМР | 348.8 | 321.4 | 10 | 2126789.35 | 0 | 0 | 0 | 2097626.49 | 29162.86 | 6617.27 | 8203 | 2021 | 1
15 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | СМР | 438.1 | 403.1 | 13 | 2244592.93 | 0 | 0 | 0 | 2213814.73 | 30778.2 | 5568.33 | 8203 | 2021 | 1
16 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | СМР | 687 | 639.5 | 22 | 3633419.55 | 0 | 0 | 0 | 3583597.54 | 49822.01 | 5681.66 | 8203 | 2021 | 1
17 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | СМР | 1610.4 | 1503.6 | 48 | 6993319.4 | 0 | 0 | 0 | 6897425.93 | 95893.47 | 4651.05 | 5826 | 2021 | 1
18 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | СМР | 1580.9 | 1504.3 | 56 | 6885120.21 | 0 | 0 | 0 | 6790710.39 | 94409.82 | 4576.96 | 5826 | 2021 | 1
19 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1970 | К | ПСД | 1580.9 | 1511.2 | 51 | 241021.53 | 0 | 0 | 0 | 237716.61 | 3304.92 | 159.49 | 242 | 2021 | 1
20 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | К | ПСД | 983 | 751.5 | 37 | 177119.41 | 0 | 0 | 0 | 174690.72 | 2428.69 | 235.69 | 250 | 2021 | 1
21 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | СМР | 354.3 | 323.6 | 10 | 2038228.13 | 0 | 0 | 0 | 2010279.63 | 27948.5 | 6298.6 | 8203 | 2021 | 1
22 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | К | ПСД | 354 | 323 | 13 | 83656.99 | 0 | 0 | 0 | 82509.87 | 1147.12 | 259 | 259 | 2021 | 1
23 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | СМР | 429.1 | 394.2 | 16 | 248740.2 | 0 | 0 | 0 | 245329.44 | 3410.76 | 631 | 631 | 2021 | 1
24 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | СМР | 401.2 | 356.8 | 24 | 2179676.59 | 0 | 0 | 0 | 2149788.53 | 29888.06 | 6108.96 | 8203 | 2021 | 1
25 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 1957 | РУФ | ПСД | 512 | 497.1 | 20 | 230654.4 | 0 | 0 | 0 | 227491.63 | 3162.77 | 464 | 464 | 2021 | 1
26 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | ПСД | 432.7 | 380.8 | 12 | 95200 | 0 | 0 | 0 | 93894.6 | 1305.4 | 250 | 250 | 2021 | 1
27 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | К | ПСД | 412.1 | 376.5 | 15 | 94125 | 0 | 0 | 0 | 92834.34 | 1290.66 | 250 | 250 | 2021 | 1
28 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС, ХВС | ПСД | 426 | 372.8 | 12 | 69340.8 | 0 | 0 | 0 | 68389.99 | 950.81 | 186 | 186 | 2021 | 1
29 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | ПСД | 419.2 | 379.2 | 30 | 88763.2 | 0 | 0 | 0 | 87546.07 | 1217.13 | 234.08 | 250 | 2021 | 1
30 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 399.5 | 353.9 | 22 | 88475 | 0 | 0 | 0 | 87261.82 | 1213.18 | 250 | 250 | 2021 | 1
31 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | СМР | 399.1 | 352.4 | 14 | 2393052.06 | 0 | 0 | 0 | 2360238.16 | 32813.9 | 6790.73 | 8203 | 2021 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 2396.1 | 1772.3 | 78 | 2389135.5 | 0 | 0 | 0 | 2339775.04 | 49360.46 | Х | Х | Х | Х
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1974 | ТС ХВС | СМР | 1572 | 1060.7 | 36 | 2211235.5 | 0 | 0 | 0 | 2165550.52 | 45684.98 | 2084.69 | 3814 | 2021 | 1
2 | 4930 | с. Кривошеино, ул. Тракторная д. 6 | 1965 | К | ПСД | 395.9 | 353.7 | 22 | 88425 | 0 | 0 | 0 | 86598.11 | 1826.89 | 250 | 250 | 2021 | 1
3 | 4933 | с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 25 | 1991 | К | ПСД | 428.2 | 357.9 | 20 | 89475 | 0 | 0 | 0 | 87626.41 | 1848.59 | 250 | 250 | 2021 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 1113 | 1043.1 | 44 | 1902624.76 | 0 | 0 | 0 | 1847919.54 | 54705.22 | Х | Х | Х | Х
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 240.45 | 229.4 | 14 | 520723.76 | 0 | 0 | 0 | 505751.65 | 14972.11 | 2269.94 | 3661 | 2021 | 1
2 | 6791 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 77 | 1970 | К | ПСД | 509.25 | 467.7 | 18 | 116925 | 0 | 0 | 0 | 113563.11 | 3361.89 | 250 | 250 | 2021 | 1
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 1965 | ТС ХВС | СМР | 363.3 | 346 | 12 | 1264976 | 0 | 0 | 0 | 1228604.78 | 36371.22 | 3656 | 3661 | 2021 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 1754.3 | 1609.9 | 43 | 4987155.43 | 0 | 0 | 0 | 4926046.66 | 61108.77 | Х | Х | Х | Х
1 | 4966 | с. Парабель, ул. Советская, д. 54 | 1968 | К | ПСД | 402.2 | 376.3 | 13 | 94075 | 0 | 0 | 0 | 92922.28 | 1152.72 | 250 | 250 | 2021 | 1
2 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 1971 | РУФ | СМР | 780.9 | 719.4 | 17 | 2920962.53 | 0 | 0 | 0 | 2885171.3 | 35791.23 | 4060.28 | 7493 | 2021 | 1
3 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 1974 | РУФ | СМР | 571.2 | 514.2 | 13 | 1972117.9 | 0 | 0 | 0 | 1947953.08 | 24164.82 | 3835.31 | 7493 | 2021 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 1766.69 | 1488.3 | 72 | 2637951.81 | 0 | 0 | 0 | 2564387.57 | 73564.24 | Х | Х | Х | Х
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 1976 | К | СМР | 363.7 | 358.5 | 16 | 2394891.53 | 0 | 0 | 0 | 2328105.48 | 66786.05 | 6680.31 | 7688 | 2021 | 1
2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1969 | К | ПСД | 337.38 | 221.12 | 17 | 57491.2 | 0 | 0 | 0 | 55887.95 | 1603.25 | 260 | 260 | 2021 | 1
3 | 7376 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 345.8 | 329.8 | 12 | 59034.2 | 0 | 0 | 0 | 57387.92 | 1646.28 | 179 | 179 | 2021 | 1
4 | 7377 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 345.8 | 329.8 | 14 | 59034.2 | 0 | 0 | 0 | 57387.92 | 1646.28 | 179 | 179 | 2021 | 1
5 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 1969 | РУФ | ПСД | 374.01 | 249.08 | 13 | 67500.68 | 0 | 0 | 0 | 65618.3 | 1882.38 | 271 | 271 | 2021 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 28304.65 | 22695.91 | 900 | 36850031.07 | 0 | 0 | 0 | 36208044.92 | 641986.15 | Х | Х | Х | Х
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | ПСД | 424.9 | 396.5 | 16 | 16653 | 0 | 0 | 0 | 16362.88 | 290.12 | 42 | 42 | 2021 | 1
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | ПСД | 1728.9 | 1276.9 | 47 | 60014.3 | 0 | 0 | 0 | 58968.76 | 1045.54 | 47 | 47 | 2021 | 1
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | ПСД | 1698.5 | 1249.6 | 47 | 58731.2 | 0 | 0 | 0 | 57708.01 | 1023.19 | 47 | 47 | 2021 | 1
4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 414.9 | 376.1 | 15 | 864998.82 | 0 | 0 | 0 | 849929.16 | 15069.66 | 2299.92 | 4051 | 2021 | 1
5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 432.5 | 393.8 | 16 | 870033.34 | 0 | 0 | 0 | 854875.98 | 15157.36 | 2209.33 | 4051 | 2021 | 1
6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1024.42 | 629.72 | 25 | 136649.24 | 0 | 0 | 0 | 134268.59 | 2380.65 | 217 | 217 | 2021 | 1
7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1023.8 | 629.1 | 25 | 136514.7 | 0 | 0 | 0 | 134136.4 | 2378.3 | 217 | 217 | 2021 | 1
8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 370.3 | 340.5 | 13 | 868063.02 | 0 | 0 | 0 | 852939.98 | 15123.04 | 2549.38 | 4051 | 2021 | 1
9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР | 1071.7 | 645.7 | 26 | 2909233.63 | 0 | 0 | 0 | 2858550.15 | 50683.48 | 4505.55 | 4506 | 2021 | 1
10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 711.1 | 652.7 | 26 | 143594 | 0 | 0 | 0 | 141092.36 | 2501.64 | 220 | 220 | 2021 | 1
11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 438.9 | 403.9 | 16 | 88858 | 0 | 0 | 0 | 87309.95 | 1548.05 | 220 | 220 | 2021 | 1
12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1076.3 | 651.1 | 26 | 141288.7 | 0 | 0 | 0 | 138827.23 | 2461.47 | 217 | 217 | 2021 | 1
13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 1955 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438.08 | 399.28 | 16 | 872524.96 | 0 | 0 | 0 | 857324.19 | 15200.77 | 2185.25 | 4051 | 2021 | 1
14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 695.93 | 637.93 | 25 | 1521879.71 | 0 | 0 | 0 | 1495366.14 | 26513.57 | 2385.65 | 4051 | 2021 | 1
15 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | ПСД | 1605.6 | 1094.7 | 43 | 261633.3 | 0 | 0 | 0 | 257075.23 | 4558.07 | 239 | 239 | 2021 | 1
16 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 1975 | К | ПСД, СМР | 4703.3 | 3585.5 | 142 | 13977533.93 | 0 | 0 | 0 | 13734023.06 | 243510.87 | 3898.35 | 3929 | 2021 | 1
17 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1084.13 | 636.4 | 25 | 138098.8 | 0 | 0 | 0 | 135692.9 | 2405.9 | 217 | 217 | 2021 | 1
18 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 745.4 | 701 | 43 | 125479 | 0 | 0 | 0 | 123292.96 | 2186.04 | 179 | 179 | 2021 | 1
19 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ЭС, ВО | ПСД | 413.7 | 383.7 | 15 | 29544.9 | 0 | 0 | 0 | 29030.18 | 514.72 | 77 | 77 | 2021 | 1
20 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | ПСД | 410.26 | 390 | 15 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 52499.16 | 930.84 | 137 | 137 | 2021 | 1
21 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | ПСД | 557.5 | 507.5 | 13 | 90842.5 | 0 | 0 | 0 | 89259.88 | 1582.62 | 179 | 179 | 2021 | 1
22 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 390.72 | 339.62 | 14 | 856491.91 | 0 | 0 | 0 | 841570.46 | 14921.45 | 2521.91 | 3497 | 2021 | 1
23 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 1958 | ТС, ХВС | СМР | 471.95 | 460 | 18 | 797392.68 | 0 | 0 | 0 | 783500.83 | 13891.85 | 1733.46 | 3497 | 2021 | 1
24 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 1965 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2690.4 | 2499.2 | 99 | 5300305.6 | 0 | 0 | 0 | 5207965.85 | 92339.75 | 2120.8 | 4051 | 2021 | 1
25 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 1967 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 2857.7 | 2655.8 | 105 | 6078917.75 | 0 | 0 | 0 | 5973013.33 | 105904.42 | 2288.92 | 4051 | 2021 | 1
26 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 291.9 | 277.9 | 11 | 178674.42 | 0 | 0 | 0 | 175561.63 | 3112.79 | 642.95 | 643 | 2021 | 1
27 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 1963 | ХВС | ПСД, СМР | 531.86 | 481.76 | 18 | 272649.66 | 0 | 0 | 0 | 267899.67 | 4749.99 | 565.94 | 566 | 2021 | 1
Итого по Чаинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1039.63 | 907.8 | 42 | 6688287.31 | 0 | 0 | 0 | 6653794.3 | 34493.01 | Х | Х | Х | Х
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1978 | К | СМР | 1039.63 | 907.8 | 42 | 6688287.31 | 0 | 0 | 0 | 6653794.3 | 34493.01 | 7367.58 | 8203 | 2021 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 2328.9 | 2111.7 | 84 | 6486169.14 | 0 | 0 | 0 | 6344979.89 | 141189.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | СМР | 949.8 | 864 | 33 | 6187760.71 | 0 | 0 | 0 | 6053067.14 | 134693.57 | 7161.76 | 7688 | 2021 | 1
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | ПСД | 948.8 | 863 | 33 | 203387.53 | 0 | 0 | 0 | 198960.24 | 4427.29 | 235.68 | 247 | 2021 | 1
3 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д.62 | 1960 | К | ПСД | 430.3 | 384.7 | 18 | 95020.9 | 0 | 0 | 0 | 92952.51 | 2068.39 | 247 | 247 | 2021 | 1
2022 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 895636.31 | 747962.86 | 27926 | 1269181257.86 | 0 | 0 | 0 | 1269181257.86 | 0 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 2108.4 | 1859.5 | 72 | 4948492.8 | 0 | 0 | 0 | 4948492.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 1971 | К | СМР | 361.4 | 334.8 | 12 | 2746364.4 | 0 | 0 | 0 | 2746364.4 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 1974 | К | СМР | 329.6 | 227 | 14 | 1862081 | 0 | 0 | 0 | 1862081 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
3 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | ВО | ПСД СМР | 261.6 | 237.2 | 12 | 142794.4 | 0 | 0 | 0 | 142794.4 | 0 | 602 | 602 | 2022 | 1
4 | 4737 | с. Александровское, ул. Советская, д. 20 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 372.5 | 336.6 | 11 | 62607.6 | 0 | 0 | 0 | 62607.6 | 0 | 186 | 186 | 2022 | 1
5 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 1973 | ТС ХВС | ПСД | 783.3 | 723.9 | 23 | 134645.4 | 0 | 0 | 0 | 134645.4 | 0 | 186 | 186 | 2022 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 12071.49 | 10619.07 | 363 | 33369154.48 | 0 | 0 | 0 | 33369154.48 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 1076.2 | 998.1 | 33 | 3490355.7 | 0 | 0 | 0 | 3490355.7 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
2 | 4593 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 2 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1048.05 | 977.75 | 28 | 175017.25 | 0 | 0 | 0 | 175017.25 | 0 | 179 | 179 | 2022 | 1
3 | 4394 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 4 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 1544.7 | 1471.5 | 42 | 244269 | 0 | 0 | 0 | 244269 | 0 | 166 | 166 | 2022 | 1
4 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | СМР | 325.86 | 301.46 | 15 | 2317624.48 | 0 | 0 | 0 | 2317624.48 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
5 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 285.2 | 13 | 997344.4 | 0 | 0 | 0 | 997344.4 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
6 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР | 443.28 | 404.18 | 13 | 3107335.84 | 0 | 0 | 0 | 3107335.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
7 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | СМР | 374.4 | 351 | 12 | 2698488 | 0 | 0 | 0 | 2698488 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
8 | 4517 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 21 | 1971 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 774 | 714 | 24 | 157080 | 0 | 0 | 0 | 157080 | 0 | 220 | 220 | 2022 | 1
9 | 4519 | г. Асино, ул. имени Ленина д. 23 | 1959 | ТС ХВС | ПСД | 546.4 | 493.4 | 10 | 88318.6 | 0 | 0 | 0 | 88318.6 | 0 | 179 | 179 | 2022 | 1
10 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | СМР | 1037 | 965.1 | 33 | 7419688.8 | 0 | 0 | 0 | 7419688.8 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
11 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | К | СМР | 1061.2 | 986.2 | 42 | 7581905.6 | 0 | 0 | 0 | 7581905.6 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
12 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 783.9 | 725.1 | 27 | 159522 | 0 | 0 | 0 | 159522 | 0 | 220 | 220 | 2022 | 1
13 | 4602 | г. Асино, ул. Станционная, д. 9 | 1970 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 771.83 | 708.47 | 28 | 155863.4 | 0 | 0 | 0 | 155863.4 | 0 | 220 | 220 | 2022 | 1
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | СМР | 451.5 | 388.18 | 12 | 2984327.84 | 0 | 0 | 0 | 2984327.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
15 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 685.23 | 631.03 | 21 | 112954.37 | 0 | 0 | 0 | 112954.37 | 0 | 179 | 179 | 2022 | 1
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 1984 | К | СМР | 839.5 | 218.4 | 10 | 1679059.2 | 0 | 0 | 0 | 1679059.2 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 823.9 | 745.3 | 31 | 3182359.9 | 0 | 0 | 0 | 3182359.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4771 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 33 | 1970 | К | ПСД | 408.9 | 369 | 15 | 95571 | 0 | 0 | 0 | 95571 | 0 | 259 | 259 | 2022 | 1
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 1965 | К | СМР | 415 | 376.3 | 16 | 3086788.9 | 0 | 0 | 0 | 3086788.9 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 744.2 | 678.5 | 27 | 5565735.5 | 0 | 0 | 0 | 5565735.5 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6712 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 4 | 1976 | К | СМР | 744.2 | 678.5 | 27 | 5565735.5 | 0 | 0 | 0 | 5565735.5 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
Итого по городу Кедровому |  |  | Х | Х | Х | 7975.58 | 7239.6 | 117 | 1245211.2 | 0 | 0 | 0 | 1245211.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5055 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 | 1987 | К | ПСД | 7975.58 | 7239.6 | 117 | 1245211.2 | 0 | 0 | 0 | 1245211.2 | 0 | 172 | 172 | 2022 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 230055.67 | 193976.02 | 7310 | 275871638.66 | 0 | 0 | 0 | 275871638.66 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1953 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 1328.5 | 1225.2 | 46 | 3401400.24 | 0 | 0 | 0 | 3401400.24 | 0 | 2776.2 | 4051 | 2022 | 1
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 1960 | К | СМР (з) | 3890.8 | 3134 | 117 | 8329858.6 | 0 | 0 | 0 | 8329858.6 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 1962 | К | СМР | 4486.8 | 3458.9 | 131 | 13133443.3 | 0 | 0 | 0 | 13133443.3 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 1961 | К | СМР | 4050.5 | 3159.5 | 121 | 11996621.5 | 0 | 0 | 0 | 11996621.5 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 1966 | К | СМР | 2982.4 | 2445.6 | 98 | 5967264 | 0 | 0 | 0 | 5967264 | 0 | 2440 | 2492 | 2022 | 1
6 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 1970, 1971 | К | СМР | 7107.46 | 5197.39 | 196 | 19734489.83 | 0 | 0 | 0 | 19734489.83 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
7 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 1971 | ЛО | ПСД | 14549.38 | 10846.3 | 402 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 64562 | 0 | 5.95 | 5.95 | 2022 | 1
8 | 6045 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 120 | 1983, 1984, 1985 | ЛО | СМР | 39009.9 | 34688.3 | 1375 | 2241647 | 0 | 0 | 0 | 2241647 | 0 | 64.62 | 66 | 2022 | 1
9 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | ЛО | ПСД, СМР | 46580.1 | 43711.7 | 1568 | 11466483 | 0 | 0 | 0 | 11466483 | 0 | 262.32 | 267.82 | 2022 | 1
10 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1960 | К | СМР (з) | 4087.2 | 3133.1 | 118 | 8327466.49 | 0 | 0 | 0 | 8327466.49 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
11 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1959 | К | СМР (з) | 1657.2 | 1222.1 | 46 | 4308146.92 | 0 | 0 | 0 | 4308146.92 | 0 | 3525.2 | 5144 | 2022 | 1
12 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 1969 | К | СМР (з) | 4420.6 | 3433.2 | 130 | 9125102.28 | 0 | 0 | 0 | 9125102.28 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
13 | 5851 | г. Северск, ул. Горького, д. 14 | 1951 | К | СМР | 969 | 878.68 | 33 | 6613824.36 | 0 | 0 | 0 | 6613824.36 | 0 | 7527 | 7688 | 2022 | 1
14 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 1969 | К | СМР (з) | 4607.9 | 3413.9 | 129 | 9073804.81 | 0 | 0 | 0 | 9073804.81 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
15 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 1968 | К | СМР (з) | 6751.7 | 5262.7 | 199 | 13987730.33 | 0 | 0 | 0 | 13987730.33 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
16 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 1961 | К | СМР | 3234.2 | 2511.4 | 95 | 9535785.8 | 0 | 0 | 0 | 9535785.8 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
17 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 1962 | К | СМР | 4386.9 | 3430.2 | 129 | 13024469.4 | 0 | 0 | 0 | 13024469.4 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
18 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 1970, 1971 | К | СМР | 5741 | 4372.33 | 165 | 16601737.01 | 0 | 0 | 0 | 16601737.01 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
19 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 1970 | ЛО | ПСД | 2962.9 | 2318.6 | 88 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 32281 | 0 | 13.92 | 13.92 | 2022 | 1
20 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 1969 | К | ПСД | 2916.2 | 2272.8 | 86 | 372739.2 | 0 | 0 | 0 | 372739.2 | 0 | 164 | 164 | 2022 | 1
21 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1954 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1799.8 | 1653.94 | 68 | 6559526.04 | 0 | 0 | 0 | 6559526.04 | 0 | 3966 | 4051 | 2022 | 1
22 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 1962 | К | СМР | 3301.2 | 2535.1 | 96 | 9625774.7 | 0 | 0 | 0 | 9625774.7 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
23 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 1961 | К | СМР | 3173.8 | 2467.5 | 93 | 9369097.5 | 0 | 0 | 0 | 9369097.5 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
24 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 1969 | К | СМР | 4221.48 | 3493.48 | 132 | 13264743.56 | 0 | 0 | 0 | 13264743.56 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
25 | 6320 | г. Северск, ул. Победы, д. 13 | 1995 | ЛО | СМР | 7526 | 6684.9 | 253 | 6724941 | 0 | 0 | 0 | 6724941 | 0 | 1005.99 | 1027.53 | 2022 | 1
26 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 1996 | ЛО | СМР | 11732.1 | 10514.2 | 397 | 6724941 | 0 | 0 | 0 | 6724941 | 0 | 639.61 | 653.29 | 2022 | 1
27 | 6334 | г. Северск, ул. Победы, д. 33 | 1998 | ЛО | ПСД | 9029.8 | 8062.8 | 305 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 64562 | 0 | 8.01 | 8.01 | 2022 | 1
28 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 1959 | К | СМР (з) | 4252.9 | 3130.7 | 118 | 8321087.53 | 0 | 0 | 0 | 8321087.53 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
29 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 3898.9 | 2810.7 | 106 | 7803065.34 | 0 | 0 | 0 | 7803065.34 | 0 | 2776.2 | 4051 | 2022 | 1
30 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 1961 | К | СМР | 3270.4 | 2506.4 | 95 | 9516800.8 | 0 | 0 | 0 | 9516800.8 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
31 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 1960 | К | СМР (з) | 3979.8 | 3100.3 | 114 | 8240287.37 | 0 | 0 | 0 | 8240287.37 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
32 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 1960 | К | СМР (з) | 3245 | 3038.5 | 115 | 8076029.15 | 0 | 0 | 0 | 8076029.15 | 0 | 2657.9 | 3878 | 2022 | 1
33 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 1961 | К | СМР | 4438.4 | 3449.6 | 130 | 13098131.2 | 0 | 0 | 0 | 13098131.2 | 0 | 3797 | 3878 | 2022 | 1
34 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 1926 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 465.45 | 412 | 16 | 1143794.4 | 0 | 0 | 0 | 1143794.4 | 0 | 2776.2 | 4050 | 2022 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 102064.3 | 80870.41 | 3262 | 69137993.34 | 0 | 0 | 0 | 69137993.34 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 772.9 | 712.3 | 27 | 3045082.5 | 0 | 0 | 0 | 3045082.5 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 761.2 | 704 | 27 | 3009600 | 0 | 0 | 0 | 3009600 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 1978 | К | СМР | 2829.6 | 2295.21 | 87 | 6688241.94 | 0 | 0 | 0 | 6688241.94 | 0 | 2914 | 2914 | 2022 | 1
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 395.6 | 371 | 34 | 1586025 | 0 | 0 | 0 | 1586025 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
5 | 5100 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 3099.7 | 2705.3 | 139 | 13020608.9 | 0 | 0 | 0 | 13020608.9 | 0 | 4813 | 4813 | 2022 | 1
6 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 804.2 | 743 | 43 | 3176325 | 0 | 0 | 0 | 3176325 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 806.9 | 745.9 | 48 | 3188722.5 | 0 | 0 | 0 | 3188722.5 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 941.4 | 860.4 | 57 | 3678210 | 0 | 0 | 0 | 3678210 | 0 | 4275 | 4275 | 2022 | 1
9 | 5146 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 317 | 1979 | К | ПСД | 4626 | 3974 | 153 | 695450 | 0 | 0 | 0 | 695450 | 0 | 175 | 175 | 2022 | 1
10 | 5182 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 428 | 1993 | ЛО | ПСД | 12129.9 | 9311.9 | 352 | 64562 | 0 | 0 | 0 | 64562 | 0 | 6.93 | 6.93 | 2022 | 1
11 | 5184 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 | 1988 | К | СМР | 3126.8 | 2757.5 | 104 | 10023512.5 | 0 | 0 | 0 | 10023512.5 | 0 | 3635 | 3635 | 2022 | 1
12 | 5187 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 | 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 17524.4 | 13834.8 | 523 | 4708360 | 0 | 0 | 0 | 4708360 | 0 | 340.33 | 340.33 | 2022 | 1
13 | 5216 | г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 65 | 1996 | ЛО | ПСД | 18406.7 | 14060.3 | 531 | 193686 | 0 | 0 | 0 | 193686 | 0 | 13.78 | 13.78 | 2022 | 1
14 | 5230 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 | 1994 | ЛО | ПСД | 15217.1 | 11489.7 | 521 | 32281 | 0 | 0 | 0 | 32281 | 0 | 2.81 | 2.81 | 2022 | 1
15 | 5291 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 | 1991 | ЛО | СМР | 20621.9 | 16305.1 | 616 | 16027326 | 0 | 0 | 0 | 16027326 | 0 | 982.96 | 982.96 | 2022 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 491561.39 | 412733.17 | 15085 | 749392682.23 | 0 | 0 | 0 | 749392682.23 | 0 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 74585.94 | 63988.37 | 2422 | 133144336.41 | 0 | 0 | 0 | 133144336.41 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1984 | РУФ | СМР | 1323.5 | 1020.67 | 41 | 7788732.77 | 0 | 0 | 0 | 7788732.77 | 0 | 7631 | 7631 | 2022 | 1
2 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 1993 | РУФ | СМР | 2904.4 | 2590.4 | 98 | 18688855.05 | 0 | 0 | 0 | 18688855.05 | 0 | 7214.66 | 8273 | 2022 | 1
3 | 504 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 10 | 1965 | К | СМР | 3367.85 | 3172.4 | 120 | 12302567.2 | 0 | 0 | 0 | 12302567.2 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
4 | 190 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/6 | 1953 | ГС | СМР | 1211.6 | 1091.8 | 37 | 395231.6 | 0 | 0 | 0 | 395231.6 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
5 | 197 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/7 | 1953 | ГС | СМР | 1060.9 | 1027.9 | 39 | 372099.8 | 0 | 0 | 0 | 372099.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
6 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 1960 | ГС | СМР | 3366.7 | 3127.4 | 118 | 1272851.8 | 0 | 0 | 0 | 1272851.8 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
7 | 348 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 57 | 1960 | ГС | СМР | 4148 | 3202.33 | 120 | 1303348.31 | 0 | 0 | 0 | 1303348.31 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
8 | 234 | г. Томск, ул. Артема, д. 5 | 1956 | К | СМР | 1463.3 | 1369.3 | 52 | 7043679.2 | 0 | 0 | 0 | 7043679.2 | 0 | 5144 | 5144 | 2022 | 1
9 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 1991 | К | СМР | 3789.5 | 3342.5 | 126 | 11064099.52 | 0 | 0 | 0 | 11064099.52 | 0 | 3310.13 | 3878 | 2022 | 1
10 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 1988 | К | СМР | 4656.7 | 4235.7 | 160 | 16426044.6 | 0 | 0 | 0 | 16426044.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
11 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1958 | ГС | СМР | 1357.2 | 1262.1 | 61 | 456880.2 | 0 | 0 | 0 | 456880.2 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
12 | 471 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31 | 1964 | К | СМР | 1675.3 | 1568.8 | 59 | 6083806.4 | 0 | 0 | 0 | 6083806.4 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
13 | 340 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42 | 1960 | ГС | СМР | 1457.55 | 1359.55 | 51 | 492157.1 | 0 | 0 | 0 | 492157.1 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
14 | 341 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42а | 1960 | ГС | СМР | 1366.6 | 1268.6 | 48 | 459233.2 | 0 | 0 | 0 | 459233.2 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
15 | 34 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 22 | 1900 | ЭС | СМР | 323.3 | 257.7 | 18 | 184513.2 | 0 | 0 | 0 | 184513.2 | 0 | 716 | 716 | 2022 | 1
16 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 1958 | ГС | СМР | 4068.1 | 3808.2 | 77 | 1549937.4 | 0 | 0 | 0 | 1549937.4 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
17 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1959 | ГС | СМР | 1992.7 | 1786.7 | 65 | 646785.4 | 0 | 0 | 0 | 646785.4 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
18 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 1994 | К | СМР | 7811.9 | 5985.4 | 223 | 17901290.42 | 0 | 0 | 0 | 17901290.42 | 0 | 2990.83 | 3878 | 2022 | 1
19 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 1988 | К | СМР | 14358.52 | 11340.2 | 479 | 13870631 | 0 | 0 | 0 | 13870631 | 0 | 1223.14 | 2492 | 2022 | 1
20 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | ГС | СМР | 2721.1 | 2506.3 | 90 | 755836 | 0 | 0 | 0 | 755836 | 0 | 301.57 | 362 | 2022 | 1
21 | 169 | г. Томск, ул. Усова, д. 11а | 1952 | РУФ | СМР | 2166.2 | 1896.3 | 92 | 11635696.8 | 0 | 0 | 0 | 11635696.8 | 0 | 6136 | 6136 | 2022 | 1
22 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 1953 | ГС | СМР | 910.9 | 840.9 | 32 | 304405.8 | 0 | 0 | 0 | 304405.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
23 | 262 | г. Томск, ул. Усова, д. 62 | 1956 | ГС | СМР | 1047.7 | 990.5 | 37 | 358561 | 0 | 0 | 0 | 358561 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
24 | 263 | г. Томск, ул. Усова, д. 64 | 1957 | ГС | СМР | 1381.7 | 994.7 | 34 | 360081.4 | 0 | 0 | 0 | 360081.4 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
25 | 245 | г. Томск, ул. Учебная, д. 42 | 1956 | ГС | СМР | 2880.5 | 2691.8 | 95 | 974431.6 | 0 | 0 | 0 | 974431.6 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
26 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1960 | ГС | СМР | 1774.22 | 1250.22 | 50 | 452579.64 | 0 | 0 | 0 | 452579.64 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 148144.81 | 124955.88 | 4775 | 222376703.06 | 0 | 0 | 0 | 222376703.06 | 0 | Х | Х | Х | Х
27 | 1239 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 31 | 1993 | ЛО | СМР | 8398.3 | 6398.3 | 189 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 1073.54 | 1073.54 | 2022 | 1
28 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 1985 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 12311.8 | 10059.2 | 292 | 13709491.09 | 0 | 0 | 0 | 13709491.09 | 0 | 1362.88 | 3419 | 2022 | 1
29 | 1397 | г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 21 | 1997 | ЛО | СМР | 8350.8 | 7809.1 | 295 | 9158472 | 0 | 0 | 0 | 9158472 | 0 | 1172.79 | 1172.79 | 2022 | 1
30 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 1995 | К | СМР | 5034 | 4031.2 | 105 | 15632993.6 | 0 | 0 | 0 | 15632993.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
31 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 1990, 1991, 1992 | К | СМР | 20649.8 | 15850.4 | 599 | 39499196.8 | 0 | 0 | 0 | 39499196.8 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
32 | 1020 | г. Томск, ул. Войкова, д. 78 | 1958 | ГС | СМР | 2254.01 | 2062.31 | 79 | 746556.22 | 0 | 0 | 0 | 746556.22 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
33 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 1988 | К | СМР | 42248.3 | 37493.51 | 1666 | 53295852.82 | 0 | 0 | 0 | 53295852.82 | 0 | 1421.47 | 2492 | 2022 | 1
34 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 1983 | ТС | СМР (з) | 21732 | 16594.1 | 624 | 19079896.18 | 0 | 0 | 0 | 19079896.18 | 0 | 1149.8 | 1628 | 2022 | 1
35 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 1978 | К | СМР | 6619.2 | 6113.76 | 288 | 18173742.35 | 0 | 0 | 0 | 18173742.35 | 0 | 2972.6 | 3878 | 2022 | 1
36 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 1985 | К | СМР | 20546.6 | 18544 | 638 | 46211648 | 0 | 0 | 0 | 46211648 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 173143.99 | 144135.68 | 5079 | 267577644.19 | 0 | 0 | 0 | 267577644.19 | 0 | Х | Х | Х | Х
37 | 3130 | г. Томск, пер. Карский, д. 29 | 1969 | К | СМР | 3981.3 | 3111.2 | 108 | 12065233.6 | 0 | 0 | 0 | 12065233.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
38 | 3379 | г. Томск, пер. Пушкина, д. 5 | 1956 | К | СМР | 2034.36 | 1879.46 | 77 | 9667942.24 | 0 | 0 | 0 | 9667942.24 | 0 | 5144 | 5144 | 2022 | 1
39 | 3053 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 138 | 1968 | К | СМР | 3910.58 | 3625.88 | 137 | 14061162.64 | 0 | 0 | 0 | 14061162.64 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
40 | 3081 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 204 | 1990 | ЛО | СМР | 15156.7 | 12256.9 | 379 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 560.41 | 560.41 | 2022 | 1
41 | 3162 | г. Томск, ул. Беринга, д. 13/1 | 1973 | К | СМР | 2906 | 2639.6 | 100 | 10236368.8 | 0 | 0 | 0 | 10236368.8 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
42 | 4374 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 11 | 1995 | ЛО | СМР | 8883.3 | 6931.5 | 262 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 990.96 | 990.96 | 2022 | 1
43 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 | К | СМР | 8753.5 | 7336.1 | 253 | 15249632.75 | 0 | 0 | 0 | 15249632.75 | 0 | 2078.71 | 2492 | 2022 | 1
44 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1966 | РУФ | ПСД, СМР | 3606.8 | 2109.2 | 80 | 3904129.2 | 0 | 0 | 0 | 3904129.2 | 0 | 1851 | 1851 | 2022 | 1
45 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 1983 | К | СМР | 21446.8 | 16849.1 | 546 | 41987957.2 | 0 | 0 | 0 | 41987957.2 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
46 | 3103 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 11 | 1960 | ГС | СМР | 3257.1 | 2533.89 | 109 | 917268.18 | 0 | 0 | 0 | 917268.18 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
47 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 1995 | ЛО | СМР | 14149.1 | 11658.1 | 440 | 11448090 | 0 | 0 | 0 | 11448090 | 0 | 981.99 | 981.99 | 2022 | 1
48 | 3317 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6 | 1971 | К | СМР | 3788.65 | 3508.25 | 133 | 13152429.25 | 0 | 0 | 0 | 13152429.25 | 0 | 3749 | 3749 | 2022 | 1
49 | 3184 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 65 | 1970 | К | СМР | 3103 | 2888.5 | 109 | 10828986.5 | 0 | 0 | 0 | 10828986.5 | 0 | 3749 | 3749 | 2022 | 1
50 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 1994, 2001 | К | СМР | 11490.4 | 8978.6 | 271 | 16871690.53 | 0 | 0 | 0 | 16871690.53 | 0 | 1879.1 | 2492 | 2022 | 1
51 | 4375 | г. Томск, ул. Обручева, д. 14 | 1996, 1997 | ЛО | СМР | 14326.5 | 11594.1 | 438 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 592.44 | 592.44 | 2022 | 1
52 | 4376 | г. Томск, ул. Обручева, д. 18 | 1994 | ЛО | СМР | 4860.7 | 3878.2 | 147 | 4579236 | 0 | 0 | 0 | 4579236 | 0 | 1180.76 | 1180.76 | 2022 | 1
53 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 1993, 1997 | К | СМР | 6262.1 | 5360.9 | 197 | 20789570.2 | 0 | 0 | 0 | 20789570.2 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
54 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 1994 | РУФ К | СМР | 4807.7 | 4243 | 96 | 29494751.99 | 0 | 0 | 0 | 29494751.99 | 0 | 6951.39 | 10123 | 2022 | 1
55 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | ГС | СМР | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 445245.52 | 0 | 0 | 0 | 445245.52 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
56 | 3407 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52г | 1957 | ГС | СМР | 2119.12 | 2004.12 | 76 | 725491.44 | 0 | 0 | 0 | 725491.44 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
57 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 1959 | ГС | СМР | 3389.51 | 3143.51 | 119 | 1279408.57 | 0 | 0 | 0 | 1279408.57 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
58 | 3410 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54б | 1959 | ГС | СМР | 3418.61 | 3172.61 | 138 | 1291252.27 | 0 | 0 | 0 | 1291252.27 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
59 | 3413 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 49 | 1917 | ГС | СМР | 1289.38 | 1249.18 | 47 | 452203.16 | 0 | 0 | 0 | 452203.16 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
60 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1904 | ГС | СМР | 1569 | 1319.4 | 51 | 477622.8 | 0 | 0 | 0 | 477622.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
61 | 3414 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 51 | 1917 | ГС | СМР | 959.11 | 905.11 | 34 | 327649.82 | 0 | 0 | 0 | 327649.82 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
62 | 3415 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 57 | 1917 | ГС | СМР | 721.9 | 667.9 | 25 | 241779.8 | 0 | 0 | 0 | 241779.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
63 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | ГС | СМР | 941 | 887 | 34 | 321094 | 0 | 0 | 0 | 321094 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
64 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | ГС | СМР | 975.5 | 921.5 | 35 | 333583 | 0 | 0 | 0 | 333583 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
65 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 1988 | К | СМР | 9913.3 | 8711.5 | 270 | 15005531.01 | 0 | 0 | 0 | 15005531.01 | 0 | 1722.5 | 2492 | 2022 | 1
66 | 4256 | г. Томск, ул. Циолковского, д. 24 | 1995, 1998 | ЛО | СМР | 5910.2 | 5120 | 193 | 2289618 | 0 | 0 | 0 | 2289618 | 0 | 447.19 | 447.19 | 2022 | 1
67 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 1997 | К | СМР | 3867.81 | 3421.41 | 129 | 8526153.72 | 0 | 0 | 0 | 8526153.72 | 0 | 2492 | 2492 | 2022 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 95686.65 | 79653.24 | 2809 | 126293998.57 | 0 | 0 | 0 | 126293998.57 | 0 | Х | Х | Х | Х
68 | 2292 | г. Томск, пер. Нечевский, д. 15 | 1993 | К | СМР | 2801.2 | 2567.2 | 97 | 9955601.6 | 0 | 0 | 0 | 9955601.6 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
69 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 1990, 1992, 1995 | ЛО | СМР | 20736.3 | 16514.59 | 604 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 415.93 | 415.93 | 2022 | 1
70 | 2405 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 105 | 1972 | К | СМР | 4374.7 | 3319.7 | 126 | 12445555.3 | 0 | 0 | 0 | 12445555.3 | 0 | 3749 | 3749 | 2022 | 1
71 | 2243 | г. Томск, ул. Жуковского, д. 35 | 1996 | ЛО | СМР | 13863 | 13145.2 | 344 | 13737708 | 0 | 0 | 0 | 13737708 | 0 | 1045.07 | 1045.07 | 2022 | 1
72 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 1966 | К | СМР | 3830.95 | 3594.95 | 136 | 13477467.55 | 0 | 0 | 0 | 13477467.55 | 0 | 3749 | 3749 | 2022 | 1
73 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 1983, 1984 | К | СМР | 22311.8 | 18477.8 | 698 | 41258864.92 | 0 | 0 | 0 | 41258864.92 | 0 | 2232.89 | 2492 | 2022 | 1
74 | 2772 | г. Томск, ул. Мусы Джалиля, д. 32 | 1990 | ТС | СМР | 1091.6 | 986.6 | 37 | 2933161.8 | 0 | 0 | 0 | 2933161.8 | 0 | 2973 | 2973 | 2022 | 1
75 | 2450 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 1968 | ГС | СМР | 4774.5 | 3907 | 105 | 1590149 | 0 | 0 | 0 | 1590149 | 0 | 407 | 407 | 2022 | 1
76 | 2375 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/10 | 2010 | К | СМР | 4006.1 | 3026.3 | 114 | 11735991.4 | 0 | 0 | 0 | 11735991.4 | 0 | 3878 | 3878 | 2022 | 1
77 | 2397 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 112 | 1995 | ЛО | СМР | 6479.5 | 4512.4 | 135 | 4579236 | 0 | 0 | 0 | 4579236 | 0 | 1014.81 | 1014.81 | 2022 | 1
78 | 2379 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 114 | 1997 | ЛО | СМР | 8774 | 7274 | 209 | 6868854 | 0 | 0 | 0 | 6868854 | 0 | 944.3 | 944.3 | 2022 | 1
79 | 2954 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39в | 1959 | ГС | СМР | 1298.2 | 1238.2 | 107 | 448228.4 | 0 | 0 | 0 | 448228.4 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
80 | 2955 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39л/2 | 1960 | ГС | СМР | 1344.8 | 1089.3 | 97 | 394326.6 | 0 | 0 | 0 | 394326.6 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 1553.3 | 1102.8 | 51 | 3216795.3 | 0 | 0 | 0 | 3216795.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 1964 | К | СМР | 410.7 | 395.7 | 12 | 3042141.6 | 0 | 0 | 0 | 3042141.6 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
2 | 4847 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 32 | 1982 | К | ПСД | 1142.6 | 707.1 | 39 | 174653.7 | 0 | 0 | 0 | 174653.7 | 0 | 247 | 247 | 2022 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 585.54 | 520.9 | 19 | 2689632.61 | 0 | 0 | 0 | 2689632.61 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 1969 | К | СМР (з) | 585.54 | 520.9 | 19 | 2689632.61 | 0 | 0 | 0 | 2689632.61 | 0 | 5163.43 | 8203 | 2022 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 1294.9 | 1191.7 | 45 | 4256640.5 | 0 | 0 | 0 | 4256640.5 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 319.5 | 291.3 | 11 | 1018676.1 | 0 | 0 | 0 | 1018676.1 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
2 | 6723 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 10 | 1967 | К | СМР (з) | 975.4 | 900.4 | 34 | 3237964.4 | 0 | 0 | 0 | 3237964.4 | 0 | 3596.14 | 7688 | 2022 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 9071.9 | 8219.5 | 342 | 61058340.9 | 0 | 0 | 0 | 61058340.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | СМР | 369.2 | 327.4 | 10 | 1198611.4 | 0 | 0 | 0 | 1198611.4 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
2 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | СМР | 313.7 | 293.4 | 16 | 2406760.2 | 0 | 0 | 0 | 2406760.2 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
3 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | РУФ | СМР | 407.4 | 380.2 | 11 | 3971949.4 | 0 | 0 | 0 | 3971949.4 | 0 | 10447 | 10447 | 2022 | 1
4 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | К | СМР | 615.8 | 542.9 | 19 | 4453408.7 | 0 | 0 | 0 | 4453408.7 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
5 | 5595 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 27 | 1966 | ТС, ХВС | СМР | 365.9 | 344 | 25 | 1259384 | 0 | 0 | 0 | 1259384 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
6 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 1970 | К | СМР | 725 | 689.9 | 22 | 5659249.7 | 0 | 0 | 0 | 5659249.7 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
7 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | К | СМР | 755.5 | 695.7 | 27 | 5706827.1 | 0 | 0 | 0 | 5706827.1 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
8 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1970 | К | СМР | 1580.9 | 1511.2 | 51 | 8804251.2 | 0 | 0 | 0 | 8804251.2 | 0 | 5826 | 5826 | 2022 | 1
9 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | К | СМР | 983 | 751.5 | 37 | 6164554.5 | 0 | 0 | 0 | 6164554.5 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
10 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | К | СМР | 354 | 323 | 13 | 2649569 | 0 | 0 | 0 | 2649569 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
11 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 1957 | РУФ | СМР | 512 | 497.1 | 20 | 5193203.7 | 0 | 0 | 0 | 5193203.7 | 0 | 10447 | 10447 | 2022 | 1
12 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | СМР | 432.7 | 380.8 | 12 | 3123702.4 | 0 | 0 | 0 | 3123702.4 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
13 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | К | СМР | 412.1 | 376.5 | 15 | 3088429.5 | 0 | 0 | 0 | 3088429.5 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
14 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС, ХВС | СМР | 426 | 372.8 | 12 | 1364820.8 | 0 | 0 | 0 | 1364820.8 | 0 | 3661 | 3661 | 2022 | 1
15 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | СМР | 419.2 | 379.2 | 30 | 3110577.6 | 0 | 0 | 0 | 3110577.6 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
16 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | К | СМР | 399.5 | 353.9 | 22 | 2903041.7 | 0 | 0 | 0 | 2903041.7 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1532.8 | 1350.3 | 77 | 4916107.9 | 0 | 0 | 0 | 4916107.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4893 | с. Кривошеино, ул. Гагарина, д. 18 | 1968 | ХВС | ПСД | 335.1 | 303.3 | 10 | 13951.8 | 0 | 0 | 0 | 13951.8 | 0 | 46 | 46 | 2022 | 1
2 | 4902 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 29 | 1971 | ХВС | ПСД | 373.6 | 335.4 | 25 | 15428.4 | 0 | 0 | 0 | 15428.4 | 0 | 46 | 46 | 2022 | 1
3 | 4930 | с. Кривошеино, ул. Тракторная д. 6 | 1965 | К | СМР | 395.9 | 353.7 | 22 | 1950874 | 0 | 0 | 0 | 1950874 | 0 | 5515.62 | 8203 | 2022 | 1
4 | 4933 | с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 25 | 1991 | К | СМР | 428.2 | 357.9 | 20 | 2935853.7 | 0 | 0 | 0 | 2935853.7 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 468.3 | 446 | 22 | 1715762 | 0 | 0 | 0 | 1715762 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6756 | с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 1967 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 468.3 | 446 | 22 | 1715762 | 0 | 0 | 0 | 1715762 | 0 | 3847 | 3847 | 2022 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 820.08 | 747 | 40 | 3261759.3 | 0 | 0 | 0 | 3261759.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4966 | с. Парабель, ул. Советская, д. 54 | 1968 | К | СМР | 402.2 | 376.3 | 13 | 3086788.9 | 0 | 0 | 0 | 3086788.9 | 0 | 8203 | 8203 | 2022 | 1
2 | 4983 | с. Парабель, ул. Шишкова, д. 118 | 1958 | К НОК | ПСД | 417.88 | 370.7 | 27 | 174970.4 | 0 | 0 | 0 | 174970.4 | 0 | 472 | 472 | 2022 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 2449.59 | 1725.2 | 92 | 5501536.36 | 0 | 0 | 0 | 5501536.36 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7391 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 6 | 1980 | ТС ХВС | ПСД | 713.5 | 381.4 | 16 | 67126.4 | 0 | 0 | 0 | 67126.4 | 0 | 176 | 176 | 2022 | 1
2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1969 | К | СМР | 337.38 | 221.12 | 17 | 1699970.56 | 0 | 0 | 0 | 1699970.56 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1971 | ТС ХВС | ПСД | 333.1 | 214 | 20 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 54142 | 0 | 253 | 253 | 2022 | 1
4 | 7376 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 34 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 345.8 | 329.8 | 12 | 1153310.6 | 0 | 0 | 0 | 1153310.6 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
5 | 7377 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 36 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 345.8 | 329.8 | 14 | 1153310.6 | 0 | 0 | 0 | 1153310.6 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
6 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 1969 | РУФ | СМР | 374.01 | 249.08 | 13 | 1373676.2 | 0 | 0 | 0 | 1373676.2 | 0 | 5515 | 5515 | 2022 | 1
Итого по Тегульдетскому району |  |  | Х | Х | Х | 421.1 | 377.9 | 15 | 52906 | 0 | 0 | 0 | 52906 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4988 | с. Тегульдетское, ул. Парковая, д. 7 | 1967 | ТС | ПСД | 421.1 | 377.9 | 15 | 52906 | 0 | 0 | 0 | 52906 | 0 | 140 | 140 | 2022 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 23143.11 | 17323.79 | 709 | 29229899.48 | 0 | 0 | 0 | 29229899.48 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 1965 | ХВС | СМР | 424.9 | 396.5 | 16 | 207766 | 0 | 0 | 0 | 207766 | 0 | 524 | 524 | 2022 | 1
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1968 | ГС | СМР | 1728.9 | 1276.9 | 47 | 462237.8 | 0 | 0 | 0 | 462237.8 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1968 | ГС | СМР | 1698.5 | 1249.6 | 47 | 452355.2 | 0 | 0 | 0 | 452355.2 | 0 | 362 | 362 | 2022 | 1
4 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1024.42 | 629.72 | 25 | 2700869.08 | 0 | 0 | 0 | 2700869.08 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
5 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1023.8 | 629.1 | 25 | 2698209.9 | 0 | 0 | 0 | 2698209.9 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 1959 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 711.1 | 652.7 | 26 | 2644087.7 | 0 | 0 | 0 | 2644087.7 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 438.9 | 403.9 | 16 | 1636198.9 | 0 | 0 | 0 | 1636198.9 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 1970 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1076.3 | 651.1 | 26 | 2792567.9 | 0 | 0 | 0 | 2792567.9 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
9 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1972 | К | СМР | 1605.6 | 1094.7 | 43 | 5631136.8 | 0 | 0 | 0 | 5631136.8 | 0 | 5144 | 5144 | 2022 | 1
10 | 7000 | п. Молодежный, д.7 | 1974 | К | ПСД | 3571.3 | 2657.4 | 114 | 449100.6 | 0 | 0 | 0 | 449100.6 | 0 | 169 | 169 | 2022 | 1
11 | 7001 | п. Молодежный, д.8 | 1974 | К | ПСД | 3571.3 | 2657.4 | 115 | 449100.6 | 0 | 0 | 0 | 449100.6 | 0 | 169 | 169 | 2022 | 1
12 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 793.8 | 733.5 | 29 | 161370 | 0 | 0 | 0 | 161370 | 0 | 220 | 220 | 2022 | 1
13 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 788.07 | 718.27 | 28 | 158019.4 | 0 | 0 | 0 | 158019.4 | 0 | 220 | 220 | 2022 | 1
14 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1084.13 | 636.4 | 25 | 2729519.6 | 0 | 0 | 0 | 2729519.6 | 0 | 4289 | 4289 | 2022 | 1
15 | 6820 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 5 | 1963 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1475.23 | 954.4 | 41 | 207104.8 | 0 | 0 | 0 | 207104.8 | 0 | 217 | 217 | 2022 | 1
16 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 745.4 | 701 | 43 | 2451397 | 0 | 0 | 0 | 2451397 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
17 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 1950 | ЭС, ВО | СМР | 413.7 | 383.7 | 15 | 464660.7 | 0 | 0 | 0 | 464660.7 | 0 | 1211 | 1211 | 2022 | 1
18 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 1960 | ТС | СМР | 410.26 | 390 | 15 | 1159470 | 0 | 0 | 0 | 1159470 | 0 | 2973 | 2973 | 2022 | 1
19 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 1957 | ТС, ХВС | СМР | 557.5 | 507.5 | 13 | 1774727.5 | 0 | 0 | 0 | 1774727.5 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 6890.76 | 6236.2 | 247 | 10568609.4 | 0 | 0 | 0 | 10568609.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | СМР | 948.8 | 863 | 33 | 6634744 | 0 | 0 | 0 | 6634744 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
2 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д.62 | 1960 | К | СМР | 430.3 | 384.7 | 18 | 2957573.6 | 0 | 0 | 0 | 2957573.6 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
3 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 1973 | К | ПСД | 761.4 | 701.4 | 26 | 173245.8 | 0 | 0 | 0 | 173245.8 | 0 | 247 | 247 | 2022 | 1
4 | 7219 | с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 21 | 1976 | К | ПСД | 4345 | 3895 | 148 | 701100 | 0 | 0 | 0 | 701100 | 0 | 180 | 180 | 2022 | 1
5 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 1959 | К | ПСД | 405.26 | 392.1 | 22 | 101946 | 0 | 0 | 0 | 101946 | 0 | 260 | 260 | 2022 | 1

## Форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2020 год |  |  | 1101665.32 |  |  |  |  | 970091339.78
Итого по Александровскому району |  |  | 985.5 |  |  |  |  | 1186798.42
1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 330.2 | Д | 2 |  | Итого | 977819.92 | 2961.3 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 826403 | 2502.73 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 17685.02 | 53.56 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 130930 | 396.52 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 2801.9 | 8.49 | 13
2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 67567.6 | 207.77 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67567.6 | 207.77 | 259
3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330.1 | Д | 2 | фасад | Итого | 141410.9 | 428.39 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 79783.2 | 241.7 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 61627.7 | 186.69 | 205
Итого по Асиновскому району |  |  | 12287.33 |  |  |  |  | 34125387.56
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 7206813.88 | 4081.03 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7055819.35 | 3995.53 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 150994.53 | 85.5 | 108
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 10662580.62 | 2449.47 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10439182.12 | 2398.15 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 223398.5 | 51.32 | 81
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 3434149.4 | 4726.13 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3362198.36 | 4627.11 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 71951.04 | 99.02 | 161
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 10320593.36 | 2550.56 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10104360.05 | 2497.12 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 216233.31 | 53.44 | 81
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 |  | Итого | 44546.92 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44546.92 | 137 | 137
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 67454.87 | 175.21 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67454.87 | 175.21 | 247
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 53169.84 | 167.57 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40526.29 | 127.72 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12643.55 | 39.85 | 42
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 367.9 | К | 2 | крыша | Итого | 2336078.67 | 6349.77 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69552.9 | 189.05 | 247
[7 empty] | ремонт | 2219038.35 | 6031.64 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 47487.42 | 129.08 | 161
Итого по Бакчарскому району |  |  | 381.3 |  |  |  |  | 73356.19
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 381.3 | К | 2 | крыша | Итого | 73356.19 | 192.38 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 73356.19 | 192.38 | 250
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 2243 |  |  |  |  | 6812332.63
1 | 6698 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 2 | 332.7 | Д | 2 |  | Итого | 2005019.09 | 6026.51 | 8931
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 227297.51 | 683.19 | 713
[7 empty] | строительный контроль | 4634.51 | 13.93 | 15
[6 empty] | крыша | ремонт | 1735938 | 5217.73 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 37149.07 | 111.66 | 172
2 | 6646 | рп. Белый Яр, ул. Таежная, д. 44 | 481.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 2959854.86 | 6142.05 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2897841.06 | 6013.36 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 62013.8 | 128.69 | 172
3 | 6714 | п. Ягодное, ул. Строительная, д. 5 | 706.7 | К | 2 |  | Итого | 1735758.53 | 2456.15 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1552238.21 | 2196.46 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 33217.9 | 47 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 147153.34 | 208.23 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 3149.08 | 4.46 | 13
4 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 721.7 | К | 2 |  | Итого | 111700.15 | 154.77 | 170
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92209.13 | 127.76 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19491.02 | 27.01 | 30
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 243021.7 |  |  |  |  | 188772208.57
1 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 2728.7 | П | 5 | крыша | Итого | 2934280.57 | 1075.34 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 179313.72 | 65.71 | 169
[7 empty] | ремонт | 2754966.85 | 1009.63 | 3797
2 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 16127.59 | К | 9 | крыша | Итого | 4533752.47 | 281.12 | 2440
[7 empty] | ремонт | 4533752.47 | 281.12 | 2440
3 | 6039 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 112 | 6661.52 | К | 10 |  | Итого | 27116.04 | 4.07 | 4.85
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 4.07 | 4.85
4 | 6058 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147 | 4746.3 | К | 12 |  | Итого | 5253840.43 | 1106.93 | 1203.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.8
[7 empty] | замена | 2335817.19 | 492.13 | 518.04
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.8
[7 empty] | замена | 2918023.24 | 614.8 | 647.16
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 13.85
5 | 6059 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 147а | 5817.85 | К | 12 |  | Итого | 4120117.13 | 708.19 | 982.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.55
[7 empty] | замена | 1831772.83 | 314.85 | 422.62
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.55
[7 empty] | замена | 2288344.3 | 393.34 | 527.97
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11.3
6 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 43711.7 | К | 9 |  | Итого | 2398299.6 | 54.87 | 56.82
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 0.62 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 0.62 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 13) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 0.62 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 14) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 0.62 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 15) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 0.62 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 19) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[7 empty] | замена | 2230438.4 | 51.03 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
7 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 2829 | К | 4 | крыша | Итого | 2691115.91 | 951.26 | 5036
[7 empty] | ремонт | 2691115.91 | 951.26 | 5036
8 | 5920 | г. Северск, ул. Калинина, д. 92 | 11783.6 | П | 10 |  | Итого | 12438504.54 | 1055.58 | 1182.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2077915.81 | 176.34 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2063420.65 | 175.11 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2077915.81 | 176.34 | 190.24
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2077915.81 | 176.34 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2063420.65 | 175.11 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 2077915.81 | 176.34 | 190.23
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.07
9 | 5926 | г. Северск, ул. Калинина, д. 100 | 8565.3 | П | 10 |  | Итого | 9034319.06 | 1054.76 | 1084.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28141 | 3.29 | 3.77
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 260.4 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28141 | 3.29 | 3.77
[7 empty] | замена | 2230438.77 | 260.4 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28141 | 3.29 | 3.77
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 260.4 | 261.72
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28141 | 3.29 | 3.77
[7 empty] | замена | 2230438.77 | 260.4 | 261.71
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.6
10 | 5937 | г. Северск, ул. Калинина, д. 133 | 10637.8 | П | 9 |  | Итого | 13540878.59 | 1272.9 | 1309.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.34 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.33 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.77 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.33 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.34 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.33 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.77 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26374.33 | 2.48 | 3.03
[7 empty] | замена | 2230438.77 | 209.67 | 210.73
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.51
11 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 3856.6 | П | 5 | фасад | Итого | 7805280.68 | 2023.88 | 6136
[7 empty] | ремонт | 7805280.68 | 2023.88 | 6007
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 129
12 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 3853.4 | П | 5 | фасад | Итого | 7950222.52 | 2063.17 | 6136
75 | [6 empty] | ремонт | 7950222.52 | 2063.17 | 6007
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 129
13 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2459.1 | К | 5 |  | Итого | 5828539.48 | 2370.19 | 5271
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1253931.49 | 509.91 | 961
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 662698.68 | 269.49 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 424556.9 | 172.65 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3487352.41 | 1418.14 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
14 | 6120 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 13 | 2259.1 | К | 9 |  | Итого | 31801 | 14.08 | 14.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31801 | 14.08 | 14.29
15 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 2272.8 | К | 9 |  | Итого | 2262719.76 | 995.56 | 1021.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 14.2 | 14.2
[7 empty] | замена | 2230438.76 | 981.36 | 986.3
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 21.11
16 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1897.7 | К | 3 |  | Итого | 8398898.95 | 4425.83 | 9490
[6 empty] | крыша | ремонт | 5859105.95 | 3087.48 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 2539793 | 1338.35 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
17 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 2611.6 | К | 4 | крыша | Итого | 4992672.33 | 1911.73 | 5144
[7 empty] | ремонт | 4992672.33 | 1911.73 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
18 | 6176 | г. Северск, ул. Ленина, д. 102 | 10924.18 | К | 9 | крыша | Итого | 11232106.05 | 1028.19 | 2492
[7 empty] | ремонт | 11232106.05 | 1028.19 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
19 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 9992 | К | 10 | крыша | Итого | 6219893.07 | 622.49 | 2604
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 862652.75 | 86.33 | 164
[7 empty] | ремонт | 5357240.32 | 536.16 | 2440
20 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 10125.5 | К | 10 | крыша | Итого | 5490887.77 | 542.28 | 2440
[7 empty] | ремонт | 5490887.77 | 542.28 | 2440
21 | 6193 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 12 | 11067.6 | П | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 2.92
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.92
22 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 542.7 | Д | 2 |  | Итого | 4083295 | 7524.04 | 12034
[6 empty] | крыша | ремонт | 2205962 | 4064.79 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1877333 | 3459.25 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
23 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1500.8 | Пр | 3 | крыша | Итого | 5106318.45 | 3402.4 | 5144
[7 empty] | ремонт | 5106318.45 | 3402.4 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
24 | 6324 | г. Северск, ул. Победы, д. 17 | 6717.2 | П | 10 |  | Итого | 4776846.99 | 711.14 | 1037.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29854.33 | 4.44 | 4.81
[7 empty] | замена | 1562427.99 | 232.61 | 333.72
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29854.33 | 4.44 | 4.81
[7 empty] | замена | 1562428 | 232.6 | 333.72
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29854.34 | 4.44 | 4.81
[7 empty] | замена | 1562428 | 232.61 | 333.72
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.14
25 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 10514.2 | П | 10 |  | Итого | 54232.08 | 5.16 | 6.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 2.58 | 3.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 2.58 | 3.07
26 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 2466.5 | К | 5 | крыша | Итого | 2628448.65 | 1065.66 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 170891.8 | 69.29 | 169
[7 empty] | ремонт | 2457556.85 | 996.37 | 3797
27 | 6373 | г. Северск, ул. Северная, д. 30 | 8155.3 | П | 10 |  | Итого | 108464.16 | 13.3 | 15.83
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 3.33 | 3.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 3.32 | 3.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 3.33 | 3.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27116.04 | 3.32 | 3.96
27 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 9480 | П | 10 |  | Итого | 3463850.81 | 365.39 | 1199.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27001 | 2.85 | 3.41
[7 empty] | замена | 665769.16 | 70.23 | 236.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27001 | 2.85 | 3.41
[7 empty] | замена | 665769.16 | 70.23 | 236.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27001 | 2.85 | 3.41
[7 empty] | замена | 665769.16 | 70.22 | 236.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27001 | 2.85 | 3.41
[7 empty] | замена | 665769.16 | 70.23 | 236.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27001 | 2.85 | 3.41
[7 empty] | замена | 665769.17 | 70.23 | 236.46
28 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 880 | Д | 2 | крыша | Итого | 1610218 | 1829.79 | 7787
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 159760 | 181.55 | 260
[7 empty] | ремонт | 1450458 | 1648.24 | 7527
29 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 2722 | П | 5 | крыша | Итого | 8106371.83 | 2978.09 | 3878
[7 empty] | ремонт | 8106371.83 | 2978.09 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
30 | 6408 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 8 | 3930.3 | К | 12 |  | Итого | 62882 | 16 | 16.42
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31441 | 8 | 8.21
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31441 | 8 | 8.21
31 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 8338.86 | П | 5 | крыша | Итого | 23261796.94 | 2789.57 | 3878
[7 empty] | ремонт | 23261796.94 | 2789.57 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
32 | 8214 | г. Северск, ул. Сосновая 16, д. 4 | 7976.7 | К | 5 | крыша | Итого | 4786703 | 600.09 | 3878
[7 empty] | ремонт | 4786703 | 600.09 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
33 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 402.4 | Д | 2 |  | Итого | 2711787.73 | 6739.04 | 12034
[6 empty] | крыша | ремонт | 1747885.86 | 4343.66 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 963901.87 | 2395.38 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 91
34 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 3518.3 | П | 5 | крыша | Итого | 9584212 | 2724.1 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9584212 | 2724.1 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
35 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485.6 | Д | 2 | фундамент | Итого | 958673.6 | 1974.2 | 5668
[7 empty] | ремонт | 958673.6 | 1974.2 | 5549
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 119
36 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 461.9 | Д | 2 |  | Итого | 282861.38 | 612.39 | 3603
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57512.4 | 124.51 | 137
[7 empty] | ремонт | 187848.88 | 406.69 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15259.9 | 33.04 | 42
[7 empty] | ремонт | 22240.2 | 48.15 | 513
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 66514.4 |  |  |  |  | 66654757.59
1 | 5108 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 218 | 2556 | К | 4 |  | Итого | 6505232.87 | 2545.08 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4784020.8 | 1871.67 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 102378.05 | 40.05 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 366394.8 | 143.35 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 7840.85 | 3.07 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 742503.6 | 290.49 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 15889.58 | 6.22 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 476018.4 | 186.24 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 10186.79 | 3.99 | 11
2 | 5114 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 224 | 909.6 | П | 2 |  | Итого | 2610366.55 | 2869.8 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1517264 | 1668.06 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 32469.45 | 35.7 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 256739 | 282.25 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5494.21 | 6.04 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 527806 | 580.26 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 10915.2 | 12 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 254238 | 279.51 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 5440.69 | 5.98 | 11
3 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 385319.1 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 385319.1 | 167 | 167
4 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 2795970.22 | 854.07 | 4073
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1910655.43 | 583.63 | 2327
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 159559.05 | 48.74 | 618
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 445834.04 | 136.19 | 601
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 279921.7 | 85.51 | 527
5 | 5128 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 240 | 3054.1 | К | 9 |  | Итого | 5439901.84 | 1781.19 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3889471 | 1273.53 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 83234.68 | 27.25 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 373206 | 122.2 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 7986.61 | 2.62 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 644474 | 211.02 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 13791.74 | 4.52 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 418776 | 137.12 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 8961.81 | 2.93 | 11
6 | 5133 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 | 8595.5 | К | 9 | крыша | Итого | 10781438.14 | 1254.31 | 2914
275 | [6 empty] | ремонт | 10482099.86 | 1219.49 | 2853
276 | [6 empty] | строительный контроль | 299338.28 | 34.82 | 61
7 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 4231288.51 | 1061.54 | 3559
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4231288.51 | 1061.54 | 3559
8 | 5195 | г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 | 6541.2 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 14.81 | 14.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 4.93 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 4.94 | 4.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 4.94 | 4.94
9 | 5221 | г. Стрежевой, ул. Коммунальная, д. 61 | 3149 | К | 9 |  | Итого | 1864588.6 | 592.12 | 737.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 10.25 | 10.25
[7 empty] | замена | 1800167.04 | 571.66 | 711.86
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 10.21 | 15.23
10 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 576.6 | К | 2 | крыша | Итого | 3853825.52 | 6683.71 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3773081.57 | 6543.68 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 80743.95 | 140.03 | 172
11 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 565.6 | К | 2 | крыша | Итого | 3850338.9 | 6807.53 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3769668 | 6664.9 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 80670.9 | 142.63 | 172
12 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 560.6 | К | 2 | крыша | Итого | 3962971.53 | 7069.16 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3879940.8 | 6921.05 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 83030.73 | 148.11 | 172
13 | 5285 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 53 | 16283.9 | К | 9 |  | Итого | 7401832.61 | 454.55 | 570.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 24999.99 | 1.54 | 1.98
[7 empty] | замена | 1793317.6 | 110.12 | 137.65
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 1.97 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 24999.99 | 1.54 | 1.98
[7 empty] | замена | 1793317.6 | 110.13 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 1.97 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 24999.99 | 1.54 | 1.98
[7 empty] | замена | 1793317.6 | 110.13 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 1.97 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 24999.99 | 1.54 | 1.98
[7 empty] | замена | 1793317.6 | 110.13 | 137.66
[7 empty] | строительный контроль | 32140.57 | 1.97 | 2.95
14 | 5288 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 59 | 14155.3 | К | 9 |  | Итого | 12874840.2 | 909.54 | 1148.17
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793795.21 | 126.72 | 158.35
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793795.96 | 126.72 | 158.35
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793799.04 | 126.72 | 158.35
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793799.04 | 126.71 | 158.35
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793798.82 | 126.72 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.71 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1793798.82 | 126.72 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 14285.7 | 1.01 | 2.28
[7 empty] | замена | 1790427.33 | 126.48 | 158.36
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 2.24 | 3.39
Итого по Городу Томску |  |  | 728238.82 |  |  |  |  | 601611526.9
1 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 821.3 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 57758 | 70.33 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57758 | 70.33 | 73
2 | 123 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 824.1 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 57926 | 70.29 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57926 | 70.29 | 73
3 | 131 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/4 | 829.3 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 58238 | 70.23 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58238 | 70.23 | 73
4 | 481 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 54 | 1590.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 366387.44 | 230.4 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61826.8 | 38.88 | 47
[7 empty] | ремонт | 298179.6 | 187.51 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 6381.04 | 4.01 | 8
5 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 3670.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 88084.8 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88084.8 | 24 | 24
6 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 4014.5 | П | 5 | крыша | Итого | 4699894.47 | 1170.73 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 4601424 | 1146.2 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 98470.47 | 24.53 | 81
7 | 743 | г. Томск, тракт Московский, д. 70/1 | 3996.6 | П | 5 | крыша | Итого | 14158021.7 | 3542.52 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 13861388 | 3468.3 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 296633.7 | 74.22 | 81
8 | 8171 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 56 | 4315.4 | К | 10 |  | Итого | 3623759.74 | 839.73 | 1178.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 5.26 | 7.48
756 | [6 empty] | замена | 1753945.49 | 406.43 | 569.76
757 | [6 empty] | строительный контроль | 35253.38 | 8.17 | 12.19
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 5.26 | 7.48
[7 empty] | замена | 1753945.49 | 406.44 | 569.76
[7 empty] | строительный контроль | 35253.38 | 8.17 | 12.19
9 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 5825.7 | К | 5 | крыша | Итого | 14707949.59 | 2524.67 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 14399794 | 2471.77 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 308155.59 | 52.9 | 81
10 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 2621.92 | П | 5 | крыша | Итого | 7929872.72 | 3024.45 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7763728.92 | 2961.08 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 166143.8 | 63.37 | 81
11 | 537 | г. Томск, ул. Карташова, д. 70 | 3760.57 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 817302.3 | 217.33 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90253.68 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 711815.76 | 189.28 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 15232.86 | 4.05 | 9
12 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 5022 | К | 5 | крыша | Итого | 15787523.72 | 3143.67 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 15456749.29 | 3077.8 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 330774.43 | 65.87 | 81
13 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1260.4 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 50933.6 | 40.41 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50933.6 | 40.41 | 47
14 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 6074.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1599653.2 | 263.35 | 407
75 | [6 empty] | ремонт | 1575356.4 | 259.35 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 24296.8 | 4 | 9
15 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 4862.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1191100.4 | 244.96 | 407
75 | [6 empty] | ремонт | 1171182 | 240.86 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 19918.4 | 4.1 | 9
16 | 436 | г. Томск, ул. Котовского, д. 28 | 3187.95 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 753109.5 | 236.24 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76510.8 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 662422.85 | 207.79 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 14175.85 | 4.45 | 9
17 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 5442.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 2143906.52 | 393.94 | 655
75 | [6 empty] | ремонт | 2098988.17 | 385.69 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 44918.35 | 8.25 | 14
18 | 464 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 101 | 3691.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 644747.49 | 174.67 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88591.2 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 544503.91 | 147.51 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 11652.38 | 3.16 | 9
19 | 589 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 103 | 3398 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 726016.72 | 213.66 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81552 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 630962.13 | 185.69 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 13502.59 | 3.97 | 9
20 | 510 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 105 | 3566.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 85596 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 85596 | 24 | 24
21 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 2588.57 | К | 4 |  | Итого | 13200682.69 | 5099.6 | 11280
[6 empty] | крыша | ремонт | 6858300 | 2649.45 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 146767.62 | 56.7 | 108
[6 empty] | фасад | ремонт | 6065806.8 | 2343.3 | 6007
[7 empty] | строительный контроль | 129808.27 | 50.15 | 129
22 | 809 | г. Томск, ул. Кулева, д. 3 | 19009.8 | К | 10 |  | Итого | 3084601.03 | 162.26 | 267.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 1.19 | 1.7
756 | [6 empty] | замена | 1487781 | 78.27 | 129.34
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31838.51 | 1.67 | 2.77
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 1.19 | 1.7
[7 empty] | замена | 1487781 | 78.27 | 129.35
[7 empty] | строительный контроль | 31838.52 | 1.67 | 2.77
23 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 5283.3 | К | 5 |  | Итого | 11201779.6 | 2120.22 | 4074
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 2069484 | 391.7 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 44286.96 | 8.38 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6981054 | 1321.34 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 149394.56 | 28.28 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 611114 | 115.66 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 13077.84 | 2.48 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1305432 | 247.09 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 27936.24 | 5.29 | 12
24 | 853 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 16 | 9128.6 | П | 9 |  | Итого | 7042411.54 | 771.47 | 1003.27
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1728942.03 | 189.4 | 245.56
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.47 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1728942.02 | 189.39 | 245.55
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.47 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1728942.03 | 189.4 | 245.56
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.47 | 5.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1728942.02 | 189.4 | 245.56
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.47 | 5.26
25 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 14583.46 | К | 9 |  | Итого | 24536312.62 | 1682.48 | 2683
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 22088419.19 | 1514.63 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 472692.17 | 32.41 | 34
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1028728.74 | 70.54 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 946472.52 | 64.9 | 542
26 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2506.3 | К | 5 | крыша | Итого | 4950299.2 | 1975.14 | 3878
[7 empty] | ремонт | 4846582.34 | 1933.76 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 103716.86 | 41.38 | 81
27 | 157 | г. Томск, ул. Усова, д. 12 | 482.4 | Пр | 2 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 35215.2 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35215.2 | 73 | 73
28 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1771.5 | К | 6 |  | Итого | 4608728.65 | 2601.6 | 5349
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3107237.04 | 1754 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 66494.87 | 37.54 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 623807.43 | 352.14 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 13349.48 | 7.54 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 575897.47 | 325.09 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 12324.21 | 6.96 | 12
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 205226.31 | 115.85 | 1271
[7 empty] | строительный контроль | 4391.84 | 2.48 | 27
29 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 2713.5 | К | 9 |  | Итого | 2086316.4 | 768.87 | 1019.69
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 300335.17 | 110.68 | 164
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 8.36 | 11.9
[7 empty] | замена | 1726731.23 | 636.35 | 826.11
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 13.48 | 17.68
30 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 723771 | 288.3 | 362
75 | [6 empty] | ремонт | 708708 | 282.3 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 15063 | 6 | 8
31 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 2902 | К | 5 |  | Итого | 9311103.74 | 3208.51 | 4706
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1320033.89 | 454.87 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 28248.73 | 9.73 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6353829 | 2189.46 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 135971.94 | 46.85 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 473193 | 163.06 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10126.33 | 3.49 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 968965 | 333.9 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 20735.85 | 7.15 | 12
32 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 811.7 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 57182 | 70.45 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57182 | 70.45 | 73
33 | 888 | г. Томск, ул. Учебная, д. 1/1 | 3557.4 | К | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 18.15
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 9.08
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 9.07
34 | 1804 | г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26А | 6579.5 | К | 10 |  | Итого | 5170441.33 | 785.84 | 1159.83
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 3.45 | 4.91
756 | [6 empty] | замена | 1665546.06 | 253.13 | 373.7
757 | [6 empty] | строительный контроль | 35253.38 | 5.36 | 8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 3.45 | 4.91
[7 empty] | замена | 1665546.06 | 253.14 | 373.7
[7 empty] | строительный контроль | 35253.38 | 5.36 | 8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 3.45 | 4.91
[7 empty] | замена | 1665546.07 | 253.14 | 373.7
[7 empty] | строительный контроль | 35253.38 | 5.36 | 8
35 | 1687 | г. Томск, пер. Заозерный, д. 3 | 9731 | П | 10 |  | Итого | 8380545.19 | 861.22 | 941.16
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2063235.58 | 212.03 | 230.36
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31900.72 | 3.28 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2063235.58 | 212.02 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 31900.71 | 3.28 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2063235.58 | 212.02 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 31900.72 | 3.28 | 4.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2063235.59 | 212.03 | 230.36
[7 empty] | строительный контроль | 31900.71 | 3.28 | 4.93
36 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 3561.2 | К | 5 | крыша | Итого | 5195930.85 | 1459.04 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5087067.6 | 1428.47 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 108863.25 | 30.57 | 81
37 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1477.5 | К | 5 |  | Итого | 12679903.94 | 8582 | 12079
[6 empty] | крыша | ремонт | 4821482.4 | 3263.27 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 103179.72 | 69.83 | 93
[6 empty] | фасад | ремонт | 1924883.05 | 1302.8 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 41192.5 | 27.88 | 37
[7 empty] | утепление | 5667873.77 | 3836.13 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 121292.5 | 82.09 | 123
38 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1618 | К | 4 |  | Итого | 322804 | 199.51 | 223
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 210366.65 | 130.01 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 38083.62 | 23.54 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39897.12 | 24.66 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34456.61 | 21.3 | 28
39 | 1021 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 193 | 8061.42 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 16.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4
40 | 1284 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 210 | 3691.9 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 17.49
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.75
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.74
41 | 1292 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 224 | 9049.9 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 3.57
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.57
42 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 15850.4 | П | 10 |  | Итого | 5170957.38 | 326.24 | 439.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 1.43 | 2.04
756 | [6 empty] | замена | 1665333.32 | 105.07 | 141.42
757 | [6 empty] | строительный контроль | 35638.13 | 2.25 | 3.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 1.43 | 2.04
[7 empty] | замена | 1665333.33 | 105.07 | 141.42
[7 empty] | строительный контроль | 35638.13 | 2.25 | 3.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 1.43 | 2.04
[7 empty] | замена | 1665333.33 | 105.06 | 141.42
[7 empty] | строительный контроль | 35638.14 | 2.25 | 3.03
43 | 1605 | г. Томск, ул. 5 Армии, д. 7 | 4850.9 | П | 10 |  | Итого | 4189663.37 | 863.69 | 944
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2062691.12 | 425.22 | 462.11
757 | [6 empty] | строительный контроль | 32140.57 | 6.63 | 9.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2062691.12 | 425.21 | 462.11
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 6.63 | 9.89
44 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1372.4 | К | 6 | крыша | Итого | 2437382.68 | 1776 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 2368798.98 | 1726.03 | 3797
78 | [6 empty] | строительный контроль | 68583.7 | 49.97 | 81
45 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 2815.6 | К | 5 | крыша | Итого | 7342655.51 | 2607.85 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7188814.87 | 2553.21 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 153840.64 | 54.64 | 81
46 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 3945.3 | П | 5 | крыша | Итого | 5368959.23 | 1360.85 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5256470.76 | 1332.34 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 112488.47 | 28.51 | 81
47 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1284.2 | К | 4 |  | Итого | 262107.6 | 204.1 | 223
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 170811.69 | 133 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30922.81 | 24.08 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32395.32 | 25.23 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27977.78 | 21.79 | 28
48 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 6067.1 | К | 5 | крыша | Итого | 12980844.72 | 2139.55 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 12708874.8 | 2094.72 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 271969.92 | 44.83 | 81
49 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 3047.8 | К | 5 | крыша | Итого | 6964368.92 | 2285.05 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6818454 | 2237.17 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 145914.92 | 47.88 | 81
50 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 3118 | К | 5 | крыша | Итого | 7557784.97 | 2423.92 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7399437.02 | 2373.13 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 158347.95 | 50.79 | 81
51 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 4340.5 | П | 5 | крыша | Итого | 8935683.24 | 2058.68 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 8757665.84 | 2017.67 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 178017.4 | 41.01 | 81
52 | 3345 | г. Томск, п. Светлый, д. 23 | 4732.19 | К | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 6.82
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.82
53 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 8994.61 | П | 10 |  | Итого | 4195085.97 | 466.4 | 509.1
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2069033.64 | 230.02 | 249.22
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36386.16 | 4.05 | 5.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2053280.02 | 228.28 | 249.22
[7 empty] | строительный контроль | 36386.15 | 4.05 | 5.33
54 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 2619.1 | П | 5 | крыша | Итого | 7373396.3 | 2815.24 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7218911.59 | 2756.26 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 154484.71 | 58.98 | 81
55 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 10/3 | 2626.3 | П | 5 | крыша | Итого | 6844077 | 2605.98 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6700682.4 | 2551.38 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 143394.6 | 54.6 | 81
56 | 4069 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 13 | 11279.7 | П | 10 | крыша | Итого | 15381608.28 | 1363.65 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 15059338.44 | 1335.08 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 322269.84 | 28.57 | 52
57 | 3120 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 72а | 2596.1 | К | 5 | крыша | Итого | 6216049.4 | 2394.38 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6085813 | 2344.21 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 130236.4 | 50.17 | 81
58 | 3445 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 102 | 5942.4 | К | 5 | крыша | Итого | 14622260.46 | 2460.67 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 14315900.2 | 2409.12 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 306360.26 | 51.55 | 81
59 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 4426.4 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 14.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.29
60 | 4054 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 120 | 2911 | П | 5 | крыша | Итого | 7885398.74 | 2708.83 | 3878
[7 empty] | ремонт | 7720186.74 | 2652.08 | 3797
75 | [6 empty] | строительный контроль | 165212 | 56.75 | 81
61 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 2891.1 | П | 5 | крыша | Итого | 2369613.9 | 819.62 | 3797
77 | [6 empty] | ремонт | 2369613.9 | 819.62 | 3797
62 | 3877 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 194 | 14684.6 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 4.4
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.2
63 | 3082 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 212 | 8596.6 | П | 9 |  | Итого | 11102394.47 | 1291.49 | 1350.48
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
756 | [6 empty] | замена | 2172244.2 | 252.7 | 260.76
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36386.16 | 4.23 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2186738.17 | 254.37 | 260.75
[7 empty] | строительный контроль | 36386.15 | 4.23 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2172244.2 | 252.69 | 260.76
[7 empty] | строительный контроль | 36386.16 | 4.23 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2186738.17 | 254.37 | 260.75
[7 empty] | строительный контроль | 36386.15 | 4.23 | 5.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.76
[7 empty] | замена | 2202498.96 | 256.21 | 260.76
[7 empty] | строительный контроль | 36386.15 | 4.23 | 5.58
64 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 3598 | К | 5 | крыша | Итого | 5690870.11 | 1581.68 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 5571637.08 | 1548.54 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 119233.03 | 33.14 | 81
65 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 4404.5 | П | 5 | крыша | Итого | 12102095.69 | 2747.67 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 11848537 | 2690.1 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 253558.69 | 57.57 | 81
66 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 4328.8 | П | 5 | крыша | Итого | 12117854.29 | 2799.36 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 11863965.43 | 2740.71 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 253888.86 | 58.65 | 81
67 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 3631.8 | П | 5 | крыша | Итого | 9534896.96 | 2625.39 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9335125.28 | 2570.38 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 199771.68 | 55.01 | 81
68 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 3622.5 | П | 5 | крыша | Итого | 6291826.55 | 1736.87 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6098298.27 | 1683.45 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 193528.28 | 53.42 | 81
69 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 3572.1 | П | 5 | крыша | Итого | 8985458.74 | 2515.46 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 8797198.69 | 2462.76 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 188260.05 | 52.7 | 81
70 | 4060 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 10 | 11300 | П | 10 |  | Итого | 4371245.93 | 386.84 | 616.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.86
[7 empty] | замена | 1442161.47 | 127.63 | 198.38
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 1.32 | 4.25
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.86
[7 empty] | замена | 1442161.46 | 127.63 | 198.38
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 1.32 | 4.25
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.86
[7 empty] | замена | 1442161.46 | 127.62 | 198.38
[7 empty] | строительный контроль | 14920.52 | 1.32 | 4.25
71 | 4061 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 12 | 7554 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 17.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.27
72 | 8191 | г. Томск, ул. Больничная, д. 4/1 | 7694.91 | П | 10 |  | Итого | 7185883.93 | 933.85 | 1190.2
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1769656.14 | 229.99 | 291.32
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 4.11 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1759964.1 | 228.72 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 4.11 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1769656.14 | 229.98 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 4.11 | 6.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1759964.11 | 228.72 | 291.32
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 4.11 | 6.23
73 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 16244.29 | П | 10 |  | Итого | 4184123.77 | 257.58 | 291.85
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2054728.33 | 126.49 | 138
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 1.95 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2066073.72 | 127.19 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 1.95 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.99
74 | 4358 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 20 | 5129.5 | П | 10 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 1945583.34 | 379.29 | 452.66
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22681 | 4.42 | 6.29
756 | [6 empty] | замена | 1882614.39 | 367.02 | 437.02
757 | [6 empty] | строительный контроль | 40287.95 | 7.85 | 9.35
75 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 18536.9 | П | 10 |  | Итого | 6221434.71 | 335.62 | 374.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.74
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2042828.14 | 110.2 | 120.93
757 | [6 empty] | строительный контроль | 34727.22 | 1.87 | 2.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 2031596.77 | 109.6 | 120.93
[7 empty] | строительный контроль | 34727.22 | 1.87 | 2.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | замена | 2042828.14 | 110.21 | 120.92
[7 empty] | строительный контроль | 34727.22 | 1.87 | 2.59
76 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 2647.9 | К | 5 | крыша | Итого | 4742805.82 | 1791.16 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 4643436.28 | 1753.63 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 99369.54 | 37.53 | 81
77 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 2878.8 | П | 5 | крыша | Итого | 7431616.52 | 2581.5 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7275912 | 2527.41 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 155704.52 | 54.09 | 81
78 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 3558.7 | П | 5 | крыша | Итого | 9750668.77 | 2739.95 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9546376.32 | 2682.54 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 204292.45 | 57.41 | 81
79 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 2717.8 | П | 5 | крыша | Итого | 7342228.86 | 2701.53 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7188397.16 | 2644.93 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 153831.7 | 56.6 | 81
80 | 3171 | г. Томск, ул. Иртышская, д. 21 | 8269.5 | К | 9 |  | Итого | 3822512.28 | 462.24 | 553.75
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1884726.36 | 227.92 | 271.08
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.83 | 5.8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1874464.2 | 226.66 | 271.07
[7 empty] | строительный контроль | 31660.86 | 3.83 | 5.8
81 | 4261 | г. Томск, ул. Клюева, д. 2 | 3106.9 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 20.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 10.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 10.39
82 | 4378 | г. Томск, ул. Клюева, д. 3 | 3900.4 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 8.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.28
83 | 4243 | г. Томск, ул. Клюева, д. 4 | 3950.38 | К | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 16.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.17
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.17
84 | 4379 | г. Томск, ул. Клюева, д. 5 | 3914.2 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 8.25
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.25
85 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 3573 | П | 5 | крыша | Итого | 9374140.52 | 2623.6 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 9177736.95 | 2568.63 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 196403.57 | 54.97 | 81
86 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 4412.15 | П | 5 | крыша | Итого | 12160086.77 | 2756.05 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 11905313.07 | 2698.31 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 254773.7 | 57.74 | 81
87 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 2708.3 | П | 5 | крыша | Итого | 2362990.17 | 872.5 | 3670
78 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2362990.17 | 872.5 | 3670
88 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 3205.5 | К | 5 | крыша | Итого | 6209810.65 | 1937.24 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6079704.96 | 1896.65 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 130105.69 | 40.59 | 81
89 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 2666 | П | 5 | крыша | Итого | 7221900.86 | 2708.89 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 7070590.23 | 2652.13 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 151310.63 | 56.76 | 81
90 | 4244 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 20 | 9070.63 | П | 10 |  | Итого | 8370242.77 | 922.79 | 1009.68
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2066092.82 | 227.79 | 247.13
757 | [6 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 3.54 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2054747.44 | 226.53 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 3.54 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2054747.44 | 226.53 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 32140.56 | 3.54 | 5.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2066092.82 | 227.78 | 247.13
[7 empty] | строительный контроль | 32140.57 | 3.54 | 5.29
91 | 3172 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 9843.1 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 6.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.28
92 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 3939 | П | 5 |  | Итого | 513445.23 | 130.35 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 110574 | 28.07 | 32
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 272587.54 | 69.21 | 98
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68463.35 | 17.38 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61820.34 | 15.69 | 29
93 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 2633.8 | П | 5 | крыша | Итого | 6454686.99 | 2450.71 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6319450.74 | 2399.36 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 135236.25 | 51.35 | 81
94 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 5742.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 134815 | 23.48 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 134815 | 23.48 | 24
95 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 8978.6 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 7.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.6
96 | 4303 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 37 | 13539.46 | П | 10 | крыша | Итого | 4443922.59 | 328.22 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 4350815.15 | 321.34 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 93107.44 | 6.88 | 52
97 | 4122 | г. Томск, ул. Обручева, д. 20 | 3489.9 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 18.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 9.25
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 9.25
98 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 3969.6 | К | 5 | крыша | Итого | 6240218.68 | 1572 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6109475.9 | 1539.06 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 130742.78 | 32.94 | 81
99 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1492.8 | К | 5 | крыша | Итого | 4572495.85 | 3063.03 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 4476694.59 | 2998.85 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 95801.26 | 64.18 | 81
100 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 2693 | К | 5 | крыша | Итого | 8989079.21 | 3337.94 | 4448
78 | [6 empty] | ремонт | 8800743.3 | 3268 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 188335.91 | 69.94 | 93
101 | 3403 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52 | 812.03 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 57041.8 | 70.25 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57041.8 | 70.25 | 73
102 | 3404 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52а | 1165.78 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 47956.52 | 41.14 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47956.52 | 41.14 | 47
103 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 |  | Итого | 7706906.8 | 6265.98 | 17763
[6 empty] | крыша | ремонт | 2623214.83 | 2132.77 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 81204.83 | 66.02 | 108
[6 empty] | фасад | ремонт | 1252372.95 | 1018.22 | 2361
[7 empty] | строительный контроль | 39422.6 | 32.05 | 51
[7 empty] | утепление | 3433893.38 | 2791.88 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 99999 | 81.3 | 123
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 153170.96 | 124.53 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 23628.25 | 19.21 | 91
104 | 3409 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54 | 1702.64 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 66529.76 | 39.07 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 66529.76 | 39.07 | 47
105 | 3411 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 56 | 1713.6 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 64484.66 | 37.63 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64484.66 | 37.63 | 47
106 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | фасад | Итого | 1947000.45 | 2195.04 | 2283
[7 empty] | ремонт | 1932737.49 | 2178.96 | 2235
[7 empty] | строительный контроль | 14262.96 | 16.08 | 48
107 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 | фасад | Итого | 1857478.12 | 2015.71 | 2283
[7 empty] | ремонт | 1842660.4 | 1999.63 | 2235
[7 empty] | строительный контроль | 14817.72 | 16.08 | 48
108 | 4314 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4 | 4047.51 | К | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 7.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.98
109 | 4105 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/1 | 5483.6 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 5.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.89
110 | 3421 | г. Томск, ул. Якимовича, д. 6 | 5494.6 | К | 10 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 2049566.4 | 373.01 | 447.49
756 | [6 empty] | замена | 2049566.4 | 373.01 | 447.49
111 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 2580.7 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 96130.6 | 37.25 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96130.6 | 37.25 | 47
112 | 3011 | г. Томск, пр-кт Академический, д. 15 | 13855.7 | К | 9 |  | Итого | 9221665.68 | 665.55 | 1005.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
756 | [6 empty] | замена | 1479100.48 | 106.75 | 161.78
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31652.75 | 2.28 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
[7 empty] | замена | 1500062.34 | 108.27 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 32101.33 | 2.32 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
[7 empty] | замена | 1500062.33 | 108.26 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 32101.33 | 2.32 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
[7 empty] | замена | 1500062.33 | 108.27 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 32101.33 | 2.32 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
[7 empty] | замена | 1479100.48 | 106.75 | 161.79
[7 empty] | строительный контроль | 31652.76 | 2.28 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16500 | 1.19 | 2.33
[7 empty] | замена | 1473142.96 | 106.31 | 161.78
[7 empty] | строительный контроль | 31525.26 | 2.28 | 3.46
113 | 2255 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39 | 4870 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 13.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.63
114 | 2257 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/2 | 4524.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1093388.23 | 241.68 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 108580.8 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 964174.1 | 213.12 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 20633.33 | 4.56 | 9
115 | 2473 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 123 | 3525.89 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 782337.14 | 221.88 | 431
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84621.6 | 24 | 24
[7 empty] | ремонт | 683097.26 | 193.73 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 14618.28 | 4.15 | 9
116 | 2980 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 218 | 3135.7 | К | 5 | крыша | Итого | 3977487.73 | 1268.45 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 3894152.86 | 1241.87 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 83334.87 | 26.58 | 81
117 | 3048 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 11324.3 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 5.7
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.85
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.85
118 | 2406 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 135 | 3371 | К | 7 |  | Итого | 0 | 0 | 9.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 9.58
119 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 3373.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 80959.2 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80959.2 | 24 | 24
120 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 3170.6 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 114080.4 | 35.98 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 114080.4 | 35.98 | 47
121 | 2415 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 40 | 3171.86 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 779658.86 | 245.8 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 121962 | 38.45 | 47
[7 empty] | ремонт | 643917.04 | 203.01 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 13779.82 | 4.34 | 8
122 | 2245 | г. Томск, ул. Киевская, д. 11 | 7261.8 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 13.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.45
123 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 3594.95 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 86278.8 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86278.8 | 24 | 24
124 | 2436 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 45 | 2593.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 679379.51 | 261.95 | 409
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95859 | 36.96 | 47
[7 empty] | ремонт | 571294.8 | 220.28 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 12225.71 | 4.71 | 8
125 | 2289 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 76/1 | 3975.9 | К | 9 |  | Итого | 0 | 0 | 16.24
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.12
126 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 13205.4 | К | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 4.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.44
127 | 2164 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87/1 | 2540.5 | К | 9 |  | Итого | 3793764 | 1493.31 | 1764.72
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1896882 | 746.65 | 882.36
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1896882 | 746.66 | 882.36
128 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 2631.7 | П | 5 | крыша | Итого | 2060833.03 | 783.08 | 3670
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2060833.03 | 783.08 | 3670
129 | 2297 | г. Томск, ул. Никитина, д. 12 | 6000.5 | К | 8 |  | Итого | 0 | 0 | 10.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.38
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.38
130 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 3959.3 | П | 5 | крыша | Итого | 3230714.81 | 815.98 | 3797
76 | [6 empty] | ремонт | 3230714.81 | 815.98 | 3797
131 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 2587.9 | П | 5 | крыша | Итого | 6962753.73 | 2690.5 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 6816872.66 | 2634.13 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 145881.07 | 56.37 | 81
132 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 3935.2 | П | 5 | крыша | Итого | 11223977.34 | 2852.2 | 3878
75 | [6 empty] | ремонт | 10988816.66 | 2792.44 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 235160.68 | 59.76 | 81
133 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 12308.1 | П | 9 | крыша | Итого | 25124163.89 | 2041.27 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 24597771.58 | 1998.5 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 526392.31 | 42.77 | 52
134 | 2309 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 33 | 8987.4 | П | 10 |  | Итого | 5257862.99 | 585.03 | 775.05
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.59
[7 empty] | замена | 1738069.71 | 193.39 | 249.42
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 1.62 | 5.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.59
[7 empty] | замена | 1738069.71 | 193.39 | 249.42
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 1.62 | 5.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.59
[7 empty] | замена | 1738069.71 | 193.39 | 249.42
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 1.62 | 5.34
135 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 933.8 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 64428 | 69 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64428 | 69 | 73
136 | 2374 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/1 | 16028.7 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 14.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.01
137 | 2389 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/3 | 11256.89 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 14.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.87
138 | 2392 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 104 | 24130 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 14.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 10) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 11) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.34
139 | 2393 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 106 | 6768.3 | П | 10 |  | Итого | 5079653.86 | 750.51 | 1029.18
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.77
[7 empty] | замена | 1678666.66 | 248.02 | 331.2
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2.15 | 7.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.77
[7 empty] | замена | 1678666.67 | 248.02 | 331.2
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 2.15 | 7.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.77
[7 empty] | замена | 1678666.67 | 248.02 | 331.2
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 2.15 | 7.09
140 | 2394 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 108 | 4486.8 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 14.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.18
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.19
141 | 2395 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 110 | 4784.9 | П | 10 |  | Итого | 0 | 0 | 13.49
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.75
Итого по Зырянскому району |  |  | 1928 |  |  |  |  | 5340360.78
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 336 | К | 2 |  | Итого | 13582.8 | 40.43 | 42
15 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13582.8 | 40.43 | 42
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 325 | Д | 2 |  | Итого | 80502.5 | 247.7 | 260
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 80502.5 | 247.7 | 260
3 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1267 | К | 3 | крыша | Итого | 5246275.48 | 4140.71 | 5144
15 | [6 empty] | ремонт | 5136357.43 | 4053.96 | 5036
16 | [6 empty] | строительный контроль | 109918.05 | 86.75 | 108
Итого по Каргасокскому району |  |  | 2314.64 |  |  |  |  | 2506510.5
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 335.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 64556.85 | 192.25 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 64556.85 | 192.25 | 259
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 344.04 | Д | 2 | крыша | Итого | 63331.74 | 184.08 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 63331.74 | 184.08 | 259
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 365.5 | Д | 2 | фасад | Итого | 154685.34 | 423.22 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88040.59 | 240.88 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 66644.75 | 182.34 | 205
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 520.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 93693.64 | 179.87 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 93693.64 | 179.87 | 259
5 | 7343 | с. Каргасок, ул. Советская, д.29 | 363.2 | К | 2 | фасад | Итого | 2009044.51 | 5531.51 | 7493
[7 empty] | ремонт | 835645.45 | 2300.79 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 18535.82 | 51.03 | 62
[7 empty] | утепление | 1126066.53 | 3100.4 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 28796.71 | 79.29 | 95
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 385.2 | К | 2 | фасад | Итого | 121198.42 | 314.64 | 349
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 52264.68 | 135.68 | 144
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 68933.74 | 178.96 | 205
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 5288.8 |  |  |  |  | 932223.77
1 | 6737 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 11 | 699.5 | К | 3 |  | Итого | 111911.5 | 159.99 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 93302 | 133.39 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18609.5 | 26.6 | 42
2 | 6719 | с. Кожевниково, ул. Комарова, д. 9 | 3419.4 | П | 5 |  | Итого | 541273.77 | 158.29 | 407
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 529933.2 | 154.97 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 11340.57 | 3.32 | 9
3 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 288.7 | К | 2 |  | Итого | 34355.3 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34355.3 | 119 | 119
4 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 316.6 | К | 2 |  | Итого | 56671.4 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43374.2 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13297.2 | 42 | 42
5 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 291.3 | К | 2 |  | Итого | 97002.9 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62338.2 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34664.7 | 119 | 119
6 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 273.3 | К | 2 |  | Итого | 91008.9 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58486.2 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32522.7 | 119 | 119
Итого по Колпашевскому району |  |  | 9857 |  |  |  |  | 9671163.18
1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327.6 | Д | 2 |  | Итого | 235281 | 718.2 | 838
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 235281 | 718.2 | 838
2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519.4 | Д | 2 |  | Итого | 88153.6 | 169.72 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 66648.6 | 128.32 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21505 | 41.4 | 46
3 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458.4 | Д | 2 |  | Итого | 2994926.82 | 6533.44 | 10911
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 114508.15 | 249.8 | 259
[7 empty] | ремонт | 1678665.73 | 3662 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 35923.45 | 78.37 | 124
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86411.12 | 188.51 | 205
[7 empty] | утепление | 1056802.8 | 2305.42 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 22615.57 | 49.34 | 95
4 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 524.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 87802.95 | 167.47 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 87802.95 | 167.47 | 259
5 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705.5 | Д | 2 |  | Итого | 290592 | 411.9 | 838
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 290592 | 411.9 | 838
6 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 381.8 | Д | 2 |  | Итого | 1984973.45 | 5198.99 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 1943385.01 | 5090.06 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 41588.44 | 108.93 | 172
7 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404 | Д | 2 | фасад | Итого | 170319.27 | 421.58 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95088.81 | 235.37 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 75230.46 | 186.21 | 205
8 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327.9 | Д | 2 | фундамент | Итого | 245104 | 747.5 | 838
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 245104 | 747.5 | 838
9 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 64926.26 | 202.01 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 64926.26 | 202.01 | 259
10 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 77216.77 | 191.56 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 77216.77 | 191.56 | 259
11 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639.5 | К | 2 | крыша | Итого | 105167.7 | 164.45 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105167.7 | 164.45 | 250
12 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1503.6 | К | 3 | крыша | Итого | 150488.22 | 100.09 | 242
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 150488.22 | 100.09 | 242
13 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1504.3 | К | 3 | крыша | Итого | 148948.17 | 99.01 | 242
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 148948.17 | 99.01 | 242
14 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 63116.7 | 195.05 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63116.7 | 195.05 | 259
15 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394.2 | Д | 2 |  | Итого | 18133.2 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18133.2 | 46 | 46
16 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 69872.46 | 195.83 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69872.46 | 195.83 | 250
17 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 409.2 | Д | 2 |  | Итого | 2808351.01 | 6863.03 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 2749511.46 | 6719.24 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 58839.55 | 143.79 | 172
18 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352.4 | К | 2 |  | Итого | 67789.6 | 192.37 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67789.6 | 192.37 | 250
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 3139.9 |  |  |  |  | 3171446.73
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1060.7 | К | 3 |  | Итого | 140593.84 | 132.55 | 180
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 110751.24 | 104.42 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29842.6 | 28.13 | 40
2 | 4915 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 61 | 713.5 | К | 2 |  | Итого | 448421.37 | 628.48 | 1169
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 199969.49 | 280.27 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 4279.35 | 6 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 239056.72 | 335.04 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5115.81 | 7.17 | 13
3 | 4916 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 63 | 338.2 | К | 2 |  | Итого | 840464.25 | 2485.11 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 672810.64 | 1989.39 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 14398.15 | 42.57 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 150044.51 | 443.66 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 3210.95 | 9.49 | 13
4 | 4918 | с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 71 | 324.2 | К | 2 |  | Итого | 692482.13 | 2135.97 | 3030
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 677973.5 | 2091.22 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 14508.63 | 44.75 | 63
5 | 4927 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 26 | 703.3 | К | 2 |  | Итого | 1049485.14 | 1492.23 | 3030
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1027496.71 | 1460.97 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 21988.43 | 31.26 | 63
Итого по Молчановскому району |  |  | 992.9 |  |  |  |  | 2859115.75
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 229.4 | К | 2 |  | Итого | 42502.8 | 185.28 | 340
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31207.18 | 136.04 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11295.62 | 49.24 | 123
2 | 6789 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 73 | 417.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 2754808.95 | 6598.34 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2697091.2 | 6460.09 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 57717.75 | 138.25 | 172
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 346 | К | 2 |  | Итого | 61804 | 178.62 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48440 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13364 | 38.62 | 46
Итого по Парабельскому району |  |  | 2363.2 |  |  |  |  | 3383634.06
1 | 4965 | с. Парабель, ул. Советская, д. 27 | 485.7 | К | 2 | фасад | Итого | 1232294.99 | 2537.15 | 2977
[7 empty] | ремонт | 1206476.4 | 2483.99 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 25818.59 | 53.16 | 62
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 643.9 | К | 2 | фасад | Итого | 1790774.62 | 2781.14 | 7493
[7 empty] | ремонт | 561727.17 | 872.38 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 19374.56 | 30.09 | 62
[7 empty] | утепление | 1174225.4 | 1823.62 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 35447.49 | 55.05 | 95
3 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 719.4 | К | 2 | фасад | Итого | 186171.85 | 258.79 | 349
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 69574.13 | 96.71 | 144
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 116597.72 | 162.08 | 205
4 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 514.2 | Д | 2 | фасад | Итого | 174392.6 | 339.15 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86510.07 | 168.24 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 87882.53 | 170.91 | 205
Итого по Первомайскому району |  |  | 1810.3 |  |  |  |  | 7561272.21
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 358.5 | К | 2 | крыша | Итого | 47287.8 | 131.9 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 47287.8 | 131.9 | 247
2 | 7433 | п. Улу-Юл, ул. 50 лет Октября, д.1 | 358.9 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 214395.99 | 597.37 | 1019
[7 empty] | ремонт | 100552.71 | 280.17 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2151.83 | 6 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 109351.33 | 304.68 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 2340.12 | 6.52 | 10
3 | 7436 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.18 | 360 | Д | 2 | крыша | Итого | 2445227.92 | 6792.3 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2393996.4 | 6649.99 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 51231.52 | 142.31 | 161
4 | 7437 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.20 | 367.7 | Д | 2 | крыша | Итого | 2455303.73 | 6677.46 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2403861.1 | 6537.56 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 51442.63 | 139.9 | 161
5 | 7438 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д.22 | 365.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 2399056.77 | 6569.16 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2348792.61 | 6431.53 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 50264.16 | 137.63 | 161
Итого по Томскому району |  |  | 17332.03 |  |  |  |  | 24731084.98
1 | 6886 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1а | 4223.5 | К | 5 | крыша | Итого | 9721378.16 | 2301.74 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9517699.39 | 2253.51 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 203678.77 | 48.23 | 81
2 | 6887 | п.Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 1б | 1423 | К | 5 | крыша | Итого | 4322587.23 | 3037.66 | 3878
[7 empty] | ремонт | 4232021.96 | 2974.02 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 90565.27 | 63.64 | 81
3 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376.1 | Д | 2 |  | Итого | 78599.9 | 208.99 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51525.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11654.1 | 30.99 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15420.1 | 41 | 41
4 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393.8 | Д | 2 |  | Итого | 81334.2 | 206.54 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53950.6 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12934.9 | 32.85 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14448.7 | 36.69 | 41
5 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340.5 | Д | 2 |  | Итого | 72939.5 | 214.21 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46648.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12330.5 | 36.21 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13960.5 | 41 | 41
6 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399.28 | Д | 2 |  | Итого | 82045.52 | 205.48 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54701.36 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12912.44 | 32.34 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14431.72 | 36.14 | 41
7 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637.93 | К | 2 |  | Итого | 125270.86 | 196.37 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 82132.87 | 128.75 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20329.53 | 31.87 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 22808.46 | 35.75 | 41
8 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3583.3 | П | 5 | крыша | Итого | 9542092.5 | 2662.93 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9342170.06 | 2607.14 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 199922.44 | 55.79 | 81
9 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339.62 | Д | 2 |  | Итого | 56527.94 | 166.44 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44395.92 | 130.72 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12132.02 | 35.72 | 42
10 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460 | Д | 2 |  | Итого | 73020 | 158.74 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58360 | 126.87 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14660 | 31.87 | 42
11 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2499.2 | К | 4 |  | Итого | 257393.82 | 102.99 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 136648.22 | 54.68 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59683.2 | 23.88 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61062.4 | 24.43 | 29
12 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2655.8 | К | 4 |  | Итого | 317895.35 | 119.7 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 187495.95 | 70.6 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64791.8 | 24.4 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65607.6 | 24.7 | 29
Итого по Шегарскому району |  |  | 2966.5 |  |  |  |  | 10698159.96
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1275.3 | К | 4 | крыша | Итого | 4358223.92 | 3417.41 | 5144
[7 empty] | ремонт | 4266912 | 3345.81 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 91311.92 | 71.6 | 108
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 412.9 | К | 2 | крыша | Итого | 3135383.76 | 7593.57 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3074274.56 | 7445.57 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61109.2 | 148 | 161
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 414.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3090991.08 | 7460.76 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3029674.68 | 7312.76 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61316.4 | 148 | 161
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 |  | Итого | 113561.2 | 131.44 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 113561.2 | 131.44 | 247
2021 год |  |  | 1202982.73 |  |  |  |  | 1219069024.71
Итого по Александровскому району |  |  | 561.8 |  |  |  |  | 145506.2
1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 334.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 86713.2 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86713.2 | 259 | 259
2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 227 | Д | 2 | крыша | Итого | 58793 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58793 | 259 | 259
Итого по Асиновскому району |  |  | 12182.09 |  |  |  |  | 27225520.65
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 168404.42 | 168.72 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128056.23 | 128.3 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40348.19 | 40.42 | 42
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 | крыша | Итого | 71046.59 | 235.68 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71046.59 | 235.68 | 247
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 1115883.34 | 3665.72 | 3676
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39055.8 | 128.3 | 137
[7 empty] | ремонт | 886137.51 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18873.42 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12305.77 | 40.42 | 42
[7 empty] | ремонт | 156162.33 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3348.51 | 11 | 11
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 92041.17 | 322.73 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58551.56 | 205.3 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33489.61 | 117.43 | 119
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 | крыша | Итого | 95255.12 | 235.67 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95255.12 | 235.67 | 247
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 | крыша | Итого | 82721.93 | 235.68 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 82721.93 | 235.68 | 247
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 7100735.63 | 2697.1 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6951963.61 | 2640.59 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 148772.02 | 56.51 | 81
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 | крыша | Итого | 227449.94 | 235.67 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 227449.94 | 235.67 | 247
9 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 986.2 | К | 2 | крыша | Итого | 243591.4 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 243591.4 | 247 | 247
10 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 686791.35 | 2112.16 | 2973
[7 empty] | ремонт | 672401.95 | 2067.91 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 14389.4 | 44.25 | 62
11 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 10979952.14 | 3743.46 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3519895.31 | 1200.06 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75325.76 | 25.68 | 37
[7 empty] | утепление | 7230008.88 | 2464.97 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 154722.19 | 52.75 | 123
12 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 | крыша | Итого | 3063055.04 | 7923.67 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91104.88 | 235.67 | 247
[7 empty] | ремонт | 2909712.39 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62237.77 | 161 | 161
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 | крыша | Итого | 2544589.55 | 6609.32 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2491276.24 | 6470.84 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 53313.31 | 138.48 | 161
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 | крыша | Итого | 91484.32 | 235.67 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 91484.32 | 235.67 | 247
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 608573.91 | 1917.98 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 466714.55 | 1470.89 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 9987.69 | 31.48 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 129108.74 | 406.9 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2762.93 | 8.71 | 11
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 218.4 | К | 2 | крыша | Итого | 53944.8 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53944.8 | 247 | 247
Итого по Бакчарскому району |  |  | 757.6 |  |  |  |  | 3002380.03
1 | 4784 | с. Бакчар, ул. Ленина, д. 46 | 381.3 | К | 2 | крыша | Итого | 2912651.29 | 7638.74 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2851626.48 | 7478.7 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 61024.81 | 160.04 | 172
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 89728.74 | 238.45 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89728.74 | 238.45 | 250
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 1400.2 |  |  |  |  | 1918152.99
1 | 6711 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 3 | 721.7 | К | 2 |  | Итого | 1748527.99 | 2422.79 | 3568
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1429351.72 | 1980.54 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 30588.13 | 42.38 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 282541.75 | 391.49 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 6046.39 | 8.38 | 11
2 | 6712 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 4 | 678.5 | К | 2 | крыша | Итого | 169625 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 169625 | 250 | 250
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 276871.33 |  |  |  |  | 237266285.27
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1225.2 | К | 3 |  | Итого | 1696656.96 | 1384.8 | 4161
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 167852.4 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 1069967.16 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35530.8 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 188558.28 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35530.8 | 29 | 29
[7 empty] | ремонт | 199217.52 | 162.6 | 542
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 3134 | К | 5 |  | Итого | 3997602.75 | 1275.56 | 3966
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 427663.35 | 136.46 | 169
[7 empty] | ремонт | 3569939.4 | 1139.1 | 3797
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 3458.9 | П | 5 |  | Итого | 584554.1 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 584554.1 | 169 | 169
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 3159.5 | К | 5 |  | Итого | 434435.47 | 137.5 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 434435.47 | 137.5 | 169
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 2445.6 | К | 9 | крыша | Итого | 401078.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 401078.4 | 164 | 164
6 | 6026 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90а | 2728.7 | П | 5 | крыша | Итого | 6428255.99 | 2355.79 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6428255.99 | 2355.79 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
7 | 6030 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 96 | 16127.59 | К | 9 | крыша | Итого | 10578755.75 | 655.94 | 2492
[7 empty] | ремонт | 10578755.75 | 655.94 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
8 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 5197.39 | К | 5 | крыша | Итого | 553549.34 | 106.51 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 553549.34 | 106.51 | 169
9 | 6039 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 112 | 6661.52 | К | 10 |  | Итого | 2458756 | 369.1 | 377
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2458756 | 369.1 | 369.1
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.9
10 | 6045 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 120 | 34688.3 | К | 9 |  | Итого | 32281 | 0.93 | 0.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 16) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.93 | 0.93
11 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 43711.7 | К | 9 |  | Итого | 11369640 | 260.11 | 265.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | замена | 2241647 | 51.29 | 51.29
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 12) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 13) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 14) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 15) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
12 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 3133.1 | К | 5 |  | Итого | 3997122.8 | 1275.77 | 3966
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 428208.59 | 136.67 | 169
[7 empty] | ремонт | 3568914.21 | 1139.1 | 3797
13 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1222.1 | К | 4 |  | Итого | 2138430.58 | 1749.8 | 5275
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 292081.9 | 239 | 239
[7 empty] | ремонт | 1846348.68 | 1510.8 | 5036
14 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 3433.2 | К | 5 | крыша | Итого | 4353954.02 | 1268.19 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 443195.9 | 129.09 | 169
[7 empty] | ремонт | 3910758.12 | 1139.1 | 3797
15 | 5851 | г. Северск, ул. Горького, д. 14 | 878.68 | Пр | 2 | крыша | Итого | 228456.8 | 260 | 260
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 228456.8 | 260 | 260
16 | 5864 | г. Северск, ул. Калинина, д. 4 | 2829 | К | 4 | крыша | Итого | 6279270.47 | 2219.61 | 5144
[7 empty] | ремонт | 6279270.47 | 2219.61 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
17 | 5922 | г. Северск, ул. Калинина, д. 95 | 5449.1 | К | 5 | крыша | Итого | 21274453.17 | 3904.21 | 4047
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 584220.47 | 107.21 | 169
[7 empty] | ремонт | 20690232.7 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
18 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 3413.9 | К | 5 | крыша | Итого | 4325282.45 | 1266.96 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 436508.96 | 127.86 | 169
[7 empty] | ремонт | 3888773.49 | 1139.1 | 3797
19 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 5262.7 | К | 5 | крыша | Итого | 6566241.52 | 1247.69 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 571499.95 | 108.59 | 169
[7 empty] | ремонт | 5994741.57 | 1139.1 | 3797
20 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 2511.4 | П | 5 |  | Итого | 366807.82 | 146.06 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 366807.82 | 146.06 | 169
21 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 3430.2 | П | 5 |  | Итого | 579703.8 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 579703.8 | 169 | 169
22 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 4372.33 | П | 5 | крыша | Итого | 481754 | 110.18 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 481754 | 110.18 | 169
23 | 6120 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 13 | 2259.1 | К | 9 |  | Итого | 1894191.72 | 838.47 | 1013.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1894191.72 | 838.47 | 992.27
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 21.23
24 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1653.94 | Пр | 4 |  | Итого | 322518.3 | 195 | 195
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 226589.78 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47964.26 | 29 | 29
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47964.26 | 29 | 29
25 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 2535.1 | П | 5 |  | Итого | 428431.9 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 428431.9 | 169 | 169
26 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 2467.5 | К | 5 |  | Итого | 377868.87 | 153.14 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 377868.87 | 153.14 | 169
27 | 6183 | г. Северск, ул. Ленина, д. 122 | 9992 | К | 10 | крыша | Итого | 12500227.42 | 1251.02 | 2492
[7 empty] | ремонт | 12500227.42 | 1251.02 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
28 | 6184 | г. Северск, ул. Ленина, д. 132 | 10125.5 | К | 10 | крыша | Итого | 12812071.47 | 1265.33 | 2492
[7 empty] | ремонт | 12812071.47 | 1265.33 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
29 | 6193 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 12 | 11067.6 | П | 9 |  | Итого | 2241647 | 202.54 | 206.87
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 202.54 | 202.54
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.33
30 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 3493.48 | К | 5 | крыша | Итого | 444118.28 | 127.13 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 444118.28 | 127.13 | 169
31 | 6320 | г. Северск, ул. Победы, д. 13 | 6684.9 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 14.49 | 14.49
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.83 | 4.83
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.83 | 4.83
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.83 | 4.83
32 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 10514.2 | П | 10 |  | Итого | 4580137 | 435.61 | 444.73
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.07 | 3.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.07 | 3.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.07 | 3.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 213.2 | 213.2
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 213.2 | 213.2
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.56
33 | 6359 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 17 | 3142.8 | К | 5 | крыша | Итого | 14118727.6 | 4492.4 | 4617
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 431833.6 | 137.4 | 169
[7 empty] | ремонт | 13686894 | 4355 | 4355
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 93
34 | 6360 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 19 | 2816.3 | К | 4 | крыша | Итого | 14782891.41 | 5249.05 | 5383
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 600004.61 | 213.05 | 239
[7 empty] | ремонт | 14182886.8 | 5036 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
35 | 6363 | г. Северск, ул. Северная, д. 4 | 2513.9 | К | 5 | крыша | Итого | 9917545.92 | 3945.08 | 4047
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 372267.62 | 148.08 | 169
[7 empty] | ремонт | 9545278.3 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
36 | 6364 | г. Северск, ул. Северная, д. 8 | 2466.5 | К | 5 | крыша | Итого | 5734299.31 | 2324.87 | 3878
[7 empty] | ремонт | 5734299.31 | 2324.87 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
37 | 6365 | г. Северск, ул. Северная, д. 10 | 2488.5 | К | 5 | крыша | Итого | 9824585.46 | 3947.99 | 4047
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 375750.96 | 150.99 | 169
[7 empty] | ремонт | 9448834.5 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
38 | 6373 | г. Северск, ул. Северная, д. 30 | 8155.3 | П | 10 |  | Итого | 8966588 | 1099.48 | 1123
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 274.87 | 274.87
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.88
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 274.87 | 274.87
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.88
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 274.87 | 274.87
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.88
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 274.87 | 274.87
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.88
39 | 6374 | г. Северск, ул. Северная, д. 34 | 9480 | П | 10 |  | Итого | 7845764.5 | 827.61 | 1207.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1569152.9 | 165.53 | 236.47
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1569152.9 | 165.52 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1569152.9 | 165.52 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1569152.9 | 165.52 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 1569152.9 | 165.52 | 236.46
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 5.06
40 | 6387 | г. Северск, ул. Советская, д. 5 | 880 | Д | 2 | крыша | Итого | 3384402 | 3845.91 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3384402 | 3845.91 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
41 | 6395 | г. Северск, ул. Советская, д. 23 | 2820.2 | К | 4 | крыша | Итого | 14811096.71 | 5251.79 | 5383
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 608569.51 | 215.79 | 239
[7 empty] | ремонт | 14202527.2 | 5036 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
39 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 3130.7 | К | 5 |  | Итого | 4095268.67 | 1308.1 | 3966
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 529088.3 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 3566180.37 | 1139.1 | 3797
40 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 2810.7 | К | 4 |  | Итого | 3802459.75 | 1352.85 | 4161
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 340061.46 | 120.99 | 137
[7 empty] | ремонт | 2454584.31 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64322.41 | 22.88 | 29
[7 empty] | ремонт | 432566.73 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53905.02 | 19.18 | 29
[7 empty] | ремонт | 457019.82 | 162.6 | 542
1 | 6408 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 8 | 3930.3 | К | 12 |  | Итого | 5448774.46 | 1386.35 | 1437.23
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2434168.45 | 619.33 | 625.6
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 13.39
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 3014606.01 | 767.02 | 781.52
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 16.72
41 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 2506.4 | П | 5 |  | Итого | 368846.81 | 147.16 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 368846.81 | 147.16 | 169
42 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 3100.3 | К | 5 | крыша | Итого | 3957286.96 | 1276.42 | 3966
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 425735.23 | 137.32 | 169
[7 empty] | ремонт | 3531551.73 | 1139.1 | 3797
43 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 3038.5 | К | 5 |  | Итого | 3974661.85 | 1308.1 | 3966
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 513506.5 | 169 | 169
[7 empty] | ремонт | 3461155.35 | 1139.1 | 3797
44 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 3449.6 | П | 5 |  | Итого | 429269.19 | 124.44 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 429269.19 | 124.44 | 169
45 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 580837.6 | 1409.8 | 4186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 56444 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 359799.6 | 873.3 | 2911
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17304 | 42 | 42
[7 empty] | ремонт | 63406.8 | 153.9 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16892 | 41 | 41
[7 empty] | ремонт | 66991.2 | 162.6 | 542
46 | 6510 | п. Самусь, ул. Розы Люксембург, д. 2 | 461.9 | Д | 2 |  | Итого | 397880.92 | 861.4 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 363575.12 | 787.13 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 34305.8 | 74.27 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 81271.21 |  |  |  |  | 84401816.37
1 | 5072 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 102а | 3100.9 | К | 5 |  | Итого | 8557567.92 | 2759.7 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5878204.92 | 1895.64 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 125793.59 | 40.57 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 431901.86 | 139.28 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 8967.14 | 2.89 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1204801.56 | 388.53 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 25507.2 | 8.23 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 863904.1 | 278.6 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 18487.55 | 5.96 | 11
2 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 163116.7 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99722 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32765.8 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30628.9 | 43 | 43
3 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 161216 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98560 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32384 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30272 | 43 | 43
4 | 5086 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 182а | 3129.5 | К | 5 |  | Итого | 11193817.49 | 3576.87 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6769837.51 | 2163.23 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 143957 | 46 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 666827.86 | 213.08 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 14270.12 | 4.56 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1880829.5 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 37554 | 12 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1649246.5 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 31295 | 10 | 11
5 | 5087 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 185 | 2620.2 | П | 5 |  | Итого | 8911964.4 | 3401.25 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5713043.26 | 2180.39 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 122259.13 | 46.66 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 479268.22 | 182.91 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 10256.34 | 3.91 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1518434.42 | 579.51 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 31442.4 | 12 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1015528.32 | 387.58 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 21732.31 | 8.29 | 11
6 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 382020.2 | 166.44 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 382020.2 | 166.44 | 167
7 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 84959 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51940 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17066 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15953 | 43 | 43
8 | 5100 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 | 2705.3 | П | 5 |  | Итого | 633040.2 | 234 | 234
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 378742 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89274.9 | 33 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83864.3 | 31 | 31
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81159 | 30 | 30
9 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 170147 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104020 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34178 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 31949 | 43 | 43
10 | 5111 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 222 | 4156.4 | К | 5 |  | Итого | 494665.3 | 119.01 | 193
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 208686.19 | 50.21 | 99
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 92615.86 | 22.28 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68671.25 | 16.52 | 31
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 124692 | 30 | 30
11 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 170811.1 | 229 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104426 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34311.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32073.7 | 43 | 43
12 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 193220.29 | 224.57 | 229
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 116644.69 | 135.57 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39578.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36997.2 | 43 | 43
13 | 5117 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 228 | 2307.3 | К | 9 | крыша | Итого | 6411380.4 | 2778.74 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6282171.6 | 2722.74 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 129208.8 | 56 | 61
14 | 5123 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 234 | 2573.4 | К | 4 |  | Итого | 399119.02 | 155.09 | 234
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 203069.9 | 78.91 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68734.87 | 26.71 | 33
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50112.25 | 19.47 | 31
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77202 | 30 | 30
15 | 5127 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 6723376.42 | 2053.75 | 4160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4458196.01 | 1361.82 | 2327
[7 empty] | строительный контроль | 136293.42 | 41.63 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 372304.45 | 113.73 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11381.88 | 3.48 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1040279.44 | 317.77 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 31802.83 | 9.71 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 653150.64 | 199.51 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 19967.75 | 6.1 | 11
16 | 5134 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 306 | 7548.1 | К | 9 | крыша | Итого | 21957422.9 | 2909 | 2914
[7 empty] | ремонт | 21534729.3 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 422693.6 | 56 | 61
17 | 5172 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 10152026.53 | 2546.92 | 3635
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 9873006.53 | 2476.92 | 3559
[7 empty] | строительный контроль | 279020 | 70 | 76
18 | 5184 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 | 2757.5 | К | 5 |  | Итого | 482562.5 | 175 | 175
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 482562.5 | 175 | 175
19 | 5187 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 | 13834.8 | П | 10 |  | Итого | 64562 | 4.67 | 4.67
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.34 | 2.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 2.33 | 2.33
20 | 5195 | г. Стрежевой, 5-й микрорайон, д. 517 | 6541.2 | П | 10 |  | Итого | 6868854 | 1050.09 | 1050.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 342.71 | 342.71
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.33 | 7.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 342.69 | 342.69
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.33 | 7.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 342.7 | 342.7
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.33 | 7.33
21 | 5291 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 | 16305.1 | П | 10 |  | Итого | 225967 | 13.86 | 13.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 32281 | 1.98 | 1.98
Итого по Городу Томску |  |  | 776168.65 |  |  |  |  | 741596515.02
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 3916.7 | П | 5 | фасад | Итого | 17141887.22 | 4376.61 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3031308.92 | 773.94 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 64870.01 | 16.56 | 37
[7 empty] | утепление | 13751427.74 | 3510.98 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 294280.55 | 75.13 | 123
2 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 930.1 | К | 5 |  | Итого | 8026009.37 | 8629.19 | 9393
[6 empty] | крыша | ремонт | 3173144.33 | 3411.62 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 67905.29 | 73.01 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 732112.21 | 787.13 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 15667.2 | 16.84 | 24
[7 empty] | утепление | 3952594.81 | 4249.65 | 4271
[7 empty] | строительный контроль | 84585.53 | 90.94 | 91
3 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 898.3 | К | 5 |  | Итого | 7972472.35 | 8875.07 | 9393
[6 empty] | крыша | ремонт | 3367020.77 | 3748.22 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 72054.24 | 80.21 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 620951.95 | 691.25 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 13288.37 | 14.79 | 24
[7 empty] | утепление | 3817463.31 | 4249.66 | 4271
[7 empty] | строительный контроль | 81693.71 | 90.94 | 91
4 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 2739.2 | П | 5 |  | Итого | 14820185.53 | 5410.41 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 4608704.62 | 1682.5 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 98626.28 | 36.01 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 2477572.58 | 904.49 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 53020.05 | 19.36 | 37
[7 empty] | утепление | 7423401.21 | 2710.05 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 158860.79 | 58 | 123
5 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 2745.8 | П | 5 |  | Итого | 18472773.67 | 6727.65 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 5239850.9 | 1908.31 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 112132.81 | 40.84 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 3108746.22 | 1132.18 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 66527.17 | 24.23 | 37
[7 empty] | утепление | 9737141.74 | 3546.2 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 208374.83 | 75.89 | 123
6 | 504 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 10 | 3172.4 | К | 5 |  | Итого | 536135.6 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 536135.6 | 169 | 169
7 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 821.3 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 247260.93 | 301.06 | 362
[7 empty] | ремонт | 242080.41 | 294.75 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 5180.52 | 6.31 | 8
8 | 123 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/2 | 824.1 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 240809.67 | 292.21 | 362
[7 empty] | ремонт | 235764.31 | 286.09 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 5045.36 | 6.12 | 8
9 | 131 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/4 | 829.3 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 247260.93 | 298.16 | 362
[7 empty] | ремонт | 242080.41 | 291.91 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 5180.52 | 6.25 | 8
10 | 190 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/6 | 1091.8 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 51314.6 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51314.6 | 47 | 47
11 | 197 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/7 | 1027.9 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 48311.3 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48311.3 | 47 | 47
12 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 3127.4 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 75057.6 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75057.6 | 24 | 24
13 | 348 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 57 | 3202.33 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 76855.92 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76855.92 | 24 | 24
14 | 368 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 69 | 3670.2 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 832357.64 | 226.79 | 407
[7 empty] | ремонт | 814918.39 | 222.04 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 17439.25 | 4.75 | 9
15 | 234 | г. Томск, ул. Артема, д. 5 | 1369.3 | Пр | 3 |  | Итого | 345063.6 | 252 | 252
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 345063.6 | 252 | 252
16 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 4235.7 | К | 5 | крыша | Итого | 667864 | 157.68 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 667864 | 157.68 | 169
17 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 3240.43 | К | 5 | фасад | Итого | 15444499.52 | 4766.19 | 5861
76 | [6 empty] | утепление | 15120912 | 4666.33 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 323587.52 | 99.86 | 123
18 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1262.1 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 59318.7 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59318.7 | 47 | 47
19 | 471 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31 | 1568.8 | К | 5 | крыша | Итого | 241399.37 | 153.88 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 241399.37 | 153.88 | 169
20 | 340 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42 | 1359.55 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 63898.85 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 63898.85 | 47 | 47
21 | 341 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42а | 1268.6 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 59624.2 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59624.2 | 47 | 47
22 | 351 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88а | 1260.4 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 392726.37 | 311.59 | 362
[7 empty] | ремонт | 384498.11 | 305.06 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 8228.26 | 6.53 | 8
23 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 4347.7 | П | 9 |  | Итого | 12098374.76 | 2782.71 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8728332.98 | 2007.58 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 186786.33 | 42.96 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1367144.35 | 314.45 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 29256.89 | 6.73 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1749416.69 | 402.38 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 37437.52 | 8.61 | 12
24 | 34 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 22 | 257.7 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 19842.9 | 77 | 77
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19842.9 | 77 | 77
25 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 3238.46 | К | 5 |  | Итого | 8383041.35 | 2588.59 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6639675.94 | 2050.26 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 142089.07 | 43.88 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 602816.5 | 186.14 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 12900.27 | 3.98 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 964910.49 | 297.95 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 20649.08 | 6.38 | 12
26 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 3808.2 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 91396.8 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91396.8 | 24 | 24
27 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1786.7 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 83974.9 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 83974.9 | 47 | 47
28 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 14583.46 | К | 9 |  | Итого | 4749700.64 | 325.69 | 1078
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2400367.07 | 164.6 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 73382.65 | 5.03 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2208435.88 | 151.43 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 67515.04 | 4.63 | 12
29 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1533.7 | К | 5 |  | Итого | 5408916.33 | 3526.71 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4072708.86 | 2655.47 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 87155.97 | 56.83 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 405181.37 | 264.19 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 8670.88 | 5.65 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 817700.46 | 533.16 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 17498.79 | 11.41 | 12
30 | 169 | г. Томск, ул. Усова, д. 11а | 1896.3 | Пр | 4 | фасад | Итого | 542341.8 | 286 | 286
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 542341.8 | 286 | 286
31 | 157 | г. Томск, ул. Усова, д. 12 | 482.4 | Пр | 2 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 174628.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 170769.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 3859.2 | 8 | 8
32 | 987 | г. Томск, ул. Усова, д. 21/6 | 2713.5 | К | 9 | крыша | Итого | 3875205.1 | 1428.12 | 2492
[7 empty] | ремонт | 3794013.22 | 1398.2 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 81191.88 | 29.92 | 52
33 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 811.7 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 247260.93 | 304.62 | 362
[7 empty] | ремонт | 242080.41 | 298.24 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 5180.52 | 6.38 | 8
34 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 840.9 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 61385.7 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61385.7 | 73 | 73
35 | 262 | г. Томск, ул. Усова, д. 62 | 990.5 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 72306.5 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72306.5 | 73 | 73
36 | 263 | г. Томск, ул. Усова, д. 64 | 994.7 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 72613.1 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72613.1 | 73 | 73
37 | 888 | г. Томск, ул. Учебная, д. 1/1 | 3557.4 | К | 9 |  | Итого | 4579236 | 1287.24 | 1287.24
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 630.14 | 630.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 13.48 | 13.48
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 630.14 | 630.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 13.48 | 13.48
38 | 245 | г. Томск, ул. Учебная, д. 42 | 2691.8 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 126514.6 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 126514.6 | 47 | 47
39 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1250.22 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 58760.34 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58760.34 | 47 | 47
40 | 1239 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 31 | 6398.3 | К | 9 |  | Итого | 96843 | 15.14 | 15.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 5.05 | 5.05
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 5.04 | 5.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 5.05 | 5.05
41 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 10059.2 | П | 9 |  | Итого | 5701202.28 | 566.76 | 3347
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4574377.11 | 454.74 | 2292
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 428486.78 | 42.6 | 513
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 698338.39 | 69.42 | 542
42 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 10176.5 | К | 6 | крыша | Итого | 24983598.58 | 2455.03 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 24460151.34 | 2403.59 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 523447.24 | 51.44 | 79
43 | 1397 | г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 21 | 7809.1 | К | 9 |  | Итого | 129124 | 16.54 | 16.54
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.14 | 4.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.13 | 4.13
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.14 | 4.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.13 | 4.13
44 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1618 | К | 4 |  | Итого | 5577318.48 | 3447.04 | 4557
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4369741.89 | 2700.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 93512.48 | 57.8 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 224957.39 | 139.03 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4814.09 | 2.98 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 590809.85 | 365.14 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 12643.33 | 7.81 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 274955.4 | 169.94 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 5884.05 | 3.64 | 21
45 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 3224.4 | К | 6 |  | Итого | 10093825.69 | 3130.45 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7942676 | 2463.31 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 169973.27 | 52.71 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 596856.2 | 185.11 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 12772.72 | 3.96 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1342811.34 | 416.45 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 28736.16 | 8.91 | 12
46 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 4031.2 | К | 5 | крыша | Итого | 635619.46 | 157.68 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 635619.46 | 157.68 | 169
47 | 1021 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 193 | 8061.42 | К | 10 |  | Итого | 6797832.27 | 843.25 | 1246.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1665649.24 | 206.62 | 305
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 2.03 | 6.53
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1683419.21 | 208.82 | 305
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 2.03 | 6.53
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1691820.37 | 209.87 | 305
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 2.03 | 6.53
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1691481.17 | 209.82 | 305
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 2.03 | 6.53
48 | 1284 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 210 | 3691.9 | П | 10 |  | Итого | 3386311.03 | 917.23 | 1240.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1678235 | 454.57 | 607.18
[7 empty] | строительный контроль | 14920.52 | 4.04 | 12.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1678235 | 454.58 | 607.19
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 4.04 | 12.99
49 | 1292 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 224 | 9049.9 | П | 10 |  | Итого | 2289618 | 253 | 253
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 247.7 | 247.7
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 5.3 | 5.3
50 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 15850.4 | П | 10 |  | Итого | 2599465.6 | 164 | 164
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 2599465.6 | 164 | 164
51 | 1020 | г. Томск, ул. Войкова, д. 78 | 2062.31 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 96928.57 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96928.57 | 47 | 47
52 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 37493.51 | П | 10 | крыша | Итого | 2860252 | 76.29 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2860252 | 76.29 | 164
53 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 4296 | П | 5 | крыша | Итого | 15043843.69 | 3501.83 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 14728650.57 | 3428.46 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 315193.12 | 73.37 | 79
54 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 16594.1 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 7935298.62 | 478.2 | 1594
75 | [6 empty] | ремонт | 7935298.62 | 478.2 | 1594
55 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1284.2 | К | 4 |  | Итого | 4628548.52 | 3604.23 | 4557
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3445051.42 | 2682.64 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 73724.1 | 57.41 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 273686.03 | 213.12 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5856.88 | 4.56 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 562260.9 | 437.83 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 12032.38 | 9.37 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 250574.52 | 195.12 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 5362.29 | 4.18 | 21
56 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 4426.3 | К | 5 | крыша | Итого | 7692101.63 | 1737.82 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 7530939.52 | 1701.41 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 161162.11 | 36.41 | 81
57 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 4418.2 | К | 5 | крыша | Итого | 12201956.78 | 2761.75 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 11946305.84 | 2703.89 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 255650.94 | 57.86 | 81
58 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 3125 | К | 5 | крыша | Итого | 8409809.22 | 2691.14 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 8233609.97 | 2634.76 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 176199.25 | 56.38 | 81
59 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 6156.86 | П | 9 |  | Итого | 4597789.51 | 746.78 | 1573
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 995295.6 | 161.66 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 21299.33 | 3.46 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2426430.67 | 394.11 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 51925.62 | 8.43 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1079732.02 | 175.37 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 23106.27 | 3.75 | 10
60 | 3345 | г. Томск, п. Светлый, д. 23 | 4732.19 | К | 9 |  | Итого | 2289618 | 483.84 | 483.84
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 473.7 | 473.7
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 10.14 | 10.14
61 | 3130 | г. Томск, пер. Карский, д. 29 | 3111.2 | К | 5 | крыша | Итого | 525792.8 | 169 | 169
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 525792.8 | 169 | 169
62 | 3379 | г. Томск, пер. Пушкина, д. 5 | 1879.46 | Пр | 3 | крыша | Итого | 365133.05 | 194.28 | 252
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 365133.05 | 194.28 | 252
63 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 3374.1 | К | 9 | крыша | Итого | 7180978.97 | 2128.27 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 7030525.72 | 2083.68 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 150453.25 | 44.59 | 52
64 | 3304 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 118/2 | 4426.4 | К | 10 | фасад | Итого | 31465445.16 | 7108.59 | 8765.74
[7 empty] | ремонт | 6582620.21 | 1487.13 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 140868.07 | 31.82 | 37
[7 empty] | утепление | 20755262.74 | 4688.98 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 371817.6 | 84 | 123
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1791072.7 | 404.63 | 555.48
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 3.7 | 11.89
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1791072.7 | 404.63 | 555.48
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 3.7 | 11.89
65 | 3305 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 122 | 2891.1 | П | 5 | крыша | Итого | 5698131.57 | 1970.92 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 5529099.11 | 1912.45 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 169032.46 | 58.47 | 81
66 | 3309 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 128а | 7883.8 | К | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 13472173.75 | 1708.84 | 2341
78 | [6 empty] | ремонт | 13189909.68 | 1673.04 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 282264.07 | 35.8 | 49
67 | 3053 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 138 | 3625.88 | П | 5 | крыша | Итого | 612773.72 | 169 | 169
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 612773.72 | 169 | 169
68 | 3877 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 194 | 14684.6 | К | 10 |  | Итого | 3545551.14 | 241.45 | 342.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 1756410 | 119.62 | 167.44
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 1.11 | 3.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 1756410 | 119.61 | 167.44
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 1.11 | 3.58
69 | 3081 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 204 | 12256.9 | К | 9 |  | Итого | 96843 | 7.9 | 7.9
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.63 | 2.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.64 | 2.64
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.63 | 2.63
70 | 3162 | г. Томск, ул. Беринга, д. 13/1 | 2639.6 | П | 5 | крыша | Итого | 446092.4 | 169 | 169
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 446092.4 | 169 | 169
71 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 5017.7 | К | 9 | крыша | Итого | 7677191.24 | 1530.02 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 7516341.53 | 1497.96 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 160849.71 | 32.06 | 52
72 | 4374 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 11 | 6931.5 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 13.97 | 13.97
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.66 | 4.66
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.65 | 4.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.66 | 4.66
73 | 4061 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 12 | 7554 | П | 10 |  | Итого | 9158472 | 1212.4 | 1212.4
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 296.75 | 296.75
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.35 | 6.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 296.75 | 296.75
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.35 | 6.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 296.75 | 296.75
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.35 | 6.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 296.75 | 296.75
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.35 | 6.35
74 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 16244.29 | П | 10 |  | Итого | 32808511.55 | 2019.7 | 3196.74
[6 empty] | крыша | ремонт | 23791670.14 | 1464.62 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 509142.29 | 31.34 | 52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1686619.31 | 103.83 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 0.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1686619.31 | 103.82 | 137.99
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 0.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 1686619.31 | 103.83 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 14920.52 | 0.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 1686619.31 | 103.83 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 0.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 1686619.31 | 103.83 | 138
[7 empty] | строительный контроль | 14920.52 | 0.92 | 2.95
75 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 8925.1 | П | 10 | крыша | Итого | 14425451.37 | 1616.28 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14123214.58 | 1582.42 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 302236.79 | 33.86 | 52
76 | 4093 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 24 | 18536.9 | П | 10 |  | Итого | 4461790.63 | 240.7 | 247.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2215974.8 | 119.55 | 120.92
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 0.8 | 2.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2215974.8 | 119.55 | 120.93
[7 empty] | строительный контроль | 14920.52 | 0.8 | 2.59
77 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 16849.1 | П | 9 | крыша | Итого | 1277782.9 | 75.84 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 1277782.9 | 75.84 | 164
78 | 3103 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 11 | 2533.89 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 119092.83 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 119092.83 | 47 | 47
79 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 11658.1 | П | 10 | крыша | Итого | 14355919.6 | 1231.41 | 2505.85
77 | [6 empty] | ремонт | 13897116.31 | 1192.05 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 297398.29 | 25.51 | 52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.77 | 2.77
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.77 | 2.77
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.77 | 2.77
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.77 | 2.77
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.77 | 2.77
80 | 4261 | г. Томск, ул. Клюева, д. 2 | 3106.9 | К | 10 |  | Итого | 5022746 | 1616.64 | 1616.64
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2458756 | 791.38 | 791.38
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 16.94 | 16.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2458756 | 791.38 | 791.38
[7 empty] | строительный контроль | 52617 | 16.94 | 16.94
81 | 4378 | г. Томск, ул. Клюева, д. 3 | 3900.4 | К | 10 |  | Итого | 2398348.61 | 614.9 | 643.88
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2348099.29 | 602.02 | 630.39
[7 empty] | строительный контроль | 50249.32 | 12.88 | 13.49
82 | 4243 | г. Томск, ул. Клюева, д. 4 | 3950.38 | К | 9 |  | Итого | 3458820.68 | 875.57 | 1159.19
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1714859.06 | 434.11 | 567.46
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.68 | 12.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1714859.06 | 434.1 | 567.45
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.68 | 12.14
83 | 4379 | г. Томск, ул. Клюева, д. 5 | 3914.2 | К | 10 |  | Итого | 2398781.58 | 612.84 | 641.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2348523.18 | 600 | 628.16
[7 empty] | строительный контроль | 50258.4 | 12.84 | 13.44
84 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 12715.9 | П | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 20701485.2 | 1628 | 1628
75 | [6 empty] | ремонт | 20269144.6 | 1594 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 432340.6 | 34 | 34
85 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 2708.3 | П | 5 | крыша | Итого | 5682203.7 | 2098.07 | 3749
78 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5513643.73 | 2035.83 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 168559.97 | 62.24 | 79
86 | 3317 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6 | 3508.25 | П | 5 | крыша | Итого | 631485 | 180 | 180
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 631485 | 180 | 180
87 | 3172 | г. Томск, ул. Междугородная, д. 28 | 9843.1 | К | 10 |  | Итого | 3641266.1 | 369.93 | 510.28
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1804267.47 | 183.31 | 249.79
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 1.66 | 5.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1804267.49 | 183.3 | 249.79
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 1.66 | 5.35
88 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 11758.85 | П | 10 | крыша | Итого | 24353354.45 | 2071.07 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 23843111.86 | 2027.68 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 510242.59 | 43.39 | 52
89 | 3433 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 14 | 3939 | П | 5 |  | Итого | 13490350.77 | 3424.82 | 4074
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1474861.25 | 374.43 | 641
[7 empty] | строительный контроль | 31562.03 | 8.01 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8877029.85 | 2253.63 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 189968.44 | 48.23 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 793650.17 | 201.49 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 16984.11 | 4.31 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2062164.6 | 523.52 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 44130.32 | 11.2 | 12
90 | 3184 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 65 | 2888.5 | П | 5 | крыша | Итого | 519930 | 180 | 180
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 519930 | 180 | 180
91 | 4250 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 79 | 5742.5 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1378587.4 | 240.07 | 407
[7 empty] | ремонт | 1327680.14 | 231.21 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 50907.26 | 8.86 | 9
92 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 8978.6 | П | 10 |  | Итого | 4579236 | 510.02 | 510.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 249.67 | 249.67
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 5.34 | 5.34
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 249.67 | 249.67
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 5.34 | 5.34
93 | 4375 | г. Томск, ул. Обручева, д. 14 | 11594.1 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 8.35 | 8.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.78 | 2.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.79 | 2.79
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.78 | 2.78
94 | 4376 | г. Томск, ул. Обручева, д. 18 | 3878.2 | П | 9 |  | Итого | 64562 | 16.65 | 16.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 8.33 | 8.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 8.32 | 8.32
95 | 4122 | г. Томск, ул. Обручева, д. 20 | 3489.9 | П | 10 |  | Итого | 4350205.16 | 1246.51 | 1312.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2160551.3 | 619.08 | 642.32
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 4.17 | 13.75
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2160551.3 | 619.09 | 642.32
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 4.17 | 13.75
96 | 3403 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52 | 812.03 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 293954.86 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 287458.62 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 6496.24 | 8 | 8
97 | 3404 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52а | 1165.78 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 422012.36 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 412686.12 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9326.24 | 8 | 8
98 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 57808.12 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57808.12 | 47 | 47
99 | 3407 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52г | 2004.12 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 94193.64 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 94193.64 | 47 | 47
100 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 3143.51 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 75444.24 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75444.24 | 24 | 24
101 | 3409 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54 | 1702.64 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 616355.68 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 602734.56 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 13621.12 | 8 | 8
102 | 3410 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54б | 3172.61 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 76142.64 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76142.64 | 24 | 24
103 | 3411 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 56 | 1713.6 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 620323.2 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 606614.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 13708.8 | 8 | 8
104 | 3413 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 49 | 1249.18 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 58711.46 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58711.46 | 47 | 47
105 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1319.4 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 62011.8 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62011.8 | 47 | 47
106 | 3414 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 51 | 905.11 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 66073.03 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 66073.03 | 73 | 73
107 | 3415 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 57 | 667.9 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 48756.7 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48756.7 | 73 | 73
108 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 64751 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64751 | 73 | 73
109 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 67269.5 | 73 | 73
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67269.5 | 73 | 73
110 | 4314 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4 | 4047.51 | К | 9 |  | Итого | 1808237.9 | 446.75 | 565.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1793317.39 | 443.06 | 553.83
[7 empty] | строительный контроль | 14920.51 | 3.69 | 11.85
111 | 4105 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 4/1 | 5483.6 | К | 10 |  | Итого | 1870335.57 | 341.08 | 457.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1853970 | 338.1 | 448.38
[7 empty] | строительный контроль | 16365.57 | 2.98 | 9.6
112 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 3902.7 | П | 5 | крыша | Итого | 11610964.23 | 2975.11 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 11367695.55 | 2912.78 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 243268.68 | 62.33 | 81
113 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 10071.02 | П | 9 | крыша | Итого | 18517782.13 | 1838.72 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 18129804.32 | 1800.2 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 387977.81 | 38.52 | 52
114 | 4256 | г. Томск, ул. Циолковского, д. 24 | 5120 | К | 9 |  | Итого | 32281 | 6.3 | 6.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 6.3 | 6.3
115 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 3421.41 | К | 7 | крыша | Итого | 522363.77 | 152.67 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 522363.77 | 152.67 | 164
116 | 2292 | г. Томск, пер. Нечевский, д. 15 | 2567.2 | К | 6 | крыша | Итого | 302584.57 | 117.87 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 302584.57 | 117.87 | 169
117 | 2466 | г. Томск, пер. Фруктовый, д. 28 | 2580.7 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 728837.19 | 282.42 | 362
[7 empty] | ремонт | 708578.5 | 274.57 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 20258.69 | 7.85 | 8
118 | 2255 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39 | 4870 | П | 10 |  | Итого | 3622071.99 | 743.75 | 940.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1796484.72 | 368.88 | 460.29
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2.99 | 9.85
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1796484.71 | 368.89 | 460.3
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2.99 | 9.85
119 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 16514.59 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 5.86 | 5.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 1.95 | 1.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 1.96 | 1.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 1.95 | 1.95
120 | 3048 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 97/1 | 11324.3 | П | 10 |  | Итого | 4579236 | 404.37 | 404.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 197.95 | 197.95
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.24 | 4.24
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 197.94 | 197.94
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.24 | 4.24
121 | 2405 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 105 | 3319.7 | К | 5 | крыша | Итого | 597546 | 180 | 180
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 597546 | 180 | 180
122 | 2406 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 135 | 3371 | К | 7 |  | Итого | 1818725.35 | 539.52 | 679.21
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1804174.07 | 535.2 | 664.98
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 4.32 | 14.23
123 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 4058.1 | К | 10 | фасад | Итого | 23889155.22 | 5886.78 | 7631
[7 empty] | ремонт | 5474083.43 | 1348.93 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 117145.39 | 28.87 | 37
[7 empty] | утепление | 17914554.92 | 4414.51 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 383371.48 | 94.47 | 123
124 | 2237 | г. Томск, ул. Герцена, д. 54а | 3373.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 885487.64 | 262.5 | 407
[7 empty] | ремонт | 855583.34 | 253.64 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 29904.3 | 8.86 | 9
125 | 2414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 38 | 3170.6 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 876109.93 | 276.32 | 362
[7 empty] | ремонт | 851139 | 268.44 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 24970.93 | 7.88 | 8
126 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 4971.4 | К | 9 | крыша | Итого | 8972618.79 | 1804.85 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 8784627.76 | 1767.04 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 187991.03 | 37.81 | 52
127 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 4698.6 | П | 5 |  | Итого | 38222905.96 | 8134.96 | 11509
[6 empty] | крыша | ремонт | 14616602.47 | 3110.84 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 312795.29 | 66.57 | 81
[6 empty] | фасад | ремонт | 3542697.94 | 753.99 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75813.74 | 16.14 | 37
[7 empty] | утепление | 19262773.17 | 4099.69 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 412223.35 | 87.73 | 123
128 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 6824.1 | П | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 14035558.97 | 2056.76 | 2341
78 | [6 empty] | ремонт | 13741491.06 | 2013.67 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 294067.91 | 43.09 | 49
129 | 2243 | г. Томск, ул. Жуковского, д. 35 | 13145.2 | П | 10 |  | Итого | 193686 | 14.73 | 14.73
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.46 | 2.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.45 | 2.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.46 | 2.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.45 | 2.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.46 | 2.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.45 | 2.45
130 | 2245 | г. Томск, ул. Киевская, д. 11 | 7261.8 | П | 10 |  | Итого | 5060082.86 | 696.81 | 945.9
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1672143 | 230.27 | 308.69
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2 | 6.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1672143 | 230.27 | 308.69
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 2 | 6.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1672143 | 230.27 | 308.69
[7 empty] | строительный контроль | 14551.29 | 2 | 6.61
131 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 3594.95 | П | 5 | крыша | Итого | 647091 | 180 | 180
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 647091 | 180 | 180
132 | 2289 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 76/1 | 3975.9 | К | 9 |  | Итого | 3544098.4 | 891.4 | 1151.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1757497.92 | 442.04 | 563.81
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.66 | 12.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1757497.92 | 442.04 | 563.81
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.66 | 12.07
133 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 13205.4 | К | 10 |  | Итого | 18707576.39 | 1416.66 | 2008.35
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1808746.55 | 136.97 | 186.19
[7 empty] | строительный контроль | 15960.58 | 1.21 | 3.98
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1808746.57 | 136.97 | 186.2
[7 empty] | строительный контроль | 15960.57 | 1.21 | 3.98
75 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 14742669 | 1116.41 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 315493.12 | 23.89 | 34
134 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 2631.7 | П | 5 | крыша | Итого | 4955616.49 | 1883.05 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4808610.4 | 1827.19 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 147006.09 | 55.86 | 79
135 | 2772 | г. Томск, ул. Мусы Джалиля, д. 32 | 986.6 | Д | 3 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 135164.2 | 137 | 137
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 135164.2 | 137 | 137
136 | 2297 | г. Томск, ул. Никитина, д. 12 | 6000.5 | К | 8 |  | Итого | 3571996.09 | 595.28 | 763.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1818378.04 | 303.03 | 373.58
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2.43 | 7.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1724515.49 | 287.39 | 373.58
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 2.43 | 7.99
137 | 2450 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 3907 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 93768 | 24 | 24
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 93768 | 24 | 24
138 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 3959.3 | П | 5 | крыша | Итого | 7768792.21 | 1962.16 | 3878
76 | [6 empty] | ремонт | 7538334.55 | 1903.95 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 230457.66 | 58.21 | 81
139 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 12308.1 | П | 9 | крыша | Итого | 5412242.38 | 439.73 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 5298847.05 | 430.52 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 113395.33 | 9.21 | 52
140 | 2983 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 90 | 933.8 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 338035.6 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 330565.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7470.4 | 8 | 8
141 | 2374 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/1 | 16028.7 | П | 10 |  | Итого | 16027326 | 999.91 | 999.91
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 139.86 | 139.86
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 139.85 | 139.85
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 139.86 | 139.86
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 139.85 | 139.85
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 139.86 | 139.86
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 139.85 | 139.85
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 2241647 | 139.85 | 139.85
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.99 | 2.99
142 | 2389 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/3 | 11256.89 | П | 10 |  | Итого | 11448090 | 1016.99 | 1016.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 199.14 | 199.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.26 | 4.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 199.13 | 199.13
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.26 | 4.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 199.14 | 199.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.26 | 4.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 199.14 | 199.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.26 | 4.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 199.14 | 199.14
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.26 | 4.26
143 | 2375 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/10 | 3026.3 | Пр | 6 | крыша | Итого | 550786.6 | 182 | 182
77 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 550786.6 | 182 | 182
143 | 2392 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 104 | 24130 | П | 10 |  | Итого | 25185798 | 1043.75 | 1043.75
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 92.89 | 92.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 92.89 | 92.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 92.89 | 92.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | замена | 2241647 | 92.89 | 92.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 10) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 11) | замена | 2241647 | 92.9 | 92.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 1.99 | 1.99
144 | 2394 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 108 | 4486.8 | П | 10 |  | Итого | 3360342.55 | 748.94 | 1020.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1665620 | 371.23 | 499.61
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.24 | 10.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1665619.99 | 371.23 | 499.6
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.24 | 10.69
145 | 2395 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 110 | 4784.9 | П | 10 |  | Итого | 3398102.56 | 710.17 | 957.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1684500 | 352.04 | 468.48
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.04 | 10.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1684500 | 352.05 | 468.47
[7 empty] | строительный контроль | 14551.28 | 3.04 | 10.03
146 | 2397 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 112 | 4512.4 | П | 10 |  | Итого | 64562 | 14.31 | 14.31
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 7.16 | 7.16
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 7.15 | 7.15
147 | 2379 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 114 | 7274 | П | 10 |  | Итого | 96843 | 13.31 | 13.31
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.44 | 4.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.43 | 4.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.44 | 4.44
148 | 2954 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39в | 1238.2 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 58195.4 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58195.4 | 47 | 47
149 | 2955 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39л/2 | 1089.3 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 51197.1 | 47 | 47
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51197.1 | 47 | 47
Итого по Зырянскому району |  |  | 1056.7 |  |  |  |  | 2770421.42
1 | 4859 | с. Зырянское, пер. Энергетический, д. 4 | 336 | К | 2 |  | Итого | 174068.16 | 518.06 | 524
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 172368 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1700.16 | 5.06 | 11
2 | 8046 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 19 | 325 | Д | 2 |  | Итого | 2498338.37 | 7687.19 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2446275 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 52063.37 | 160.19 | 161
3 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 395.7 | Д | 2 |  | Итого | 98014.89 | 247.7 | 260
15 | [5 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98014.89 | 247.7 | 260
Итого по Каргасокскому району |  |  | 2478.04 |  |  |  |  | 10564625.18
1 | 7260 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 3 | 335.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 1980270.58 | 5897.17 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1938780.67 | 5773.61 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 41489.91 | 123.56 | 172
2 | 7261 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 5 | 344.04 | Д | 2 | крыша | Итого | 1965701.91 | 5713.59 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1924517.24 | 5593.88 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 41184.67 | 119.71 | 172
3 | 7275 | п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 29 | 365.5 | Д | 2 | фасад | Итого | 2628758.42 | 7192.23 | 10447
[7 empty] | ремонт | 957666.36 | 2620.16 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 20494.06 | 56.07 | 124
[7 empty] | утепление | 1615875.5 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 34722.5 | 95 | 95
4 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 520.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 1118505.38 | 2147.26 | 8031
[7 empty] | ремонт | 1118505.38 | 2147.26 | 8031
5 | 7333 | с. Каргасок, ул. Лесная, д.26 | 526.6 | Д | 2 | фасад | Итого | 244342.4 | 464 | 464
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 136389.4 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 107953 | 205 | 205
6 | 7357 | с. Каргасок, ул. Учебная, д. 2 | 385.2 | К | 2 | фасад | Итого | 2627046.49 | 6819.95 | 7493
[7 empty] | ремонт | 1095792.04 | 2844.74 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 23449.95 | 60.88 | 62
[7 empty] | утепление | 1476213.53 | 3832.32 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 31590.97 | 82.01 | 95
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 1779 |  |  |  |  | 4158657.55
1 | 6749 | с. Кожевниково, ул. Ленина, д. 18 | 288.7 | К | 2 |  | Итого | 150990.1 | 523 | 524
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 148103.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2887 | 10 | 11
2 | 6727 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 4 | 316.6 | К | 2 |  | Итого | 1018843.86 | 3218.08 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 921622.6 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18362.8 | 58 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 77206.25 | 243.86 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1652.21 | 5.22 | 11
3 | 6723 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 10 | 900.4 | К | 2 |  | Итого | 2033193.24 | 2258.1 | 7527
[6 empty] | крыша | ремонт | 2033193.24 | 2258.1 | 7527
4 | 6733 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 12 | 273.3 | К | 2 |  | Итого | 955630.35 | 3496.64 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 795576.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 16859.88 | 61.69 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 140202.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2991.27 | 10.95 | 11
Итого по Колпашевскому району |  |  | 16827.1 |  |  |  |  | 44077789.01
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327.4 | К | 2 |  | Итого | 60896.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45836 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15060.4 | 46 | 46
2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327.6 | Д | 2 |  | Итого | 1753971.61 | 5354 | 6299
[6 empty] | фундамент | ремонт | 1717223.04 | 5241.82 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 36748.57 | 112.18 | 132
3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519.4 | Д | 2 |  | Итого | 1901523.4 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1541059.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 32722.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 320989.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 6752.2 | 13 | 13
4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293.4 | Д | 2 |  | Итого | 75990.6 | 259 | 259
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75990.6 | 259 | 259
5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380.2 | Д | 2 |  | Итого | 176412.8 | 464 | 464
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 98471.8 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 77941 | 205 | 205
6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542.9 | Д | 2 |  | Итого | 138489.95 | 255.09 | 259
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 138489.95 | 255.09 | 259
7 | 5595 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 27 | 344 | Д | 2 |  | Итого | 63984 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48160 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15824 | 46 | 46
8 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 524.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 2715732.01 | 5179.73 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2658832.98 | 5071.21 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 56899.03 | 108.52 | 172
9 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 689.9 | К | 2 |  | Итого | 162752.63 | 235.91 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 162752.63 | 235.91 | 250
10 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705.5 | Д | 2 |  | Итого | 3009285.75 | 4265.47 | 6299
[6 empty] | фундамент | ремонт | 2946236.29 | 4176.1 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 63049.46 | 89.37 | 132
11 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695.7 | Д | 2 |  | Итого | 158909.75 | 228.42 | 259
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 158909.75 | 228.42 | 259
12 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404 | Д | 2 | фасад | Итого | 2141184.07 | 5299.96 | 10447
[7 empty] | ремонт | 789667.83 | 1954.62 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 16898.89 | 41.83 | 124
[7 empty] | утепление | 1306654.93 | 3234.3 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 27962.42 | 69.21 | 95
13 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327.9 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1807361.29 | 5511.93 | 6299
[7 empty] | ремонт | 1769494.12 | 5396.45 | 6167
[7 empty] | строительный контроль | 37867.17 | 115.48 | 132
14 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2126789.35 | 6617.27 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2082229.64 | 6478.63 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 44559.71 | 138.64 | 172
15 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 2244592.93 | 5568.33 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2197565.04 | 5451.66 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 47027.89 | 116.67 | 172
16 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639.5 | К | 2 | крыша | Итого | 3633419.55 | 5681.66 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3557293.47 | 5562.62 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 76126.08 | 119.04 | 172
17 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1503.6 | К | 3 | крыша | Итого | 6993319.4 | 4651.05 | 5826
[7 empty] | ремонт | 6846797.92 | 4553.6 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 146521.48 | 97.45 | 122
18 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1504.3 | К | 3 | крыша | Итого | 6885120.21 | 4576.96 | 5826
[7 empty] | ремонт | 6740865.68 | 4481.07 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 144254.53 | 95.89 | 122
19 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1511.2 | К | 3 | крыша | Итого | 241021.53 | 159.49 | 242
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 241021.53 | 159.49 | 242
20 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751.5 | К | 2 |  | Итого | 177119.41 | 235.69 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 177119.41 | 235.69 | 250
21 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 2038228.13 | 6298.6 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1995523.92 | 6166.63 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 42704.21 | 131.97 | 172
22 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323 | Д | 2 |  | Итого | 83656.99 | 259 | 259
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 83656.99 | 259 | 259
23 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394.2 | Д | 2 |  | Итого | 248740.2 | 631 | 631
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 243615.6 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5124.6 | 13 | 13
24 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2179676.59 | 6108.96 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2134008.8 | 5980.97 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 45667.79 | 127.99 | 172
25 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 497.1 | Д | 2 |  | Итого | 230654.4 | 464 | 464
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 128748.9 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 101905.5 | 205 | 205
26 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380.8 | К | 2 | крыша | Итого | 95200 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95200 | 250 | 250
27 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376.5 | К | 2 |  | Итого | 94125 | 250 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94125 | 250 | 250
28 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372.8 | К | 2 |  | Итого | 69340.8 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52192 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17148.8 | 46 | 46
29 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 379.2 | К | 2 | крыша | Итого | 88763.2 | 234.08 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88763.2 | 234.08 | 250
30 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353.9 | К | 2 |  | Итого | 88475 | 250 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88475 | 250 | 250
31 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352.4 | К | 2 | крыша | Итого | 2393052.06 | 6790.73 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2342913.71 | 6648.45 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 50138.35 | 142.28 | 172
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 1772.3 |  |  |  |  | 2389135.5
1 | 4905 | с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, д. 49 | 1060.7 | К | 3 |  | Итого | 2211235.5 | 2084.69 | 3814
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1974168.66 | 1861.19 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 42247.21 | 39.83 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 190737.84 | 179.82 | 768
[7 empty] | строительный контроль | 4081.79 | 3.85 | 16
2 | 4930 | с. Кривошеино, ул. Тракторная, д. 6 | 353.7 | К | 2 |  | Итого | 88425 | 250 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88425 | 250 | 250
2 | 4933 | с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 25 | 357.9 | К | 2 |  | Итого | 89475 | 250 | 250
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 89475 | 250 | 250
Итого по Молчановскому району |  |  | 1043.1 |  |  |  |  | 1902624.76
1 | 6786 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 41 | 229.4 | К | 2 |  | Итого | 520723.76 | 2269.94 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 448900.09 | 1956.85 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 9606.46 | 41.88 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 60913.66 | 265.53 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 1303.55 | 5.68 | 13
2 | 6791 | с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 77 | 467.7 | К | 2 | крыша | Итого | 116925 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 116925 | 250 | 250
3 | 6770 | с. Молчаново, ул. Степная, д. 1 | 346 | К | 2 |  | Итого | 1264976 | 3656 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1026582 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 20414 | 59 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 213828 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4152 | 12 | 13
Итого по Парабельскому району |  |  | 1609.9 |  |  |  |  | 4987155.43
1 | 4966 | с. Парабель, ул. Советская, д. 54 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 94075 | 250 | 250
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94075 | 250 | 250
2 | 4976 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 14 | 719.4 | К | 2 | фасад | Итого | 2920962.53 | 4060.28 | 7493
[7 empty] | ремонт | 763786.82 | 1061.7 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 16345.04 | 22.72 | 62
[7 empty] | утепление | 2095976.77 | 2913.51 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 44853.9 | 62.35 | 95
3 | 4978 | с. Парабель, ул. Чехова, д. 20 | 514.2 | Д | 2 | фасад | Итого | 1972117.9 | 3835.31 | 7493
[7 empty] | ремонт | 478637.18 | 930.84 | 2915
[7 empty] | строительный контроль | 10242.84 | 19.92 | 62
[7 empty] | утепление | 1452161.62 | 2824.11 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 31076.26 | 60.44 | 95
Итого по Первомайскому району |  |  | 1488.3 |  |  |  |  | 2637951.81
1 | 7422 | д. Торбеево, ул. Строительная, д.1 | 358.5 | К | 2 | крыша | Итого | 2394891.53 | 6680.31 | 7688
1146 | [6 empty] | ремонт | 2362657.13 | 6590.4 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 32234.4 | 89.91 | 161
2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 221.12 | Д | 2 |  | Итого | 57491.2 | 260 | 260
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 57491.2 | 260 | 260
3 | 7376 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 34 | 329.8 | Д | 2 |  | Итого | 59034.2 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45182.6 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13851.6 | 42 | 42
4 | 7377 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 36 | 329.8 | Д | 2 |  | Итого | 59034.2 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45182.6 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13851.6 | 42 | 42
5 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 249.08 | К | 2 |  | Итого | 67500.68 | 271 | 271
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 17933.76 | 72 | 72
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 49566.92 | 199 | 199
Итого по Томскому району |  |  | 22695.91 |  |  |  |  | 36850031.07
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396.5 | К | 2 |  | Итого | 16653 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16653 | 42 | 42
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1276.9 | К | 4 |  | Итого | 60014.3 | 47 | 47
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60014.3 | 47 | 47
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1249.6 | К | 4 |  | Итого | 58731.2 | 47 | 47
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58731.2 | 47 | 47
4 | 6966 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 2 | 376.1 | Д | 2 |  | Итого | 864998.82 | 2299.92 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713031.26 | 1895.86 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 15258.87 | 40.57 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 105783 | 281.26 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2263.76 | 6.02 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 28061.42 | 74.61 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 600.51 | 1.6 | 12
5 | 6968 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 6 | 393.8 | Д | 2 |  | Итого | 870033.34 | 2209.33 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713031.26 | 1810.64 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 15258.87 | 38.75 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 29990.45 | 76.16 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 641.8 | 1.63 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108783 | 276.24 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 2327.96 | 5.91 | 12
6 | 6974 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 13 | 629.72 | Д | 2 |  | Итого | 136649.24 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86271.64 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24559.08 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25818.52 | 41 | 41
7 | 6975 | п. Копылово, ул. 1 Мая, д. 15 | 629.1 | Д | 2 |  | Итого | 136514.7 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86186.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24534.9 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25793.1 | 41 | 41
8 | 6979 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 340.5 | Д | 2 |  | Итого | 868063.02 | 2549.38 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713031.26 | 2094.08 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 15258.87 | 44.81 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 28061.42 | 82.41 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 600.51 | 1.76 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108783 | 319.48 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 2327.96 | 6.84 | 12
9 | 6980 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 1 | 645.7 | К | 2 |  | Итого | 2909233.63 | 4505.55 | 4506
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88460.9 | 137 | 137
[7 empty] | ремонт | 1879632.7 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39833.23 | 61.69 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25182.3 | 39 | 39
[7 empty] | ремонт | 481692.2 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10279.54 | 15.92 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26473.7 | 41 | 41
[7 empty] | ремонт | 349969.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7709.66 | 11.94 | 12
10 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652.7 | К | 2 |  | Итого | 143594 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89419.9 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27413.4 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26760.7 | 41 | 41
11 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403.9 | Д | 2 |  | Итого | 88858 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55334.3 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16963.8 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16559.9 | 41 | 41
12 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651.1 | К | 2 |  | Итого | 141288.7 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89200.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25392.9 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26695.1 | 41 | 41
13 | 6986 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 6а | 399.28 | Д | 2 |  | Итого | 872524.96 | 2185.25 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 713031.26 | 1785.79 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 15258.87 | 38.22 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 32309.93 | 80.92 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 691.43 | 1.73 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 108902.95 | 272.75 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 2330.52 | 5.84 | 12
14 | 6988 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 9 | 637.93 | К | 2 |  | Итого | 1521879.71 | 2385.65 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1156475.88 | 1812.85 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24748.58 | 38.8 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 102606.7 | 160.84 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2195.78 | 3.44 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 230911.27 | 361.97 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4941.5 | 7.75 | 12
15 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1094.7 | К | 3 |  | Итого | 261633.3 | 239 | 239
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 261633.3 | 239 | 239
16 | 6931 | п. Рассвет, д. 1 | 3585.5 | П | 5 |  | Итого | 13977533.93 | 3898.35 | 3929
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 535494.43 | 149.35 | 180
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13158785 | 3670 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 283254.5 | 79 | 79
17 | 6818 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 1 | 636.4 | К | 2 |  | Итого | 138098.8 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 87186.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24819.6 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26092.4 | 41 | 41
18 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701 | К | 2 |  | Итого | 125479 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 96037 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29442 | 42 | 42
19 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383.7 | К | 2 |  | Итого | 29544.9 | 77 | 77
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18801.3 | 49 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10743.6 | 28 | 28
20 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390 | Д | 2 |  | Итого | 53430 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53430 | 137 | 137
21 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507.5 | Д | 2 |  | Итого | 90842.5 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69527.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21315 | 42 | 42
22 | 7076 | с.Моряковский Затон, ул. Октябрьская, д. 7 | 339.62 | Д | 2 |  | Итого | 856491.91 | 2521.91 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 755892 | 2225.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 16176.09 | 47.63 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 82655 | 243.37 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1768.82 | 5.21 | 11
23 | 7084 | с.Моряковский Затон, ул. Советская, д. 8 | 460 | Д | 2 |  | Итого | 797392.68 | 1733.46 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 714313 | 1552.85 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 15286.3 | 33.23 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 66373 | 144.29 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1420.38 | 3.09 | 11
24 | 6926 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 22 | 2499.2 | К | 4 |  | Итого | 5300305.6 | 2120.8 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3832476 | 1533.49 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 82014.99 | 32.82 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 397560.1 | 159.07 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 8507.79 | 3.4 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 959219.42 | 383.81 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 20527.3 | 8.21 | 12
25 | 6927 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 23 | 2655.8 | К | 4 |  | Итого | 6078917.75 | 2288.92 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4723766.2 | 1778.67 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 101088.6 | 38.06 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399918.74 | 150.58 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 8558.26 | 3.22 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 827869.54 | 311.72 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 17716.41 | 6.67 | 12
26 | 8227 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 2 | 277.9 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 178674.42 | 642.95 | 643
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33070.1 | 119 | 119
[7 empty] | ремонт | 142562.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3041.62 | 10.95 | 11
27 | 8228 | с. Турунтаево, ул. Советская, д. 4 | 481.76 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 272649.66 | 565.94 | 566
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20233.92 | 42 | 42
[7 empty] | ремонт | 247142.88 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5272.86 | 10.94 | 11
Итого по Чаинскому району |  |  | 907.8 |  |  |  |  | 6688287.31
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 907.8 | К | 2 | крыша | Итого | 6688287.31 | 7367.58 | 8203
[7 empty] | ремонт | 6548842.59 | 7213.97 | 8031
1174 | [6 empty] | строительный контроль | 139444.72 | 153.61 | 172
Итого по Шегарскому району |  |  | 2111.7 |  |  |  |  | 6486169.14
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 | крыша | Итого | 6187760.71 | 7161.76 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6058117.01 | 7011.71 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 129643.7 | 150.05 | 161
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 |  | Итого | 203387.53 | 235.68 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 203387.53 | 235.68 | 247
3 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62 | 384.7 | К | 2 |  | Итого | 95020.9 | 247 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95020.9 | 247 | 247
2022 год |  |  | 747284.36 |  |  |  |  | 1263615522.36
Итого по Александровскому району |  |  | 1859.5 |  |  |  |  | 4948492.8
1 | 4709 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 42 | 334.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 2746364.4 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2688778.8 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 57585.6 | 172 | 172
2 | 4664 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 22 | 227 | Д | 2 | крыша | Итого | 1862081 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 1823037 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 39044 | 172 | 172
3 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237.2 | К | 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 142794.4 | 602 | 602
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15180.8 | 64 | 64
[7 empty] | ремонт | 125004.4 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 2609.2 | 11 | 11
4 | 4737 | с. Александровское, ул. Советская, д. 20 | 336.6 | Д | 2 |  | Итого | 62607.6 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47124 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15483.6 | 46 | 46
5 | 4769 | с. Александровское, ул. Юргина, д. 56 | 723.9 | К | 2 |  | Итого | 134645.4 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101346 | 140 | 140
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33299.4 | 46 | 46
Итого по Асиновскому району |  |  | 10619.07 |  |  |  |  | 33369154.48
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 3490355.7 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2905469.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61882.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 512025.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10979.1 | 11 | 11
2 | 4593 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 2 | 977.75 | К | 2 |  | Итого | 175017.25 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 133951.75 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41065.5 | 42 | 42
3 | 4394 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 4 | 1471.5 | К | 2 |  | Итого | 244269 | 166 | 166
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 201595.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42673.5 | 29 | 29
4 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 | крыша | Итого | 2317624.48 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2269089.42 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 161 | 161
5 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 997344.4 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 830217.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 146307.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 11 | 11
6 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 | крыша | Итого | 3107335.84 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3042262.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 65072.98 | 161 | 161
7 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 | крыша | Итого | 2698488 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2641977 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 56511 | 161 | 161
8 | 4517 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 21 | 714 | К | 2 |  | Итого | 157080 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 97818 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29988 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29274 | 41 | 41
9 | 4519 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 23 | 493.4 | К | 2 |  | Итого | 88318.6 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67595.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20722.8 | 42 | 42
10 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 | крыша | Итого | 7419688.8 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 7264307.7 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 155381.1 | 161 | 161
11 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 986.2 | К | 2 | крыша | Итого | 7581905.6 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 7423127.4 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 158778.2 | 161 | 161
12 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 725.1 | К | 2 |  | Итого | 159522 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 99338.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30454.2 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29729.1 | 41 | 41
13 | 4602 | г. Асино, ул. Станционная, д. 9 | 708.47 | К | 2 |  | Итого | 155863.4 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 97060.39 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29755.74 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29047.27 | 41 | 41
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 | крыша | Итого | 2984327.84 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2921830.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62496.98 | 161 | 161
15 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 631.03 | К | 2 |  | Итого | 112954.37 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86451.11 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26503.26 | 42 | 42
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 218.4 | К | 2 | крыша | Итого | 1679059.2 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 1643896.8 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 35162.4 | 161 | 161
Итого по Бакчарскому району |  |  | 745.3 |  |  |  |  | 3182359.9
1 | 4771 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 33 | 369 | Д | 2 | крыша | Итого | 95571 | 259 | 259
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95571 | 259 | 259
2 | 4777 | с. Бакчар, ул. Хомутского, д. 51 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3086788.9 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3022065.3 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 64723.6 | 172 | 172
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 678.5 |  |  |  |  | 5565735.5
1 | 6712 | п. Ягодное, ул. Октябрьская, д. 4 | 678.5 | К | 2 | крыша | Итого | 5565735.5 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 5449033.5 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 116702 | 172 | 172
Итого по городу Кедровому |  |  | 7239.6 |  |  |  |  | 1245211.2
1 | 5055 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 40 | 7239.6 | П | 5 | крыша | Итого | 1245211.2 | 172 | 172
61 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1245211.2 | 172 | 172
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 193976.02 |  |  |  |  | 275871638.66
1 | 5956 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 4 | 1225.2 | К | 3 |  | Итого | 3401400.24 | 2776.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2496590.04 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 439969.32 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 464840.88 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
2 | 5990 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 44 | 3134 | К | 5 |  | Итого | 8329858.6 | 2657.9 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 8329858.6 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
3 | 5997 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 58 | 3458.9 | П | 5 |  | Итого | 13133443.3 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 13133443.3 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
4 | 6007 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 69 | 3159.5 | К | 5 |  | Итого | 11996621.5 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 11996621.5 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
5 | 6024 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 89 | 2445.6 | К | 9 | крыша | Итого | 5967264 | 2440 | 2492
[7 empty] | ремонт | 5967264 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 52
6 | 6031 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 98 | 5197.39 | К | 5 | крыша | Итого | 19734489.83 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 19734489.83 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
7 | 6033 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 100 | 10846.3 | К | 9 |  | Итого | 64562 | 5.95 | 5.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.97 | 2.97
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.98 | 2.98
8 | 6045 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 120 | 34688.3 | К | 9 |  | Итого | 2241647 | 64.62 | 66
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 16) | замена | 2241647 | 64.62 | 64.62
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.38
9 | 6061 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 151 | 43711.7 | К | 9 |  | Итого | 11466483 | 262.32 | 267.82
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 10) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 11) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 12) | замена | 2241647 | 51.28 | 51.28
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 1.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 16) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 17) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 18) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 0.74 | 0.74
10 | 5835 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 3133.1 | К | 5 |  | Итого | 8327466.49 | 2657.9 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 8327466.49 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
11 | 5836 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 10 | 1222.1 | К | 4 | крыша | Итого | 4308146.92 | 3525.2 | 5144
[7 empty] | ремонт | 4308146.92 | 3525.2 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 108
12 | 5847 | г. Северск, ул. Горького, д. 9а | 3433.2 | К | 5 | крыша | Итого | 9125102.28 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9125102.28 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
13 | 5851 | г. Северск, ул. Горького, д. 14 | 878.68 | Пр | 2 | крыша | Итого | 6613824.36 | 7527 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6613824.36 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 161
14 | 5925 | г. Северск, ул. Калинина, д. 99 | 3413.9 | К | 5 | крыша | Итого | 9073804.81 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 9073804.81 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
15 | 5928 | г. Северск, ул. Калинина, д. 103 | 5262.7 | К | 5 | крыша | Итого | 13987730.33 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13987730.33 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
16 | 6080 | г. Северск, ул. Крупской, д. 6 | 2511.4 | П | 5 |  | Итого | 9535785.8 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 9535785.8 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
17 | 6090 | г. Северск, ул. Крупской, д. 18 | 3430.2 | П | 5 |  | Итого | 13024469.4 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 13024469.4 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
18 | 6117 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 8 | 4372.33 | П | 5 | крыша | Итого | 16601737.01 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 16601737.01 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
19 | 6124 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 19 | 2318.6 | К | 9 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 32281 | 13.92 | 13.92
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 13.92 | 13.92
20 | 6125 | г. Северск, ул. Курчатова, д. 21 | 2272.8 | К | 9 | крыша | Итого | 372739.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 372739.2 | 164 | 164
21 | 6145 | г. Северск, ул. Ленина, д. 18 | 1653.94 | Пр | 4 |  | Итого | 6559526.04 | 3966 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4814619.34 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 848471.22 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 896435.48 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
22 | 6162 | г. Северск, ул. Ленина, д. 62 | 2535.1 | П | 5 |  | Итого | 9625774.7 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 9625774.7 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
23 | 6163 | г. Северск, ул. Ленина, д. 64 | 2467.5 | К | 5 |  | Итого | 9369097.5 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 9369097.5 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
24 | 6304 | г. Северск, ул. Пионерская, д. 14 | 3493.48 | К | 5 | крыша | Итого | 13264743.56 | 3797 | 3878
[7 empty] | ремонт | 13264743.56 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
25 | 6320 | г. Северск, ул. Победы, д. 13 | 6684.9 | П | 10 |  | Итого | 6724941 | 1005.99 | 1027.53
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 335.33 | 335.33
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.18
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 335.33 | 335.33
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.18
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 335.33 | 335.33
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.18
26 | 6330 | г. Северск, ул. Победы, д. 23 | 10514.2 | П | 10 |  | Итого | 6724941 | 639.61 | 653.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 213.21 | 213.21
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 213.2 | 213.2
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 213.2 | 213.2
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.56
27 | 6334 | г. Северск, ул. Победы, д. 33 | 8062.8 | П | 10 |  | Итого | 64562 | 8.01 | 8.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4.01 | 4.01
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 4 | 4
28 | 6399 | г. Северск, ул. Советская, д. 34 | 3130.7 | К | 5 |  | Итого | 8321087.53 | 2657.9 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 8321087.53 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
29 | 6400 | г. Северск, ул. Советская, д. 36 | 2810.7 | К | 4 |  | Итого | 7803065.34 | 2776.2 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5727363.39 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1009322.37 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1066379.58 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 12
30 | 6430 | г. Северск, ул. Строителей, д. 19 | 2506.4 | П | 5 |  | Итого | 9516800.8 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 9516800.8 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
31 | 6433 | г. Северск, ул. Строителей, д. 22 | 3100.3 | К | 5 | крыша | Итого | 8240287.37 | 2657.9 | 3878
[7 empty] | ремонт | 8240287.37 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
32 | 6436 | г. Северск, ул. Строителей, д. 28 | 3038.5 | К | 5 |  | Итого | 8076029.15 | 2657.9 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 8076029.15 | 2657.9 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
33 | 6439 | г. Северск, ул. Строителей, д. 33 | 3449.6 | П | 5 |  | Итого | 13098131.2 | 3797 | 3878
[6 empty] | крыша | ремонт | 13098131.2 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 81
34 | 6538 | п. Самусь, ул. Пекарского, д. 20 | 412 | Д | 2 |  | Итого | 1143794.4 | 2776.2 | 4050
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 839532.4 | 2037.7 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 147949.2 | 359.1 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 156312.8 | 379.4 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 11
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 80870.41 |  |  |  |  | 69137993.34
1 | 5079 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 142 | 712.3 | К | 2 |  | Итого | 3045082.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2113394.1 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44874.9 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440201.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 428092.3 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9259.9 | 13 | 13
2 | 5080 | г. Стрежевой, 1-й микрорайон, д. 143 | 704 | К | 2 |  | Итого | 3009600 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2088768 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 44352 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 435072 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 423104 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9152 | 13 | 13
3 | 5091 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 201 | 2295.21 | К | 9 | крыша | Итого | 6688241.94 | 2914 | 2914
[7 empty] | ремонт | 6548234.13 | 2853 | 2853
[7 empty] | строительный контроль | 140007.81 | 61 | 61
4 | 5097 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 207 | 371 | П | 2 |  | Итого | 1586025 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1100757 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 23373 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 229278 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 222971 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 4823 | 13 | 13
5 | 5100 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 210 | 2705.3 | П | 5 |  | Итого | 13020608.9 | 4813 | 4813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8026625.1 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 170433.9 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1671875.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 35168.9 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1625885.3 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 35168.9 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1425693.1 | 527 | 527
[7 empty] | строительный контроль | 29758.3 | 11 | 11
6 | 5107 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 217 | 743 | К | 2 |  | Итого | 3176325 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2204481 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46809 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 459174 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 446543 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9659 | 13 | 13
7 | 5112 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 223 | 745.9 | П | 2 |  | Итого | 3188722.5 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2213085.3 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 46991.7 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 460966.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 448285.9 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 9696.7 | 13 | 13
8 | 5115 | г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 225 | 860.4 | К | 2 |  | Итого | 3678210 | 4275 | 4275
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2552806.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 54205.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 531727.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 517100.4 | 601 | 601
[7 empty] | строительный контроль | 11185.2 | 13 | 13
9 | 5146 | г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 317 | 3974 | П | 5 |  | итого | 695450 | 175 | 175
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 695450 | 175 | 175
10 | 5182 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 428 | 9311.9 | П | 10 |  | Итого | 64562 | 6.93 | 6.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.46 | 3.46
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 3.47 | 3.47
11 | 5184 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 433 | 2757.5 | К | 5 |  | Итого | 10023512.5 | 3635 | 3635
[6 empty] | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 9813942.5 | 3559 | 3559
[7 empty] | строительный контроль | 209570 | 76 | 76
12 | 5187 | г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 436 | 13834.8 | П | 10 |  | Итого | 4708360 | 340.33 | 340.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.33 | 2.33
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 162.04 | 162.04
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.47 | 3.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 162.03 | 162.03
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.47 | 3.47
13 | 5216 | г. Стрежевой, ул. Кедровая, д. 65 | 14060.3 | П | 10 |  | Итого | 193686 | 13.78 | 13.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.29 | 2.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.29 | 2.29
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.3 | 2.3
14 | 5230 | г. Стрежевой, ул. Молодежная, д. 21 | 11489.7 | П | 10 |  | Итого | 32281 | 2.81 | 2.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд №4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32281 | 2.81 | 2.81
15 | 5291 | г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 80 | 16305.1 | П | 10 |  | Итого | 16027326 | 982.96 | 982.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 137.49 | 137.49
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 137.49 | 137.49
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 137.48 | 137.48
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 137.48 | 137.48
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 137.48 | 137.48
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 137.48 | 137.48
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | замена | 2241647 | 137.48 | 137.48
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.94 | 2.94
Итого по Городу Томску |  |  | 412733.17 |  |  |  |  | 749392682.23
1 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1020.67 | К | 5 | фасад | Итого | 7788732.77 | 7631 | 7631
[7 empty] | ремонт | 1768821.11 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 37764.79 | 37 | 37
[7 empty] | утепление | 5856604.46 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 125542.41 | 123 | 123
2 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 2590.4 | Пр | 5 | фасад | Итого | 18688855.05 | 7214.66 | 8273
[7 empty] | ремонт | 3433053.31 | 1325.3 | 2361
[7 empty] | строительный контроль | 73467.34 | 28.36 | 51
[7 empty] | утепление | 14863715.2 | 5738 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 318619.2 | 123 | 123
3 | 504 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 10 | 3172.4 | К | 5 |  | Итого | 12302567.2 | 3878 | 3878
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 12045602.8 | 3797 | 3797
757 | [6 empty] | строительный контроль | 256964.4 | 81 | 81
4 | 190 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/6 | 1091.8 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 395231.6 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 386497.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 8734.4 | 8 | 8
5 | 197 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/7 | 1027.9 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 372099.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 363876.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 8223.2 | 8 | 8
6 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 3127.4 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1272851.8 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1244705.2 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 28146.6 | 9 | 9
7 | 348 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 57 | 3202.33 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1303348.31 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1274527.34 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 28820.97 | 9 | 9
8 | 234 | г. Томск, ул. Артема, д. 5 | 1369.3 | Пр | 3 |  | Итого | 7043679.2 | 5144 | 5144
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 6895794.8 | 5036 | 5036
757 | [6 empty] | строительный контроль | 147884.4 | 108 | 108
9 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 3342.5 | К | 6 | крыша | Итого | 11064099.52 | 3310.13 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10832288.55 | 3240.78 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 231810.97 | 69.35 | 81
10 | 827 | г. Томск, ул. Вершинина, д. 68 | 4235.7 | К | 5 | крыша | Итого | 16426044.6 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 16082952.9 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 343091.7 | 81 | 81
11 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1262.1 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 456880.2 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 446783.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10096.8 | 8 | 8
12 | 471 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31 | 1568.8 | К | 5 | крыша | Итого | 6083806.4 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 5956733.6 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 127072.8 | 81 | 81
13 | 340 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42 | 1359.55 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 492157.1 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 481280.7 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10876.4 | 8 | 8
14 | 341 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42а | 1268.6 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 459233.2 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 449084.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10148.8 | 8 | 8
15 | 34 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 22 | 257.7 | Д | 2 |  | Итого | 184513.2 | 716 | 716
756 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 180647.7 | 701 | 701
757 | [6 empty] | строительный контроль | 3865.5 | 15 | 15
16 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 3808.2 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1549937.4 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1515663.6 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 34273.8 | 9 | 9
17 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1786.7 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 646785.4 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 632491.8 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 14293.6 | 8 | 8
18 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 5985.4 | К | 6 | крыша | Итого | 17901290.42 | 2990.83 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 17526229.12 | 2928.17 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 375061.3 | 62.66 | 81
19 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 11340.2 | П | 10 | крыша | Итого | 13870631 | 1223.14 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 13580018.6 | 1197.51 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 290612.4 | 25.63 | 52
20 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2506.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 755836 | 301.57 | 362
[7 empty] | ремонт | 740000 | 295.25 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 15836 | 6.32 | 8
21 | 169 | г. Томск, ул. Усова, д. 11а | 1896.3 | Пр | 4 |  | Итого | 11635696.8 | 6136 | 6136
756 | [5 empty] | фасад | ремонт | 11391074.1 | 6007 | 6007
757 | [6 empty] | строительный контроль | 244622.7 | 129 | 129
22 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 840.9 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 304405.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 297678.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 6727.2 | 8 | 8
23 | 262 | г. Томск, ул. Усова, д. 62 | 990.5 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 358561 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 350637 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7924 | 8 | 8
24 | 263 | г. Томск, ул. Усова, д. 64 | 994.7 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 360081.4 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 352123.8 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7957.6 | 8 | 8
25 | 245 | г. Томск, ул. Учебная, д. 42 | 2691.8 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 974431.6 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 952897.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 21534.4 | 8 | 8
26 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1250.22 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 452579.64 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 442577.88 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10001.76 | 8 | 8
27 | 1239 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 31 | 6398.3 | К | 9 |  | Итого | 6868854 | 1073.54 | 1073.54
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 350.35 | 350.35
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.5 | 7.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 350.34 | 350.34
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.5 | 7.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 350.35 | 350.35
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 7.5 | 7.5
28 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 10059.2 | П | 9 |  | Итого | 13709491.09 | 1362.88 | 3419
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 10673546.59 | 1061.07 | 2292
[7 empty] | строительный контроль | 326305.57 | 32.44 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 999802.49 | 99.39 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 30565.39 | 3.04 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1629456.24 | 161.99 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 49814.81 | 4.95 | 12
29 | 1397 | г. Томск, пер. Ново-Станционный, д. 21 | 7809.1 | К | 9 |  | Итого | 9158472 | 1172.79 | 1172.79
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 287.06 | 287.06
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.14 | 6.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 287.06 | 287.06
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.14 | 6.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 287.05 | 287.05
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.14 | 6.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 287.06 | 287.06
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.14 | 6.14
30 | 1279 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 177 | 4031.2 | К | 5 | крыша | Итого | 15632993.6 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 15306466.4 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 326527.2 | 81 | 81
31 | 1057 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 31 | 15850.4 | П | 10 |  | Итого | 39499196.8 | 2492 | 2492
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 38674976 | 2440 | 2440
757 | [6 empty] | строительный контроль | 824220.8 | 52 | 52
32 | 1020 | г. Томск, ул. Войкова, д. 78 | 2062.31 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 746556.22 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 730057.74 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 16498.48 | 8 | 8
33 | 1417 | г. Томск, ул. Говорова, д. 48 | 37493.51 | П | 10 | крыша | Итого | 53295852.82 | 1421.47 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 52179217.56 | 1391.69 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 1116635.26 | 29.78 | 52
34 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 16594.1 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 19079896.18 | 1149.8 | 1628
75 | [6 empty] | ремонт | 18515696.78 | 1115.8 | 1594
[7 empty] | строительный контроль | 564199.4 | 34 | 34
35 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 6113.76 | К | 5 | крыша | Итого | 18173742.35 | 2972.6 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 17792972.73 | 2910.32 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 380769.62 | 62.28 | 81
36 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 18544 | К | 10 | крыша | Итого | 46211648 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 45247360 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 964288 | 52 | 52
37 | 3130 | г. Томск, пер. Карский, д. 29 | 3111.2 | К | 5 |  | Итого | 12065233.6 | 3878 | 3878
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 11813226.4 | 3797 | 3797
757 | [6 empty] | строительный контроль | 252007.2 | 81 | 81
38 | 3379 | г. Томск, пер. Пушкина, д. 5 | 1879.46 | Пр | 3 | крыша | Итого | 9667942.24 | 5144 | 5144
77 | [6 empty] | ремонт | 9464960.56 | 5036 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 202981.68 | 108 | 108
39 | 3053 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 138 | 3625.88 | П | 5 |  | Итого | 14061162.64 | 3878 | 3878
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 13767466.36 | 3797 | 3797
757 | [6 empty] | строительный контроль | 293696.28 | 81 | 81
40 | 3081 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 204 | 12256.9 | К | 9 |  | Итого | 6868854 | 560.41 | 560.41
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 182.89 | 182.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.91 | 3.91
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 182.9 | 182.9
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.91 | 3.91
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 182.89 | 182.89
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.91 | 3.91
41 | 3162 | г. Томск, ул. Беринга, д. 13/1 | 2639.6 | П | 5 |  | Итого | 10236368.8 | 3878 | 3878
756 | [5 empty] | крыша | ремонт | 10022561.2 | 3797 | 3797
757 | [6 empty] | строительный контроль | 213807.6 | 81 | 81
42 | 4374 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 11 | 6931.5 | П | 10 |  | Итого | 6868854 | 990.96 | 990.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 323.4 | 323.4
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.92 | 6.92
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 323.4 | 323.4
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.92 | 6.92
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 323.4 | 323.4
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.92 | 6.92
43 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 7336.1 | П | 10 | крыша | Итого | 15249632.75 | 2078.71 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14930128.01 | 2035.16 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 319504.74 | 43.55 | 52
44 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2109.2 | К | 5 | фасад | Итого | 3904129.2 | 1851 | 1851
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 170845.2 | 81 | 81
[7 empty] | ремонт | 3655243.6 | 1733 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 78040.4 | 37 | 37
45 | 3112 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 32 | 16849.1 | П | 9 | крыша | Итого | 41987957.2 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 41111804 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 876153.2 | 52 | 52
46 | 3103 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 11 | 2533.89 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 917268.18 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 896997.06 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 20271.12 | 8 | 8
47 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 11658.1 | П | 10 |  | Итого | 11448090 | 981.99 | 981.99
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 192.29 | 192.29
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.11 | 4.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 192.29 | 192.29
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.11 | 4.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 192.29 | 192.29
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.11 | 4.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 192.28 | 192.28
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.11 | 4.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 192.29 | 192.29
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.11 | 4.11
48 | 3317 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6 | 3508.25 | П | 5 | крыша | Итого | 13152429.25 | 3749 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 12875277.5 | 3670 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 277151.75 | 79 | 79
49 | 3184 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 65 | 2888.5 | П | 5 | крыша | Итого | 10828986.5 | 3749 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 10600795 | 3670 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 228191.5 | 79 | 79
50 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 8978.6 | П | 10 | крыша | Итого | 16871690.53 | 1879.1 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 16518201.03 | 1839.73 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 353489.5 | 39.37 | 52
51 | 4375 | г. Томск, ул. Обручева, д. 14 | 11594.1 | П | 10 |  | Итого | 6868854 | 592.44 | 592.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 193.34 | 193.34
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.14 | 4.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 193.34 | 193.34
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.14 | 4.14
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 193.34 | 193.34
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 4.14 | 4.14
52 | 4376 | г. Томск, ул. Обручева, д. 18 | 3878.2 | П | 9 |  | Итого | 4579236 | 1180.76 | 1180.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 578.01 | 578.01
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 12.37 | 12.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 578.01 | 578.01
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 12.37 | 12.37
53 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 5360.9 | К | 6 | крыша | Итого | 20789570.2 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 20355337.3 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 434232.9 | 81 | 81
54 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 4243 | К | 7 |  | Итого | 29494751.99 | 6951.39 | 10123
[6 empty] | крыша | ремонт | 10352920 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 220636 | 52 | 52
[6 empty] | фасад | ремонт | 3884998.93 | 915.63 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 83138.98 | 19.59 | 37
[7 empty] | утепление | 14639767.06 | 3450.33 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 313291.02 | 73.84 | 123
55 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 445245.52 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 435405.84 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9839.68 | 8 | 8
56 | 3407 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52г | 2004.12 | Пр | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 725491.44 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 709458.48 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 16032.96 | 8 | 8
57 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 3143.51 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1279408.57 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1251116.98 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 28291.59 | 9 | 9
58 | 3410 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 54б | 3172.61 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1291252.27 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1262698.78 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 28553.49 | 9 | 9
59 | 3413 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 49 | 1249.18 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 452203.16 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 442209.72 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9993.44 | 8 | 8
60 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1319.4 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 477622.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 467067.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10555.2 | 8 | 8
61 | 3414 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 51 | 905.11 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 327649.82 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 320408.94 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7240.88 | 8 | 8
62 | 3415 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 57 | 667.9 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 241779.8 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 236436.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 5343.2 | 8 | 8
63 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 321094 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 313998 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7096 | 8 | 8
64 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 333583 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 326211 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 7372 | 8 | 8
65 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 8711.5 | П | 9 | крыша | Итого | 15005531.01 | 1722.5 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 14691140.6 | 1686.41 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 314390.41 | 36.09 | 52
66 | 4256 | г. Томск, ул. Циолковского, д. 24 | 5120 | К | 9 |  | Итого | 2289618 | 447.19 | 447.19
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 437.82 | 437.82
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 9.37 | 9.37
67 | 3423 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 2 | 3421.41 | К | 7 | крыша | Итого | 8526153.72 | 2492 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 8348240.4 | 2440 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 177913.32 | 52 | 52
68 | 2292 | г. Томск, пер. Нечевский, д. 15 | 2567.2 | К | 6 | крыша | Итого | 9955601.6 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 9747658.4 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 207943.2 | 81 | 81
69 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 16514.59 | П | 10 |  | Итого | 6868854 | 415.93 | 415.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 135.74 | 135.74
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.9 | 2.9
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 135.74 | 135.74
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.9 | 2.9
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 135.75 | 135.75
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 2.9 | 2.9
70 | 2405 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 105 | 3319.7 | К | 5 | крыша | Итого | 12445555.3 | 3749 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 12183299 | 3670 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 262256.3 | 79 | 79
71 | 2243 | г. Томск, ул. Жуковского, д. 35 | 13145.2 | П | 10 |  | Итого | 13737708 | 1045.07 | 1045.07
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 170.53 | 170.53
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 170.53 | 170.53
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 170.52 | 170.52
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 2241647 | 170.53 | 170.53
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 2241647 | 170.53 | 170.53
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | замена | 2241647 | 170.53 | 170.53
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 3.65 | 3.65
72 | 2276 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 27 | 3594.95 | П | 5 | крыша | Итого | 13477467.55 | 3749 | 3749
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13193466.5 | 3670 | 3670
[7 empty] | строительный контроль | 284001.05 | 79 | 79
73 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 18477.8 | П | 9 | крыша | Итого | 41258864.92 | 2232.89 | 2492
77 | [6 empty] | ремонт | 40394424.24 | 2186.11 | 2440
[7 empty] | строительный контроль | 864440.68 | 46.78 | 52
74 | 2772 | г. Томск, ул. Мусы Джалиля, д. 32 | 986.6 | Д | 3 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 2933161.8 | 2973 | 2973
[7 empty] | ремонт | 2871992.6 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61169.2 | 62 | 62
75 | 2450 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 42 | 3907 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1590149 | 407 | 407
[7 empty] | ремонт | 1554986 | 398 | 398
[7 empty] | строительный контроль | 35163 | 9 | 9
76 | 2375 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102/10 | 3026.3 | Пр | 6 | крыша | Итого | 11735991.4 | 3878 | 3878
77 | [6 empty] | ремонт | 11490861.1 | 3797 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 245130.3 | 81 | 81
77 | 2397 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 112 | 4512.4 | П | 10 |  | Итого | 4579236 | 1014.81 | 1014.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 496.78 | 496.78
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 10.63 | 10.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 496.77 | 496.77
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 10.63 | 10.63
78 | 2379 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 114 | 7274 | П | 10 |  | Итого | 6868854 | 944.3 | 944.3
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 2241647 | 308.18 | 308.18
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.59 | 6.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 2241647 | 308.17 | 308.17
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.59 | 6.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 2241647 | 308.18 | 308.18
[7 empty] | строительный контроль | 47971 | 6.59 | 6.59
79 | 2954 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39в | 1238.2 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 448228.4 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 438322.8 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9905.6 | 8 | 8
80 | 2955 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 39л/2 | 1089.3 | К | 4 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 394326.6 | 362 | 362
[7 empty] | ремонт | 385612.2 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 8714.4 | 8 | 8
Итого по Зырянскому району |  |  | 1102.8 |  |  |  |  | 3216795.3
1 | 8047 | с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 23 | 395.7 | Д | 2 |  | Итого | 3042141.6 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2978433.9 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 63707.7 | 161 | 161
2 | 4847 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 32 | 707.1 | К | 2 |  | Итого | 174653.7 | 247 | 247
15 | [5 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 174653.7 | 247 | 247
Итого по Каргасокскому району |  |  | 520.9 |  |  |  |  | 2689632.61
1 | 7317 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 80 | 520.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 2689632.61 | 5163.43 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2609845.89 | 5010.26 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 79786.72 | 153.17 | 172
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 1191.7 |  |  |  |  | 4256640.5
1 | 6732 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 8 | 291.3 | К | 2 |  | Итого | 1018676.1 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 847974.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18060.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 149436.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3204.3 | 11 | 11
2 | 6723 | с. Кожевниково, ул. Титова, д. 10 | 900.4 | К | 2 |  | Итого | 3237964.4 | 3596.14 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 3093000 | 3435.14 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 144964.4 | 161 | 161
Итого по Колпашевскому району |  |  | 8219.5 |  |  |  |  | 61058340.9
1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327.4 | К | 2 |  | Итого | 1198611.4 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 971395.8 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 20626.2 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 202333.2 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4256.2 | 13 | 13
2 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2406760.2 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 2356295.4 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 50464.8 | 172 | 172
3 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380.2 | Д | 2 |  | Итого | 3971949.4 | 10447 | 10447
[6 empty] | фасад | ремонт | 2207821.4 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 47144.8 | 124 | 124
[7 empty] | утепление | 1680864.2 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 36119 | 95 | 95
4 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542.9 | Д | 2 |  | Итого | 4453408.7 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 4360029.9 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 93378.8 | 172 | 172
5 | 5595 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 27 | 344 | Д | 2 |  | Итого | 1259384 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1020648 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 21672 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 212592 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4472 | 13 | 13
6 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 689.9 | К | 2 |  | Итого | 5659249.7 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 5540586.9 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 118662.8 | 172 | 172
7 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695.7 | Д | 2 |  | Итого | 5706827.1 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 5587166.7 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 119660.4 | 172 | 172
8 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1511.2 | К | 3 | крыша | Итого | 8804251.2 | 5826 | 5826
[7 empty] | ремонт | 8619884.8 | 5704 | 5704
[7 empty] | строительный контроль | 184366.4 | 122 | 122
9 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751.5 | К | 2 |  | Итого | 6164554.5 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 6035296.5 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 129258 | 172 | 172
10 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323 | Д | 2 |  | Итого | 2649569 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 2594013 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 55556 | 172 | 172
11 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 497.1 | Д | 2 |  | Итого | 5193203.7 | 10447 | 10447
[6 empty] | фасад | ремонт | 2886659.7 | 5807 | 5807
[7 empty] | строительный контроль | 61640.4 | 124 | 124
[7 empty] | утепление | 2197679.1 | 4421 | 4421
[7 empty] | строительный контроль | 47224.5 | 95 | 95
12 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380.8 | К | 2 | крыша | Итого | 3123702.4 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3058204.8 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 65497.6 | 172 | 172
13 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376.5 | К | 2 |  | Итого | 3088429.5 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 3023671.5 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 64758 | 172 | 172
14 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372.8 | Д | 2 |  | Итого | 1364820.8 | 3661 | 3661
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1106097.6 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 23486.4 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | утепление | 230390.4 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 4846.4 | 13 | 13
15 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 379.2 | К | 2 | крыша | Итого | 3110577.6 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3045355.2 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 65222.4 | 172 | 172
16 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353.9 | К | 2 |  | Итого | 2903041.7 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 2842170.9 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 60870.8 | 172 | 172
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 1350.3 |  |  |  |  | 4916107.9
1 | 4893 | с. Кривошеино, ул. Гагарина, д. 18 | 303.3 | К | 2 |  | Итого | 13951.8 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13951.8 | 46 | 46
2 | 4902 | с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 29 | 335.4 | К | 2 |  | Итого | 15428.4 | 46 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15428.4 | 46 | 46
3 | 4930 | с. Кривошеино, ул. Тракторная, д. 6 | 353.7 | К | 2 |  | Итого | 1950874 | 5515.62 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 1910000 | 5400.06 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 40874 | 115.56 | 172
4 | 4933 | с. Малиновка, ул. Рабочая, д. 25 | 357.9 | К | 2 |  | Итого | 2935853.7 | 8203 | 8203
[6 empty] | крыша | ремонт | 2874294.9 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 61558.8 | 172 | 172
Итого по Молчановскому району |  |  | 446 |  |  |  |  | 1715762
1 | 6756 | с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 446 | К | 2 |  | Итого | 1715762 | 3847 | 3847
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62440 | 140 | 140
[7 empty] | ремонт | 1323282 | 2967 | 2967
[7 empty] | строительный контроль | 28098 | 63 | 63
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20516 | 46 | 46
[7 empty] | ремонт | 275628 | 618 | 618
[7 empty] | строительный контроль | 5798 | 13 | 13
Итого по Парабельскому району |  |  | 747 |  |  |  |  | 3261759.3
1 | 4966 | с. Парабель, ул. Советская, д. 54 | 376.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3086788.9 | 8203 | 8203
[7 empty] | ремонт | 3022065.3 | 8031 | 8031
[7 empty] | строительный контроль | 64723.6 | 172 | 172
2 | 4983 | с. Парабель, ул. Шишкова, д. 118 | 370.7 | Д | 2 |  | Итого | 174970.4 | 472 | 472
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 96011.3 | 259 | 259
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 78959.1 | 213 | 213
Итого по Первомайскому району |  |  | 1725.2 |  |  |  |  | 5501536.36
1 | 7391 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 6 | 381.4 | К | 4 |  | Итого | 67126.4 | 176 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52251.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14874.6 | 39 | 39
2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 221.12 | Д | 2 |  | Итого | 1699970.56 | 7688 | 7688
1146 | [5 empty] | крыша | ремонт | 1664370.24 | 7527 | 7527
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 35600.32 | 161 | 161
3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 214 | Д | 2 |  | Итого | 54142 | 253 | 253
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45796 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8346 | 39 | 39
4 | 7376 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 34 | 329.8 | Д | 2 |  | Итого | 1153310.6 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 960047.8 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 20447.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 169187.4 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3627.8 | 11 | 11
5 | 7377 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 36 | 329.8 | Д | 2 |  | Итого | 1153310.6 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 960047.8 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 20447.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 169187.4 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3627.8 | 11 | 11
6 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 249.08 | К | 2 |  | Итого | 1373676.2 | 5515 | 5515
[6 empty] | фасад | ремонт | 281211.32 | 1129 | 1129
[7 empty] | строительный контроль | 5977.92 | 24 | 24
[7 empty] | утепление | 1063820.68 | 4271 | 4271
[7 empty] | строительный контроль | 22666.28 | 91 | 91
Итого по Тегульдетскому району |  |  | 377.9 |  |  |  |  | 52906
1 | 4988 | с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 7 | 377.9 | К | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 52906 | 140 | 140
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52906 | 140 | 140
Итого по Томскому району |  |  | 17323.79 |  |  |  |  | 29229899.48
1 | 6855 | д. Белоусово, ул. Мира, д. 13 | 396.5 | К | 2 | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | Итого | 207766 | 524 | 524
[7 empty] | ремонт | 203404.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4361.5 | 11 | 11
2 | 7023 | п. Аэропорт, д. 1 | 1276.9 | К | 4 |  | Итого | 462237.8 | 362 | 362
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 452022.6 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 10215.2 | 8 | 8
3 | 7024 | п. Аэропорт, д. 2 | 1249.6 | К | 4 |  | Итого | 452355.2 | 362 | 362
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 442358.4 | 354 | 354
[7 empty] | строительный контроль | 9996.8 | 8 | 8
4 | 6974 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 13 | 629.72 | Д | 2 |  | Итого | 2700869.08 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1833114.92 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39042.64 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469771.12 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10075.52 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 341308.24 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7556.64 | 12 | 12
5 | 6975 | п. Копылово, ул.1 Мая, д. 15 | 629.1 | Д | 2 |  | Итого | 2698209.9 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1831310.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39004.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 469308.6 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10065.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 340972.2 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7549.2 | 12 | 12
6 | 6982 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 3 | 652.7 | К | 2 |  | Итого | 2644087.7 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1900009.7 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 40467.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 334835.1 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7179.7 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 353763.4 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7832.4 | 12 | 12
7 | 6983 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 4 | 403.9 | Д | 2 |  | Итого | 1636198.9 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1175752.9 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 25041.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 207200.7 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4442.9 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 218913.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4846.8 | 12 | 12
8 | 6984 | п. Копылово, ул. Ленина, д. 5 | 651.1 | К | 2 |  | Итого | 2792567.9 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1895352.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 40368.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 485720.6 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10417.6 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 352896.2 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7813.2 | 12 | 12
9 | 6963 | п. Копылово, ул. Новая, д. 12 | 1094.7 | К | 3 |  | Итого | 5631136.8 | 5144 | 5144
[6 empty] | крыша | ремонт | 5512909.2 | 5036 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 118227.6 | 108 | 108
10 | 7000 | п. Молодежный, д. 7 | 2657.4 | П | 5 |  | Итого | 449100.6 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 449100.6 | 169 | 169
11 | 7001 | п. Молодежный, д. 8 | 2657.4 | П | 5 |  | Итого | 449100.6 | 169 | 169
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 449100.6 | 169 | 169
12 | 6937 | п. Рассвет, д. 12 | 733.5 | К | 2 |  | Итого | 161370 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 100489.5 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30807 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30073.5 | 41 | 41
13 | 6938 | п. Рассвет, д. 13 | 718.27 | К | 2 |  | Итого | 158019.4 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98402.99 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30167.34 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29449.07 | 41 | 41
14 | 6818 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 1 | 636.4 | Д | 2 |  | Итого | 2729519.6 | 4289 | 4289
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1852560.4 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 39456.8 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 474754.4 | 746 | 746
[7 empty] | строительный контроль | 10182.4 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 344928.8 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 7636.8 | 12 | 12
15 | 6820 | с. Богашево, ул.Новостройка, д. 5 | 954.4 | К | 3 |  | Итого | 207104.8 | 217 | 217
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 130752.8 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37221.6 | 39 | 39
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39130.4 | 41 | 41
16 | 6868 | с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, д. 91 | 701 | К | 2 |  | Итого | 2451397 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2040611 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 43462 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 359613 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 7711 | 11 | 11
17 | 6999 | с. Корнилово, ул. Голикова, д. 12/1 | 383.7 | К | 2 |  | Итого | 464660.7 | 1211 | 1211
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 268973.7 | 701 | 701
[7 empty] | строительный контроль | 5755.5 | 15 | 15
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 186094.5 | 485 | 485
[7 empty] | строительный контроль | 3837 | 10 | 10
18 | 7061 | с.Моряковский Затон, пер. Больничный, д. 1 | 390 | Д | 2 |  | Итого | 1159470 | 2973 | 2973
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1135290 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24180 | 62 | 62
19 | 7080 | с.Моряковский Затон, пер. Ремесленный, д. 1 | 507.5 | Д | 2 |  | Итого | 1774727.5 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1477332.5 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 31465 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 260347.5 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 5582.5 | 11 | 11
Итого по Шегарскому району |  |  | 6236.2 |  |  |  |  | 10568609.4
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 | крыша | Итого | 6634744 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6495801 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 138943 | 161 | 161
2 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62 | 384.7 | К | 2 | крыша | Итого | 2957573.6 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2895636.9 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61936.7 | 161 | 161
3 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 701.4 | К | 2 | крыша | Итого | 173245.8 | 247 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 173245.8 | 247 | 247
4 | 7219 | с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 21 | 3895 | П | 5 | крыша | Итого | 701100 | 180 | 180
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 701100 | 180 | 180
5 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 392.1 | Д | 2 |  | Итого | 101946 | 260 | 260
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 101946 | 260 | 260
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Note on I430: Карпова Светлана Сергеевна: 2 684 807.28 по ПСД
Note on I505: Карпова Светлана Сергеевна: по ПСД выше
Note on I507: Карпова Светлана Сергеевна: 2 628 902.23 по ПСД