


2


О реализации на территории  Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 32,3 тысячи адресов в 96 населенных пунктах.
 
[bookmark: _GoBack]По состоянию на 18.09.2024 года (в части выполнения планов – графиков догазификации населенных пунктов):
		№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	26 015

	2.
	Отклонено заявок
	3 766

	3.
	Принято заявок
	22 249

	4.
	Заключено договоров 
	21 901

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 387

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	24 076

	6.
	Выполнено подключений
	 8 876

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	348



