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О реализации на территории  Томской области 
проекта «Социальная газификация»

Реализация проекта «Социальная газификация» осуществляется 
в соответствии с утвержденными планами-графиками догазификации ранее газифицированных населенных пунктов.
План-график догазификации на 2021 – 2027 годы охватывает более 38,2 тысячи адресов в 96 населенных пунктах. 
По состоянию на 17.12.2024 года (в части выполнения планов – графиков догазификации):
		№п/п
	Наименование показателя
	Значение, ед.

	1.
	Подано заявок
	27 122

	2.
	Отклонено заявок
	3 935

	3.
	Принято заявок
	23 187

	4.
	Заключено договоров 
	22 878

	4.1.
	в том числе «комплексных договоров»
	3 467

	5.
	Обеспечена техническая возможность присоединения
	26 931

	6.
	Выполнено подключений
	 10 706

	7.
	Заявки в стадии подготовки договоров
	309
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