Информация о предпринимаемых мерах, направленных на сокращение сроков и процедур по технологическому присоединению к электрическим сетям (во исполнение распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра) по итогам за 1 полугодие 2021 года

В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне подписанным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 №1139-р) утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации (далее – целевые модели) по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах, в том числе: технологическое присоединение к электрическим сетям.

Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 85 дней, в том числе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 10 дней; выполнение работ – в течение 70 дней; оформление факта технологического присоединения – в течение 5 дней, а также сокращение до трех количества этапов, необходимых для получения доступа к электрическим сетям, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно по II или III категории надежности электроснабжения.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», включающий дорожную карту по внедрению целевой модели: «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 22.02.2018 № Пр-321ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27.12.2017 в части продления реализации целевых моделей, работа по внедрению целевых моделей продолжается.

27 мая 2021 года состоялось очередное заочное заседание рабочей группы «Инфраструктурное обеспечение», созданной распоряжением Губернатора Томской области от 11.08.2008 №269-р «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области», на которых утвержден План мероприятий по исполнению «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2021 год.

Кроме того, с 1 июля 2020 года вступила в силу новая редакция Правил технологического присоединения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861, далее – Правила ТП), отменяющая заключение договоров технологического присоединения к электрическим сетям (Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2020 № 262 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»). Сетевая организация обязана начать реализовывать мероприятия в рамках технологического присоединения с даты оплаты заявителем счета, выставляемого сетевой организацией в качестве платы за технологическое присоединение (пункты 103, 104 Правил ТП). Вместе со счетом сетевая организация представляет заявителю подписанный гарантирующим поставщиком проект договора энергоснабжения (пункт 105 Правил ТП). Исключается обязанность заявителя подписывать акт о технологическом присоединении и акт о выполнении технических условий (предусмотрено составление сетевой организацией в день установки прибора учёта акта допуска прибора учета в эксплуатацию, акта о выполнении технических условий и акт о технологическом присоединении в одностороннем порядке, подписание их с помощью ЭЦП и размещение указанных актов в личном кабинете потребителя с уведомлением заявителя и гарантирующего поставщика) (пункты 109, 110 Правил ТП).

В целях сокращения срока заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям до 10 дней в рамках реализации распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра осуществлены следующие мероприятия:

– сетевыми организациями, осуществляющими деятельность на территориях Томской области, соответствующих общим требованиям целевой модели: ПАО «ТРК», ООО «Горсети» (г. Томск) и ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) проводится работа по поддержанию в актуальном состоянии официального сайта сетевых организаций в сети Интернет с функционированием «личного кабинета» (http://trk.tom.ru/customers/service/cabinet2/, https://www.gorsetitomsk.ru/login, http://elseti.vseversk.ru/index_auts.php) с возможностью подачи заявок на технологическое присоединение и отслеживания сроков исполнения заявок на технологическое присоединение (статуса прохождения процедур), получить и подписать договор о технологическом присоединении с использованием электронной подписи (при условии наличия у заявителя электронной цифровой подписи), а также получать информацию о ходе (текущей стадии) исполнения договора об осуществлении технологического присоединения, направлять обращения в сетевую организацию и получать ответы, связанные с заключением и исполнением договора об осуществлении технологического присоединения.

Значительной поддержкой для заявителей является Портал электросетевых услуг группы компаний «Россети» (http://портал-тп.рф), позволяющий потребителям получать информацию о свободных мощностях, подавать заявку в электронном виде, контролировать сроки рассмотрения документов с использованием «личного кабинета», а также рассчитать с помощью калькулятора стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ТРК» и ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) в соответствии с утвержденными ставками платы на текущий год с учетом мероприятий сетевой организации, предусмотренных Техническими условиями.

На официальных сайтах сетевых организаций ООО «Электросети» ЗАТО Северск (http://elseti.vseversk.ru/pamytka.pdf) и ПАО «ТРК» (http://trk.tom.ru/customers/connection/instruktsii/) размещены памятка/инструкции для заявителей, использующих «Личный кабинет» для подачи заявок на технологическое присоединение.

– организовано информирование заявителей о доступности технологического присоединения к электрическим сетям на сайтах сетевых организаций, в том числе: ПАО «ТРК» (http://www.trk.tom.ru/customers/, ООО «Горсети» (https://www.gorsetitomsk.ru/consumers/439-tp), ООО «Электросети» ЗАТО Северск: (http://elseti.vseversk.ru/page72.html).

На Инвестиционном портале Томской области размещена информация о порядке технологического присоединения к электрическим сетям (http://www.investintomsk.ru/uslugi_dlya_biznesa/procedury_po_podklyucheniyu_elektroenergii/), а также информация о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде.

На официальном сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области создан раздел «Техприсоединение» (https://depenerg.tomsk.gov.ru/protsedury-po-tehnologicheskomu-prisoedineniju-k-elektricheskim-setjam-), в котором размещена доступная для понимания информации о порядке технологического присоединения, включая информацию о ключевых этапах, сроках технологического присоединения, информации о порядке заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры технологического присоединения, с возможностью выбора заявителем ТСО и ссылки на сайты ТСО, а также информация о реализуемой целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям».

В связи с изменением действующего законодательства с 1 июля 2020 года информация на сайте также обновлена.

Кроме того, на официальном интернет-портале Администрации Томской области размещена новость по теме: «Заявку на подключение к электросетям теперь можно подать через сайт»: https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/45546.

На официальном сайте ООО «Электросети» ЗАТО Северск http://elseti.vseversk.ru/ размещены «бегущая строка» и баннер с информацией о возможности подачи заявки на технологическое присоединение через Личный кабинет клиента.

На официальном сайте ПАО «ТРК» размещен баннер с информацией о возможности подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям через Личный кабинет клиента (http://trk.tom.ru/).

На официальном сайте ООО «Горсети» также размещен баннер с информацией о возможности подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям через Личный кабинет клиента: https://www.gorsetitomsk.ru/.

Развешаны объявления в Едином окне ООО «Горсети» о возможности подачи заявки на сайте сетевой организации через личный кабинет, о проведении еженедельных тематических семинаров каждую среду «О доступности технологического присоединения посредством личного кабинета на официальном сайте ООО «Горсети».

20.05.2021 представителем ПАО «ТРК» проведена  пресс-конференция на тему: «Подключение к электрическим сетям для населения и бизнеса в Томской области: проблемные моменты, сроки, этапы» (Ссылка на релиз в сети Интернет: https://www.riatomsk.ru/press/20210520/01851/).

Изданы буклеты ООО «Электросети» тиражом 200 экз., копия размещена на сайте http://elseti.vseversk.ru/Buklet.pdf.

Сетевые организации оказывают консультативную помощь заявителям для предоставления возможности подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде через «личный кабинет», в момент их обращения с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям. ООО «Горсети» проводится регистрация заявителя на официальном сайте непосредственно в момент обращения заявителя за технологическим присоединением с целью подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде через «личный кабинет».

Проводились ежемесячные совещания Дня Департамента промышленности и энергетики с представителями органов местного самоуправления Томской области, на которых рассматривались вопросы по разъяснению процедуры технологического присоединения заявителей льготной категории, с использованием ресурсов интернет-сайта ПАО «ТРК» и портала электросетевых услуг «портал-тп.рф». По итогам проведенных мероприятий составлены протоколы с назначением ответственных за исполнение выданных рекомендаций в установленные сроки, копии которых размещены на сайте Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области: https://depenerg.tomsk.gov.ru/people/front/view/id/1466;

– на Инвестиционном портале Томской области (http://www.investintomsk.ru/uslugi_dlya_biznesa/procedury_po_podklyucheniyu_elektroenergii1/tehnologicheskoe_prisoedinenie1/) размещена информация о наличии на сайтах сетевых организаций ПАО «ТРК» (http://www.trk.tom.ru/customers/connection/calculatorTP.php, https://портал-тп.рф/cost_calculator), ООО «Горсети» (http://develop.gorsetitomsk.ru/consumers/calc?view=tccalculator), ООО «Электросети» ЗАТО Северск (http://elseti.vseversk.ru/page100.html) информационно-интерактивного сервиса «калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям», позволяющего рассчитать ориентировочную стоимость технологического присоединения. На  официальном сайте Портала электросетевых услуг группы компаний «Россети» (https://портал-тп.рф/cost_calculator), организована возможность потребителям получать информацию о свободных мощностях, подавать заявку в электронном виде, контролировать сроки рассмотрения документов с использованием «личного кабинета», а также рассчитать с помощью калькулятора стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ТРК» и ООО «Электросети» ЗАТО Северск в соответствии с утвержденными ставками платы на текущий год с учетом мероприятий сетевой организации, предусмотренных Техническими условиями. При этом, организована возможность расчета стоимости технологического присоединения к сетям сетевой организации по ставке за мощность и по стандартизированной ставке.

В целях сокращения срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям до 70 дней в рамках реализации распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра осуществлены следующие мероприятия:

– сетевой организацией ООО «Горсети» заключены с подрядными организациями «рамочные» договоры на выполнение работ по строительству линейных и стационарных объектов электроснабжения, в том числе на планируемые объемы технологического присоединения.

Для сокращения сроков выполнения проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работы в процессе технологического присоединения заявителей к электросетям сетевым организациям предлагается с соблюдением требований Федеральный закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ заключение договоров, определяющих общие условия обязательственных взаимоотношений сторон с едиными расценками на все виды работ («рамочные» договоры) на планируемые объемы работ.

Предметом «рамочного» договора могут выступать проектно-изыскательские, строительно-монтажные и (или) пусконаладочные работы, необходимые для осуществления технологического присоединения заявителей к электрическим сетям.

В «рамочном» договоре можно определить единый порядок расчета стоимости выполнения работ для технологического присоединения каждого заявителя и обязанность подрядчика выполнять работы по установленным расценкам (тарифам) по заявкам сетевой организации в пределах, установленных договором.

– постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №1816 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13.07.2021 №1173) утвержден перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. В такой перечень включено строительство, реконструкция линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

– принято постановление Администрации Томской области от 29.07.2016 №263а, утверждающее Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Томской области, в случаях размещения объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300. Постановлением Администрации Томской области от 30.06.2017 №244а внесены изменения в постановление Администрации Томской области от 29.07.2016 №263а, согласно которым решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномоченным органом в форме распорядительного акта в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган, и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения вручается (направляется) заявителю с приложением представленных им документов.

Постановлением Администрации Города Томска от 01.09.2016 № 931 (в редакции постановления администрации Города Томска от 13.09.2017 №863) срок принятия решения о выдачи разрешения на использование земель или земельных участков для размещения объектов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300, на территории Города Томска сокращен до 10 рабочих дней.

Постановлением Администрации Города Томска от 29.06.2012 № 763 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордера на производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Томск».

Постановлением Администрации Города Томска 18.06.2019 №489 внесены изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденный постановлением Администрации Города Томска от 29.06.2012 №763, предусматривающие сокращение срока выдачи указанного разрешения до 10 рабочих дней при предоставлении муниципальной услуги в целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения, подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Администрации Города Томска от 29.06.2012 №762 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск». Срок выдачи ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений – 25 рабочих дней. В настоящее время в Администрации Города Томска проходит процедуру согласования проект нормативного правового акта о внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, предусматривающий сокращение срока выдачи указанного разрешения до 10 рабочих дней для электросетевых организаций.

Распоряжением Администрации Города Томска от 28.02.2020 №р215 «Об организации взаимодействия органов администрации Города Томска при предоставлении муниципальных услуг, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям на территории муниципального образования «Город Томск» предусмотрена возможность получения необходимых разрешений по принципу «одного окна» путем обращения в Администрацию Города Томска с заявлением о выдачи вышеуказанных разрешений. Согласно распоряжению Администрации Города Томска от 28.02.2020 №р215 срок выдачи разрешения на использования земель составляет не более 7 дней, срок выдачи разрешения на осуществление земляных работ и ордера на выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и решения о пересадке зеленых насаждений - составляет 10 рабочих дней при параллельном процессе выдачи.

Постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2017 №2528 и №2529 внесены изменения в Административные регламенты предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на проведение земляных работ» и «Выдача разрешительных документов на порезку, вырубку (снос), посадку зеленых насаждений» на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, согласно которым срок выдачи соответствующих разрешений сокращен с 30 дней до 10 рабочих дней при выполнении работ по строительству (реконструкции) линейных объектов для технологического присоединения к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям и сетям газоснабжения.

Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2019 №1303-р «Об утверждении Порядка взаимодействия Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск и Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск при обращении ресурсоснабжающих организаций по вопросу осуществления технологического присоединения к электрическим сетям на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» предусмотрена возможность получения необходимых разрешений путем обращения в Общий отдел Администрации ЗАТО Северск с заявлением о выдачи вышеуказанных разрешений. Согласно распоряжению Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2019 №1303-р срок выдачи разрешения на использования земель составляет не более 6 рабочих дней, срок выдачи разрешения на проведение земляных работ и разрешительных документов на подрезку, вырубку (снос), посадку зеленых насаждений составляет 10 рабочих дней при параллельном процессе выдачи.

Таким образом, совокупный срок предоставления услуг по выдаче всех разрешений, необходимых для использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей к электрическим сетям ООО «Электросети» на территории ЗАТО Северск Томской области не превышает 16 рабочих дней с момента обращения сетевой организацией за получением соответствующих разрешений;

– на территории ЗАТО Северск Томской области действует рабочая группа по рассмотрению предпроектной и проектной документации и сопровождению инвестиционных проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых к реализации на территории городского округа, созданная распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 02.06.2016 №880-р. К основным задачам указанной рабочей группы относится, в том числе согласование проектов строительства линейных объектов. В состав указанной рабочей группы входят представители собственников линейных объектов, находящихся на территории ЗАТО Северск, и представители Администрации ЗАТО Северск.

В целях упорядочивания процедуры при согласовании проектов строительства линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов на уровне Администрации Города Томска организован процесс согласования проектов строительства линейных объектов с использованием электронной площадки, реализуемой с помощью программного продукта IBM Notes на базе системы электронного документооборота, применяемого в Администрации Города Томска.

В настоящее время электронная площадка по согласованию проектов строительства линейных объектов начала свою работу. Участники процесса согласования (собственники линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов): ООО «Томскводоканал», АО «ТомскРТС», ООО «Горсети», ООО «Газпром газораспределение Томск» приобрели клиентскую лицензию для программного продукта IBM Notes и подключили своих пользователей к сети Администрации Города Томска.

– Администрацией Города Томска и Администрацией ЗАТО Северск предоставлен доступ в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). В режиме просмотра доступны сведения ИСОГД г. Томска и ЗАТО Северск открытые для публичного доступа на порталах «Градостроительный атлас г. Томска» (https://map.admtomsk.ru/main/map_all.html#!system=tomsk_all&bank=1&layers=moLayer_scen,streetLayer_scen&page=home&base=osm&ix=9465030.446765246&iy=7661016.498715766&is=12) и портале «Градостроительный атлас ЗАТО Северск» (https://атлас.зато-северск.рф/portal/map/ogd/app.html#page=layers&bank=1&layers=16,osm,rr_borders,rr_zouit,rr_zu&zoom=14&center=9450922.893092606,7677715.925695691&mode=sem-map), сведения открыты без ограничений в доступе в формате для «свободного доступа для всех».

В целях сокращения срока выполнения мероприятий по оформлению факта технологического присоединения к электрическим сетям до 5 дней в рамках реализации распоряжения Администрации Томской области от 01.03.2017 №121-ра осуществляются следующие мероприятия:

– составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется сетевыми организациями, как правило, на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя. Средний срок между получением от заявителя уведомления о выполнении им своей части технических условий и датой подписания акта ТП с двух сторон по отчетным данным сетевых организаций за 1 полугодие 2021 года составил 5 рабочих дней (без учета действий заявителя);

– подписано соглашение о взаимодействии сетевой организации ПАО «ТРК» и гарантирующего поставщика ПАО «Томскэнергосбыт» от 18.05.2017, соглашение о взаимодействии сетевой организации ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) и ПАО «Томскэнергосбыт» от 14.07.2017, а также соглашение о взаимодействии сетевой организации ООО «Горсети» и ПАО «Томскэнергосбыт» от 20.07.2017 с целью обеспечения возможности для потребителей заключения договора энергоснабжения до момента завершения сетевой организации процедуры технологического присоединения (без посещения энергосбытовой организации). В целях внедрения процедуры выдачи заявителю договора энергоснабжения в электронном виде между сетевыми организациями ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) и гарантирующим поставщиком ПАО «Томскэнергосбыт» организован закрытый канал связи обмена данными. С учетом заключенных дополнительных соглашений от 18.06.2018 и 02.07.2018 к действующим соглашениями о взаимодействии между указанными сетевыми организациями и ПАО «Томскэнергосбыт» предусмотрена возможность направления заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи);

- обеспечена синхронизация схемы территориального планирования Томской области со схемой и программой развития электроэнергетики Томской области и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики путем принятия Закона Томской области от 05.12.2016 №150-ОЗ «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований Томской области», которым определены виды объектов регионального и местного значения (в том числе объектов электросетевого хозяйства), подлежащих отображению на схеме территориального планирования Томской области, схемах территориального планирования муниципальных районов Томской области, генеральных планах городских округов Томской области, генеральных планах городских и сельских поселений Томской области. При рассмотрении проектов инвестиционных программ сетевых организаций Администрацией Томской области осуществляется проверка соответствия мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» в рамках ежегодной разработки (корректировки) схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на пятилетний период используются исходные данные сетевых организаций, которые увязаны с мероприятиями, предусмотренными в инвестиционных программах.

Распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 20.11.2019 №272 утвержден Порядок  синхронизации Схемы территориального планирования Томской области со схемой и программой развития электроэнергетики Томской области, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения на территории Томской области;

- средний срок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств целевой группы заявителей за 1 полугодие 2021 года составил 60 дней, без учета ожидания действий Заявителя: подписания Заявителем оферты договора о технологическом присоединении, выполнение Заявителем мероприятий по технологическому присоединению, подписания Заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.