_________										       № ______

О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области 
от 16.02.2024 № 94-ра

- Внести в распоряжение Администрации Томской области от 16.02.2024 
№ 94-ра «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы» следующие изменения:

- в пункте 3 распоряжения слова «на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию» заменить словами «на заместителя Председателя Правительства Томской области (по территориальному развитию)»;

- приложение № 1 «План мероприятий Программы» к Региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2024 - 2033 годы (далее - Региональная программа) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

- приложение № 2 «Сводный план мероприятий по основным показателям программы» к Региональной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Департаменту по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Правительства Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Томской области                                                                                                    А.В. Кондратьев

Баев Ю.И.

Приложение № 1

к распоряжению Правительства
Томской области 
от ________ № ______

План мероприятий Программы

| Раз-дел | Подраз-дел | Наименование объекта - источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирова-ние* |  | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспортировочных емкостей) | источник** | млн. рублей (с НДС) |  | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* | дата начала | дата завершения | финансирование, млн. рублей (с НДС)* |  |  |
|  |  |  |  |  | куб. м в час (тонн в час) | тыс. куб. м в год (тонн в год) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Объект магистрального транспорта | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1 | Газопровод-отвод | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.1 | ГРС с-з «Чернореченский» | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.1.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в д. Кисловка Томского района Томской области | x | 7,4 |  | 31503 | x | СЕСГ | 231,0 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 25,9 | 2025 | 2026 | 205,1 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.1.1.1 | Наружный газопровод для газоснабжения жилых микрорайонов «Левобережный» и «Боярский берег» |  | 2 |  |  |  | ВСИ | 42,7 | стро-итель-ство | 2026 | 2026 | 1,6 | 2026 | 2027 | 41,2 | 2027 |  |
| 1 | 1.1.1.1.1.1.1 | Газификация котельных | 3 | х |  |  | х | х | х | стро-итель-ство | 2022 | 2025 | х | 2025 | 2027 | х |  |  |
| 1 | 1.1.1.1.2 | Реконструкция объекта: «Газопровод, Томская область, Томский район, АГРС Кисловка – п. Моряковский затон, Межпоселковый газопровод высокого давления АГРС Кисловка – п. Моряковский затон сооружение – трубопровод из полиэтиленовых труб» (код стройки СН 70 001) | х | 8 |  |  | х | СН | 141,9 | рекон-струк-ция | 2025 | 2025 | 8,8 | 2026 | 2026 | 133,1 | 2026 | х |
| 1 | 1.1.1.2 | ГРС Томск-3 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.2.1 | Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 7,1 |  | 353 | x | СЕСГ | 50,3 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 11,7 | 2028 | 2029 | 38,6 | 2030 | x |
| 1 | 1.1.1.2.1.1 | Распределительный газопровод в д. Малое Протопопово Томского района Томской области | x | 6,6 |  | 353 | x | СЕСГ | 54,5 | стро-итель-ство | 2023 | 2028 | 7,9 | 2028 | 2029 | 46,6 | 2030 | x |
| 1 | 1.1.1.2.1.1.1 | Газификация домовладений д. Малое Протопопово | 133 | x |  | 353 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2029 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.2.2.1 | Распределительный газопровод (лупинг) от ГРС-3 Томск до с. Лучаново Томского района | х | 19,4 |  |  | х | СН | 185,0 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 8,0 | 2026 | 2027 | 176,9 | 2027 | х |
| 1 | 1.1.1.2.2.2 | Газоснабжение мкр. Славянка в с. Коларово Томского района, Томской области |  | 1,5 |  |  |  | ВСИ | 14,1 | стро-итель-ство | 2026 | 2026 | 4,8 | 2027 | 2027 | 9,3 | 2027 |  |
| 1 | 1.1.1.3 | ГРС Парабель | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.3.1 | Газопровод межпоселковый до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района Томской области | x | 1,4 |  | 221 | x | СЕСГ | 11,8 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 3,5 | 2025 | 2027 | 8,3 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.3.1.1 | Распределительный газопровод в д. Вялово Парабельского района Томской области | x | 1,8 |  | 137 | x | СЕСГ | 61,4 | стро-итель-ство | 2023 | 2026 | 4,8 | 2026 | 2027 | 56,6 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.3.1.1.1 | Газификация домовладений д. Вялово | 46 | x |  | 137 | x | x | x |  |  |  | x | 2027 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.3.1.2 | Распределительный газопровод в д. Голещихино Парабельского района Томской области | x | 2,2 |  | 84 | x | СЕСГ | 43,1 | стро-итель-ство | 2023 | 2026 | 3,4 | 2026 | 2027 | 39,7 | 2028 | x |
| 1 | 1.1.1.3.1.2.1 | Газификация домовладений д. Голещихино | 32 | x |  | 84 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2027 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.4 | ГРС Итатка | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.4.1 | Газопровод межпоселковый от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района Томской области | x | 24,5 |  | 1480 | x | СЕСГ | 418,0 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 30,4 |  |  | 387,6 |  | x |
| 1 | 1.1.1.4.1.1 | Распределительный газопровод в с. Александровское Томского района Томской области | x | 15,1 |  | 1480 | x | СЕСГ | 339,1 | стро-итель-ство | 2023 | 2028 | 15,6 |  |  | 323,5 |  | x |
| 1 | 1.1.1.4.1.1.1 | Газификация домовладений с. Александровское | 340 | x |  | 1102 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2029 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.4.1.1.2 | Газификация котельных с. Александровское | 3 | х |  | 378 | х | х | х | стро-итель-ство |  |  | х | 2029 | 2033 | х |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.5 | ГРС АГНКС | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.5.1 | Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» - п. Мирный |  | 10,1 |  |  |  | СЕСГ | 653,2 | стро-итель-ство |  |  |  | 2023 | 2025 | 653,2 | 2026 |  |
| 1 | 1.1.1.5.1.1 | Компенсация затрат мероприятия по строительству объекта «Распределитель-ный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Перспективный» | х | 14,8 |  |  |  | СН | 228,7 | стро-итель-ство | х | х |  | 2023 | 2024 | 228,7 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.5.1.2 | Распределительный газопровод в д. Позднеево Томского района Томской области с подключением к межпоселковому газопроводу | x | 6,0 |  | 408 | x | СЕСГ | 47,5 | стро-итель-ство | 2023 | 2025 | 6,6 | 2025 | 2026 | 40,9 | 2027 | x |
| 1 | 1.1.1.5.1.2.1 | Газификация домовладений д. Позднеево | 150 | x |  | 408 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.5.1.2.2 | Газификация котельных ОАО «ТДСК» для мкр. «Южные Ворота – 2» в п. Зональная Станция | 5 | х | 11020 |  |  | ВСИ | 807,06 | стро-итель-ство | 2025 | 2028 | 32,03 | 2025 | 2033 | 775,03 |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.5.1.1.3 | Газификация котельных для жилого района по пер. Тепличный в п. Зональная Станция Томского района | 1 |  | 1970 |  |  | ВСИ | 148,7 | стро-итель-ство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2027 | 148,7 | 2027 | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.5.1.3 | Реконструкция объекта «Сооружение-газопровод диаметром 530 мм, длинной 6275,0 м, материал сталь. Способ прокладки подземный, рабочее давление 6 кгс/см2.По длине трассы расположены КИПы (контрольно-измерительные пункты) в количестве 10 штук, переходы через, а/дороги (газопровод в футляре с контрольной трубкой). Газопровод от блочно-комплектной ГРС-160с, 71.6-76.3 км газопровода Парабель-Кузбасс.инв.№ 069:401:001:006025200. Адрес объекта: Томская область, г.Томск, Демьяна Бедного улица, д.16/1, стр.1» инв.В0002260 | х | 0,4 |  |  | х | СН | 68,9 | рекон-струк-ция | 2025 | 2025 | 1,5 | 2027 | 2027 | 67,5 | 2027 | х |
| 1 | 1.1.1.6 | ГРС Асино | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.6.1 | Газопровод межпоселковый от ПГРП до c. Старо-Кусково с отводом на с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области*** |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1.6.1.1 | Распределительный газопровод в с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области | x | 20,4 | - | 1905 | x | СЕСГ | 457,9 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 21,2 | 2024 | 2025 | 436,7 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.6.1.1.1 | Газификация домовладений с. Ново-Кусково | 471 | x |  | 1284 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.1.1.1.2 | Газификация котельных с. Ново-Кусково | 2 | х |  | 621 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | х | 2028 | 2030 | х |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.6.1.2. | Распределительный газопровод в д. Старо-Кусково Асиновского района Томской области | x | 5,5 | - | 150 | x | СЕСГ | 92,3 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 5,5 | 2024 | 2024 | 86,8 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.6.1.2.1 | Газификация домовладений с. Старо-Кусково | 75 | x |  | 150 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.2 | Газопровод межпоселковый до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше - Дорохово Асиновского района Томской области*** |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1.6.2.1 | Распределительный газопровод в с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | х | 7,5 |  | 566 | х | СЕСГ | 140,8 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 8,5 | 2024 | 2025 | 132,3 | 2026 | x |
| 1 | 1.1.1.6.2.1.1 | Газификация домовладений с. Больше-Дорохово | 244 | x |  | 267 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.2.1.2 | Газификация котельных с. Больше-Дорохово | 2 | х |  | 299 | х | х | х |  |  |  | х | 2028 | 2030 | х |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.6.2.2 | Распределительный газопровод в с. Семеновка Зырянского района Томской области | х | 13,2 |  | 854 | х | СЕСГ | 92,7 | стро-итель-ство | 2023 | 2025 | 11,9 | 2025 | 2026 | 80,8 | 2027 | х |
| 1 | 1.1.1.6.2.2.1 | Газификация домовладений с. Семеновка | 402 | x |  | 675 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.2.2.2 | Газификация котельных с. Семеновка | 1 | x |  | 179 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2028 | 2030 | x |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.6.2.3 | Распределительный газопровод в д. Победа Асиновского района Томской области | x | 3,2 |  | 75 | x | СЕСГ | 60,3 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 3,5 | 2024 | 2024 | 56,8 | 2025 | x |
| 1 | 1.1.1.6.2.3.1 | Газификация домовладений д. Победа | 98 | x |  | 75 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.2.4 | Распределительный газопровод в д. Воронино-Яя Асиновского района Томской области | х | 5,6 |  | 71 | х | СЕСГ | 100,6 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 5,6 | 2024 | 2024 | 95,0 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.6.2.4.1 | Газификация домовладений д. Воронино-Яя | 143 | x |  | 71 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.3 | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка Зырянского района до с. Зырянское с отводами на д.Цыганово, Берлинка, Причулымский Зырянского района Томской области*** |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1.6.3.1 | Распределительный газопровод в с. Берлинка Зырянского района Томской области | х | 14,9 |  | 510 | х | СЕСГ | 217,0 |  | 2022 | 2024 | 12,6 | 2024 | 2024 | 204,4 | 2025 |  |
| 1 | 1.1.1.6.3.1.1 | Газификация домовладений с. Берлинка | 368 | х |  | 510 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  |  | 2025 | 2029 |  |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.3.2 | Распределительный газопровод в с. Цыганово Зырянского района Томской области | х | 8,9 |  | 340 | х | СЕСГ | 145,1 | стро-итель-ство | 2022 | 2024 | 9,6 | 2024 | 2024 | 135,5 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.6.3.2.1 | Газификация домовладений с. Цыганово | 372 | x |  | 340 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.3.3 | Распределительный газопровод в п. Причулымский Зырянского района Томской области | х | 11,4 |  | 484 | х | СЕСГ | 200,8 | стро-итель-ство | 2022 | 2024 | 10,3 | 2024 | 2024 | 190,5 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.6.3.3.1 | Газификация домовладений в с. Причулымский | 319 | x |  | 484 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2025 | 2029 | x |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.6.3.4 | Распределительный газопровод в с. Зырянское Зырянского района Томской области (2 этап) | х | 15,1 |  | 4646,09 | х | СЕСГ | 799,6 | стро-итель-ство | 2024 | 2026 | 55,4 | 2026 | 2027 | 744,2 | 2028 | х |
| 1 | 1.1.1.6.3.5 | Газопровод к газовой котельной мощностью 8,5 МВт "Центральная", расположенной по адресу обл.Томская, р.Зырянский, с.Зырянское, ул.Советская (Кадастровый номер 70:05:0101003:512) | х | 0,5 |  |  | х | СН | 7,1 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 0,1 | 2025 | 2025 | 7,0 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.6.3.4.1 | Газификация котельных с. Зырянское | 3 |  |  | 1382 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  |  | 2025 | 2027 |  |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.6.3.4.1.1. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с.Зырянское Зырянского района Томской области | 1 |  |  |  |  | ОБ, МБ | 158,9 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 5,0 | 2025 | 2025 | 153,9 | 2026 | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.6.3.4.2 | Газификация домовладений с. Зырянское (2 этап) | 2531 |  |  | 3254 | x | x | x | стро-итель-ство |  |  |  | 2026 | 2029 |  |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.7 | ГРС Чажемто | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.7.1 | Реконструкция объекта: Газопровод межпоселковый к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м., инв.№69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория | х | 1,84 |  |  | х | СН | 188,9 | рекон-струк-ция | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 188,9 | 2024 | х |
| 1 | 1.1.1.7.1.1 | Реконструкция объекта: «Сооружение - сети газоснабжения, протяженностью 5200 м, Томская обл., Колпашевский район, с. Чажемто, ул.Ветеранов, 34, стр.12» | х | 1,61 |  |  | х | СН | 11,1 | рекон-струк-ция | 2028 | 2028 | 11,1 |  |  |  |  | х |
| 1 | 1.1.1.8 | ГРС Моряковский затон | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.8.1. | Реконструкция ГРС Моряковский затон |  |  |  |  |  | СЕСГ | 359,8 | рекон-струк-ция | 2027 | 2029 | 31,2 | 2030 | 2031 | 328,6 | 2032 |  |
| 1 | 1.1.1.8.1.1 | Реконструкция объекта: «Газопровод, Томская область, Томский район, АГРС Кисловка - п. Моряковский затон, Межпоселковый газопровод высокого давления АГРС Кисловка - п. Моряковский затон сооружение-трубопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 53938 п.м.» на участке от ГРС Моряковский затон до отвода на с. Нелюбино» | х | 7,56 |  |  | х | СН | 132,7 | рекон-струк-ция | 2025 | 2026 | 14,0 | 2027 | 2027 | 118,7 | 2027 | х |
| 1 | 1.1.1.9 | ГРС Победа | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.9.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Победа до с.Киреевск с отводом на д.Астраханцево | х | 15 |  |  | х | СН | 194,4 | стро-итель-ство | 2027 | 2027 | 9,7 | 2028 | 2028 | 184,7 | 2029 | х |
| 1 | 1.1.1.9.1.1 | Распределительный газопровод в с.Киреевск | х | 40 |  |  | х | СН | 58,8 | стро-итель-ство | 2027 | 2027 | 4,8 | 2028 | 2028 | 54,0 | 2029 |  |
| 1 | 1.1.1.9.1.1.1 | Газификация домовладений с. Киреевск | 743 |  |  |  | x | x | x | стро-итель-ство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.9.1.2 | Распределительный газопровод в с.Астраханцево | х | 11 |  |  | х | СН | 58,8 | стро-итель-ство | 2027 | 2027 | 4,8 | 2028 | 2028 | 54,0 | 2029 | х |
| 1 | 1.1.1.9.1.2.1 | Газификация домовладений с. Астраханцево | 224 |  |  |  | x | x | x | стро-итель-ство |  |  |  | 2029 | 2033 |  |  | населе-ние |
| 1 | 1.1.1.10 | ГРС ТЭЦ СХК | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.10.1.1 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск», (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск» | х | 3,3 |  |  | х | ОБ, МБ | 101,2 | стро-итель-ство | 2020 | 2021 | 6,7 | 2023 | 2024 | 94,5 | 2024 | х |
| 1 | 1.1.1.10.1.2 | Единая газораспределительная сеть (ЕГРС) площадки № 7 ТОР-СЕВЕРСК | 26 | 2,9 |  |  | х | ВСИ | 13,4 | стро-итель-ство | 2025 | 2026 | 13,4 |  |  |  |  | х |
| 1 | 1.1.1.11 | ГРС Нарга | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.11.1.1.1 | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,5 МВт в с. Нарга Молчановского района Томской области | 1 |  | 55,5 |  |  | ОБ, МБ | 18,0 | стро-итель-ство | 2024 | 2024 | 0,4 | 2024 | 2024 | 17,6 | 2024 | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 1 | 1.1.1.12. | ГРС Томск-1 | x | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 1 | 1.1.1.12.1 | Сеть газораспределения высокого давления по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области | х | 3,4 |  |  | х | СН | 55,4 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 1,8 | 2025 | 2025 | 53,6 | 2025 | х |
| 1 | 1.1.1.12.2 | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Родительская, ул. Семейная, ул. Мирная, ул. Домашняя, пер. Верный, пер. Доброты, пер. Молодежный, пер. Дружный, пер. Видный, пер. Ладный, ул. Гармонии, пер. Отрадный, ул. Уютная, пер. Доверия, пер. Милый, ул. Домашняя, пер. Заветный, пер. Доблестный, пер. Приветный, ул. Встречная, пер. Заботы, пер. Богатырский, пер. Живописный, пер. Былинный, пер. Чудесный, пер. Хлебосольный, ул. Сказочная, пер. Удачи, пер. Радушный, пер. Детский, пер. Попутный, пер. Красный, пер. Лучистый в г. Томске Томской области | х | 15,8 |  |  | х | СН | 188,3 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 5,6 | 2025 | 2027 | 182,6 | 2027 | х |
| 1 | 1.1.1.12.2.1 | Газификация домовладений | 500 |  |  |  | х | х | х | стро-итель-ство |  |  |  | 2026 | 2033 |  |  | населе-ние |
| 2 | Газоснабжение сжиженным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе к ГРС «Каргала» | x | x |  | 7500 | 400 | СЕСГ | 4638,1 | стро-итель-ство | 2014 | 2023 | 463,8 | 2021 | 2028 | 4174,3 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1. | Транспорт для доставки сжиженного природного газа |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.1 | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПХР) в с. Бакчар | x | x |  | 7 426 | 500 | СЕСГ | 571,3 | стро-итель-ство | 2014 | 2023 | 57,1 | 2021 | 2026 | 514,2 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.1.1 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (1 этап) | x | 10,4 |  | 4040,4 | x | СЕСГ | 73,8 | стро-итель-ство | 2022 | 2024 | 6,5 | 2024 | 2025 | 67,3 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.1.2 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (3 этап) | x | 21,9 |  | 1051,9 | x | СЕСГ | 246,1 | стро-итель-ство | 2023 | 2024 | 16,1 | 2024 | 2025 | 230,0 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.1.3 | Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской области (4 этап) | x | 22,2 |  | 1068,9 | x | СЕСГ | 639,7 | стро-итель-ство | 2023 | 2026 | 39,8 | 2026 | 2027 | 599,9 | 2028 | x |
| 2 | 2.1.1.1.1.1 | Газификация домовладений с. Бакчар | 1650 | x |  | 3853 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 2 | 2.1.1.1.1.2. | Газификация котельных с. Бакчар | 8 | x |  | 3573 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 2 | 2.1.1.2 | СПХР в с. Подгорное | x | x |  | 5 082 | 500 | СЕСГ | 544,0 | стро-итель-ство | 2014 | 2023 | 54,4 | 2021 | 2026 | 489,6 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.2.1 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (2 этап) | x | 20,1 |  | 1155,7 | x | СЕСГ | 295,3 | стро-итель-ство | 2024 | 2024 | 18,4 | 2024 | 2025 | 276,9 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.2.2 | Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской области (3 этап) | x | 29,1 |  | 1563,5 | x | СЕСГ | 344,4 | стро-итель-ство | 2023 | 2026 | 23,2 | 2026 | 2027 | 321,2 | 2028 | x |
| 2 | 2.1.1.2.1.1 | Газификация домовладений с. Подгорное | 1200 | x |  | 2719 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 2 | 2.1.1.2.1.2 | Газификация котельных с. Подгорное | 8 | x |  | 2 363 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 2 | 2.1.1.3 | СПХР в с. Тегульдет | x | x |  | 6654 | 400 | СЕСГ | 555,0 | стро-итель-ство | 2014 | 2023 | 55,5 | 2021 | 2026 | 499,5 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.3.1 | Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района Томской области*** | x | 60 |  | 6654 | x | ОБ, МБ |  | стро-итель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.3.1.1 | Газификация домовладений с. Тегульдет | 1000 | x |  | 2820 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2033 | x |  | населе-ние |
| 2 | 2.1.1.3.1.2 | Газификация котельных с. Тегульдет | 4 | x |  | 3834 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2028 | x |  | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 2 | 2.1.1.4. | СПХР в с. Кожевниково | x | x |  | 8045 | 500 | СЕСГ | 646,3 | стро-итель-ство | 2014 | 2021 | 64,6 | 2021 | 2026 | 581,7 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.4.1 | Строительство газопровода распределительного от СПХР Кожевниково до точки врезки в существующую сеть с. Кожевниково | х | 3,85 |  |  |  | СН | 55,9 | стро-итель-ство | 2025 | 2025 | 4,1 | 2026 | 2026 | 51,8 | 2026 | х |
| 2 | 2.1.1.4.2. | Газоснабжение с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | x |  |  | 8045 | x |  |  | стро-итель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.4.2.1 | Газификация домовладений с. Кожевниково | 1000 | x |  | 2871 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2033 | x | х | населе-ние |
| 2 | 2.1.1.4.2.2 | Газификация котельных с. Кожевниково | 5 | x |  | 5174 |  | x | x | стро-итель-ство |  |  | x | 2026 | 2027 | x | 2028 | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 2 | 2.1.1.5 | СПХР в п. Вороновка | x | x |  | 1247 | 150 | СЕСГ | 330,0 | стро-итель-ство | 2014 | 2021 | 33,0 | 2021 | 2026 | 297,0 | 2026 | x |
| 2 | 2.1.1.5.1 | Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Томской области*** | x | 13,3 |  |  | x | ОБ, МБ |  | стро-итель-ство |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 2 | 2.1.1.5.1.1 | Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота», по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7а» | 1 | x | 499,6 |  | - | ОБ | 153,5 | стро-итель-ство | 2023 | 2023 | 4,7 | 2025 | 2026 | 148,8 | 2026 | объек-ты тепло-снабже-ния |
| 2 | 2.1.1.5.1.2 | Газификация домовладений с. Вороновка | 168 | x |  | 453 | - | x | x | стро-итель-ство | 2022 | 2024 | x | 2026 | 2033 | x | x | населе-ние |
| 3 | Газоснабжение компримированным природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) | х | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1 | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) | х | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 3 | 3.1.1.1 | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 3 | 3.1.1.1.1.1 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4 | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | x | x | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1 | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | х | x | x | x | x |
| 4 | 4.1.1.1 | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 4 | 4.1.1.1.1.1 | Потребитель |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |

* По потребителям указывается только финансирование в рамках доведенных бюджетных ассигнований.

** СН - средства ООО «Газпром газораспределение Сибирь» от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям;

СЕСГ - средства организации - собственника Единой системы газоснабжения;

ФБ - средства федерального бюджета;

ОБ - средства бюджета Томской области;

МБ - средства местного бюджета;

ВСИ - внебюджетные средства инвесторов.

*** строительство межпоселковых и (или) внутрипоселковых сетей завершено до 2024 года.

Приложение № 2

к распоряжению Правительства
Томской области 
от ________ № ______

Сводный план мероприятий по основным показателям Программы

| № | Целевые показатели Программы | Источник финансирования мероприятий | Ед. изм. | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год |  | млрд м3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
| 2 | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта | Всего, в том числе за счет средств: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | организации - собственника Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | газотранспортных организаций, не являющихся аффилированными лицами собственника ЕСГ (далее - независимые газотранспортные организации) | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3 | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов | Всего, в том числе за счет средств: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | газораспределительных организаций, не являющихся аффилированными лицами собственника ЕСГ (далее - независимые ГРО) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5 | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 164,3 | 164,3 |  |  | 359,8 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 164,3 | 164,3 |  |  | 359,8 |
|  |  | собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 164,3 | 164,3 |  |  | 359,8 |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | независимых ГРО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | Всего, в том числе за счет средств: | км | 0,0 | 10,1 | 7,4 | 1,4 | 15,0 | 7,1 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,5 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 603,2 | 255,1 | 18,0 | 184,7 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 099,6 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км | 0,0 | 10,1 | 7,4 | 1,4 | 0,0 | 7,1 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 603,2 | 255,1 | 8,3 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 905,2 |
|  |  | собственника ЕСГ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  | 10,1 | 7,4 | 1,4 |  | 7,1 | 24,5 |  |  |  | 50,5 |
|  |  |  | млн руб. |  | 603,2 | 255,1 | 8,3 |  | 38,6 |  |  |  |  | 905,2 |
|  |  | независимых газотранспортных организаций | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников, в том числе: | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 184,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,4 |
|  |  | средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  | 9,7 | 184,7 |  |  |  |  |  | 194,4 |
|  |  | средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | Всего, в том числе за счет средств: | км | 647,6 | 385,2 | 234,8 | 265,8 | 74,2 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 629,3 |
|  |  |  | млн руб. | 6311,9 | 5574,7 | 3229,4 | 3762,6 | 461,4 | 393,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 733,7 |
|  |  | 1) федерального бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |
|  |  |  | млн руб. | 44,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,3 |
|  |  | 3) местного бюджета | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |
|  |  | 4) организаций, в том числе: | км | 630,6 | 368,6 | 231,0 | 228,9 | 23,2 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 503,9 |
|  |  |  | млн руб. | 6 129,6 | 5169,6 | 2955,3 | 3559,2 | 353,4 | 393,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 560,7 |
|  |  | аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 630,6 | 367,4 | 231,0 | 228,9 | 23,2 | 21,7 |  |  |  |  | 1 502,7 |
|  |  |  | млн руб. | 6 127,9 | 5 154,6 | 2 955,3 | 3 559,2 | 353,4 | 393,6 |  |  |  |  | 18 544,0 |
|  |  | независимых ГРО | км |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  | млн руб. | 1,7 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |
|  |  | 5) иных источников, в том числе: | км | 13,7 | 16,6 | 3,9 | 36,9 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,0 |
|  |  |  | млн руб. | 133,1 | 405,1 | 274,1 | 203,4 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 123,8 |
|  |  | средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км |  | 3,9 | 3,9 | 36,9 | 51,0 |  |  |  |  |  | 95,7 |
|  |  |  | млн руб. |  | 262,9 | 274,1 | 203,4 | 108,0 |  |  |  |  |  | 848,5 |
|  |  | средств от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8 | Уровень газификации населения |  | % | 65,1 | 67,1 | 69,1 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 9 | Уровень потенциальной газификации населения |  | % | 82,0 | 83,0 | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 10 | Уровень газификации населения природным газом |  | % | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 11 | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  | ед. | 1,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 12 | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе за счет средств: | ед. | 3 000,0 | 3300,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3700,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 28 000,0 |
|  |  |  | млн руб. | 390,0 | 429,0 | 439,0 | 439,0 | 400,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 3 397,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. | 93,0 | 236,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,0 |
|  |  |  | млн руб. | 8,1 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | 1 500,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |  |  |  |  |  | 8 100,0 |
|  |  |  | млн руб. | 129,1 | 124,6 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |  |  | 673,7 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций (указывается информация по каждой организации отдельно) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. | 1 407,0 | 1564,0 | 2300,0 | 2300,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 19 571,0 |
|  |  |  | млн руб. | 252,8 | 283,4 | 299,0 | 299,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 2 694,2 |
| 13 | Перевод котельных на природный газ* | Всего, в том числе за счет средств: | ед. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  | млн руб. | 18,0 | 158,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,9 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  | млн руб. | 14,4 | 132,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,1 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. | 3,6 | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,8 |
|  |  | 4) организаций (указывается информация по каждой организации отдельно) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 14 | Уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) |  | % | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 15 | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 17 | Перевод котельных на СУГ | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 18 | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |  |
| 19 | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  | ед. | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 20 | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) | Всего, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 700,0 | 118,0 | 5018,0 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 78,0 | 91,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 91,0 | 15,3 | 652,3 |
|  |  | 1) федеральный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджет субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местный бюджет | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) средства организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иные источники, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 700,0 | 118,0 | 5018,0 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 78,0 | 91,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 91,0 | 15,3 | 652,3 |
| 21 | Количество (строительство) комплексов производства СПГ** | Всего, в том числе за счет средств: | ед. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 3784,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 784,9 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  | 3784,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 784,9 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 22 | Перевод котельных на СПГ* | Всего, в том числе за счет средств: | ед. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. | 0,0 | 49,8 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  | млн руб. |  | 49,8 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) средств организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 23 | Перевод на природный газ автотранспортной техники | Всего, в том числе за счет средств: | ед. | 30,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | 69,0 |
|  |  |  | млн руб. | 5,0 | 13,6 | 28,5 | 44,8 | 44,0 |  |  |  |  |  | 136,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  | 5,5 | 11,4 | 19,6 | 19,1 |  |  |  |  |  | 55,6 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  | 39,0 |
|  |  |  | млн руб. |  | 0,7 | 1,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  | 6,9 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  | 7,5 | 15,7 | 22,8 | 22,5 |  |  |  |  |  | 68,5 |
|  |  | 5) иных источников | ед. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  | млн руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 24 | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 25 | Количество (строительство) криогенных автозаправочных станций | Всего, в том числе за счет средств: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 1) федерального бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 3) местного бюджета | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 4) организаций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | 5) иных источников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 26 | Протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией | Всего, в том числе за счет средств: | км (ед.) | 17,66 (18 ед) | 14,4 (18 ед) | 10,9 (15 ед.) | 6,4 (8 ед.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) федерального бюджета | км (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) бюджета субъекта Российской Федерации | км (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) местного бюджета | км (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) организаций | км (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) иных источников | км (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данные указываются только по котельным, которые финансируются за счет бюджетов.

** Переходящий объект. В Программе отражены остаточные суммы финансирования.